## таблица 10
Приложение № 1 к годовому отчету
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае"
отчетный период |  |  | январь-декабрь 2019
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3>
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае"
| Всего (по государственной программе): | 144708.8913 | 144410.1978 | 144410.1978
| федеральный бюджет | 4388.7 | 4388.6462 | 4388.6462
| краевой бюджет | 140320.1913 | 140021.5516 | 140021.5516
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 48631.7603 | 48631.7603 | 48631.7603
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 48631.7603 | 48631.7603 | 48631.7603
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения в области охраны окружающей среды
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Осуществление государственного экологического мониторинга
| Всего: | 1560.025 | 1560.025 | 1560.025
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1560.025 | 1560.025 | 1560.025
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Мониторинг Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-11-01 | 1 контракт на сумму 461,781 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ 15.11.2019
| Всего: | 461.781 | 461.781 | 461.781
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 461.781 | 461.781 | 461.781
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.1 Разработан отчет о результатах мониторинга Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов в соответствии с заключенным государственным контрактом | 461.781 | 461.781 | 461.781 | X | 2019-11-01 | X
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Комплексные гидроэкологические и биомониторинговые исследования (изыскания) с целью обоснования комплекса инженерных, природоохранных и благоустроительных работ в акватории озера Култучное и на прилегающей к нему территории в центре города Петропавловска-Камчатского |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 1 контракт на сумму 1908,888 тыс. руб., в том числе в 2019 году 954,444 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ 01.07.2020, в т.ч. 1 этап - 01.12.2019, 2 этап - 01.07.2020
| Всего: | 954.444 | 954.444 | 954.444
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 954.444 | 954.444 | 954.444
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.3 | Мероприятие 1.2.3. Поставка автомобильных газоанализаторов |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-09-01 | 1 контракт на сумму 143,800 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ 01.09.2019
| Всего: | 143.8 | 143.8 | 143.8
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 143.8 | 143.8 | 143.8
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.3 Поставка автомобильных газоанализаторов в соответствии с заключенным государственным контрактом | 143.8 | 143.8 | 143.8 | X | 2019-09-01 | X
1.3 | Основное мероприятие 1.3 Поддержка и развитие ООПТ регионального значения в Камчатском крае
| Всего: | 460.2333 | 460.2333 | 460.2333
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 460.2333 | 460.2333 | 460.2333
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.3.2 | Мероприятие 1.3.2 Выполнение работ по уточнению (установление) границ и площади природного парка регионального значения «Быстринский» в связи с включением в его границы (исключением из его границ) земельных (лесных) участков |  |  |  | 2019-05-01 | 2019-12-01 | 1 контракт на сумму 460,23333 тыс. руб.
| Всего: | 460.2333 | 460.2333 | 460.2333
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 460.2333 | 460.2333 | 460.2333
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.5 Выполнены работы по уточнению (установлению) границ и площади природного парка регионального значения «Быстринский» в связи с включением в его границы (исключением из его границ) земельных (лесных) участков в соответствии с заключенным государственным контрактом | 460.2333 | 460.2333 | 460.2333 | X | 2019-12-01 | X
1.4 | Основное мероприятие 1.4 Формирование экологической культуры населения Камчатского края
| Всего: | 2103.172 | 2103.172 | 2103.172
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2103.172 | 2103.172 | 2103.172
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 Проведение Мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности в Камчатском крае |  |  |  | май 2019 | июн.19 | 2 счета на сумму 44,306 тыс. руб.
| Всего: | 44.306 | 44.306 | 44.306
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 44.306 | 44.306 | 44.306
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.6 Организованы и проведены "Дни защиты от экологической опасности в Камчатском крае" | 44.306 | 44.306 | 44.306 | X | 2019-06-01 | X
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2 Организация и проведение краевого праздника – экологический фестиваль «Море жизни» |  |  |  | 2019-05-01 | сен.19 | 4 договора на сумму 195,0 тыс. руб.
| Всего: | 195 | 195 | 195
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 195 | 195 | 195
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.7 Организован и проведен краевой праздник экологический фестиваль «Море жизни» | 195 | 195 | 195 | X | 2019-09-01 | X
1.4.3 | Мероприятие 1.4.3 Тиражирование Доклада об экологической ситуации в Камчатском крае |  |  |  | июн.19 | сен.19 | 1 контракт на сумму 225,0 тыс. руб.
| Всего: | 225 | 225 | 225
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 225 | 225 | 225
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.8 Издан тираж Доклада об экологической ситуации в Камчатском крае | 225 | 225 | 225 | X | 2019-09-01 | X
1.4.4 | Мероприятие 1.4.4 Проведение мероприятий по формированию экологической культуры населения Камчатского края |  |  |  | апр. 2019 | дек.19 | 4 договора на сумму 453,0 тыс. руб. и 1 государственный контракт на сумму 1185,866 тыс. руб.
| Всего: | 1638.866 | 1638.866 | 1638.866
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1638.866 | 1638.866 | 1638.866
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5 | Основное мероприятие 1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 1 соглашение с подведомственным Министерству природоохранным бюджетным учреждением
| Всего: | 44508.33 | 44508.33 | 44508.33
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 44508,33000 | 44508.33 | 44508.33
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Субсидия 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 44508,33000 | 44508.33 | 44508.33
Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края"
| Всего (по подпрограмме): | 23269.743 | 23269.743 | 23269.743
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 23269.743 | 23269.743 | 23269.743
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1. | Основное мероприятие 2.1 Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых |  |  |  | май.18 | 2019-09-01
| Всего: | 8010 | 8010 | 8010
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 8010 | 8010 | 8010
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Выполнение работ по геологическому изучению в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения "Щёкинский" расположенном в Тигильском муниципальном районе Камчатского края |  |  |  | 2018-05-01 | 2019-09-01 | 1 контракт на сумму 12500,0 тыс. руб., в том числе в 2018 году 11590,0 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ 01.09.2019, в т.ч. 1 этап - 31.08.2018, 2 этап - 10.12.2018, 3 этап - 01.09.2019
| Всего: | 8010 | 8010 | 8010
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 8010 | 8010 | 8010
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 2.1. Выполнены работы 3го этапа по геологическому изучению в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения "Щекинский" расположенном в Тигильском муниципальном районе Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом | 8010 | 8010 | 8010 | X | 2019-09-01 | X
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Воспроизводство минерально-сырьевой базы питьевых подземных вод |  |  |  | мар.17 | 2019-09-01
| Всего: | 11766.023 | 11766.023 | 11766.023
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 11766.023 | 11766.023 | 11766.023
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 Выполнение работ по объекту «Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Крутоберегово Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района» |  |  |  | 2017-09-01 | 2019-03-01 | 1 контракт на сумму 11000,0 тыс. руб., в том числе в 2018 году 7500,0 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ 31.03.2019, в т.ч. 1 этап - 25.11.2017, 2 этап - 05.07.2018, 3 этап - 26.11.2018, 4 этап - 31.03.2019
| Всего: | 500 | 500 | 500
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 500 | 500 | 500
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 2.4 Подготовлен отчет о результатах работ 4го этапа по поискам источников хозяйственно питьевого водоснабжения для с Крутоберегово УстьКамчатского сельского поселения УстьКамчатского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом |  |  |  | Х | 2019-03-01
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 Выполнение работ по объекту «Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района» |  |  |  | 2017-09-01 | 2019-03-01 | 1 контракт на сумму 7200,0 тыс. руб., в том числе в 2018 году 3700,0 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ 31.03.2019, в т.ч. 1 этап - 20.11.2017, 2 этап - 30.06.2018, 3 этап - 20.11.2018, 4 этап - 31.03.2019
| Всего: | 500 | 500 | 500
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 500 | 500 | 500
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 2.5 Подготовлен отчет о результатах работ 4го этапа по поискам источников хозяйственнопитьевого водоснабжения для Козыревского сельского поселения УстьКамчатского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом |  |  |  | Х | 2019-03-01
2.2.3 | Мероприятие 2.2.3 Выполнение работ по объекту "Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с Таловка Пенжинского муниципального района Камчатского края" |  |  |  | 2018-02-01 | 2019-09-01 | 1 контракт на сумму 16 500,0 тыс. руб., в том числе в 2018 году 12 773,977 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ 31.08.2019, в т.ч. 1 этап - 20.06.2018, 2 этап - 20.11.2018, 3 этап - 18.06.2019, 4 этап - 31.08.2019
| Всего: | 10766.023 | 10766.023 | 10766.023
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 10766.023 | 10766.023 | 10766.023
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.3. | Основное мероприятие 2.3. Организационное и информационное обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения | [5 empty] | 1 государственный контракт на сумму 2000,0 тыс. руб. со сроком выполнения 31.12.2019
| Всего: | 2000 | 2000 | 2000
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2000 | 2000 | 2000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.4. | Основное мероприятие 2.4 Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения в сфере недропользования и горной промышленности | [5 empty] | 2 государственных контракта на сумму 1493,720 тыс. руб.
| Всего: | 1493.72 | 1493.72 | 1493.72
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1493.72 | 1493.72 | 1493.72
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.4.1 | Мероприятие 2.4.1. Оказание услуг по подготовке и проведению стратегической сессии «Перспективы развития горнопромышленного комплекса в Камчатском крае»
| Всего: | 343.72 | 343.72 | 343.72
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 343.72 | 343.72 | 343.72
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.4.2 | Мероприятие 2.4.2 Оказание услуг по разработке предварительного комплексного анализа воздействия промышленной разработки Митогинского месторождения торфа на экосистемы бассейнов рек Митога, Амчигача, Большая (в районе р. Амчигача) Усть-Большерецкого района Камчатского края
| Всего: | 1150 | 1150 | 1150
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1150 | 1150 | 1150
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 3 "Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 29207.6783 | 29207.6245 | 29207.6245
| федеральный бюджет | 4042.7 | 4042.6462 | 4042.6462
| краевой бюджет | 25164.9783 | 25164.9783 | 25164.9783
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Осуществление полномочий Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края, в пользование на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-01
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-01
| Всего: | 4042.7 | 4042.6462 | 4042.6462
| федеральный бюджет | 4042.7 | 4042.6462 | 4042.6462
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Выполнение работ по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Энычаваям, ручьев и озер без названия в границах с. Таловка Пенжинского муниципального района |  |  |  | 2018-11-01 | 2019-06-01 | 1 контракт на сумму 618,800 тыс. руб., в том числе в 2018 году 309,400 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ 01.07.2019
| Всего: | 309.4 | 309.4 | 309.4
| федеральный бюджет | 309.4 | 309.4 | 309.4
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 3.1 Определено местоположение береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Энычаваям, ручьев и озер без названия в границах с. Таловка Пенжинского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом | 309.4 | 309.4 | 309.4 | X | 2019-06-01 | X
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 Выполнение работ по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Ивашка (Эмиваям), Эмиваям (Панкара) Карагинского муниципального района |  |  |  | 2018-11-01 | 2019-06-01 | 1 контракт на сумму 948,80765 тыс. руб., в том числе в 2018 году 94,78076 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ 01.07.2019
| Всего: | 853.0269 | 853.0269 | 853.0269
| федеральный бюджет | 853.0269 | 853.0269 | 853.0269
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 3.2 Определено местоположение береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Ивашка (Эмиваям), Эмиваям (Панкара) Карагинского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом | 853.0269 | 853.0269 | 853.0269 | X | 2019-06-01 | X
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3 Выполнение работ по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Тымлат (Эвроваям), Сиганэктап, Аюливаям, Вингуваям, Мулнваям, Линвиренваям, Уваям, Толятоваям в границах сельского поселения «село Тымлат» Карагинского муниципального района Камчатского края |  |  |  | 2018-11-01 | 2019-06-01 | 1 контракт на сумму 886,326 тыс. руб., в том числе в 2018 году 88,63260 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ 01.07.2019
| Всего: | 797.6934 | 797.6934 | 797.6934
| федеральный бюджет | 797.6934 | 797.6934 | 797.6934
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 3.3 Определено местоположение береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Тымлат (Эвроваям), Сиганэктап, Аюливаям, Вингуваям, Мулнваям, Линвиренваям, Уваям, Толятоваям в границах сельского поселения «село Тымлат» Карагинского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом | 797.6934 | 797.6934 | 797.6934 | X | 2019-06-01 | X
3.2.4 | Мероприятие 3.2.4 Выполнение работ по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта) рек Крутоберега, Вязкая, Болотная, Безымянная, Халактырка, Кирпичная, ручьев без названия, Светлый, Гремучий, Кабан, Совхозный, Крутобереговый, Первый, Второй, Третий, Озерный, Дорожный, Луговой, 1-й Сельдевый, 2-й Сельдевый, их притоков, озер Банное, Халактырское, Плоское, Синичкино, Лагерное, Малое Лагерное, Дальнее, Ближнее, Богатыревка, озер без названия, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа и ЗАТО Вилючинск |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-10-01 | 1 контракт на сумму 538,57900 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ 01.10.2019
| Всего: | 538.579 | 538.579 | 538.579
| федеральный бюджет | 538.579 | 538.579 | 538.579
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.2.5 | Мероприятие 3.2.5 Определение местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Пахача и ее притоков: ручья Майнитайниваям, рек и ручьев без названия, расположенных в границах сельских поселений «село Пахачи» и «село Средние Пахачи» Олюторского муниципального района Камчатского края | [5 empty] | 1 контракт на сумму 549,00000 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ 13.12.2019
| Всего: | 549 | 549 | 549
| федеральный бюджет | 549 | 549 | 549
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.2.6 | Мероприятие 3.2.6. Определение местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Вывенка (Энпываям) и ее притоков: рек Тылговаям, Винвингуваям, без названия, и озер Большое Кривое, Малое Кривое, без названия, расположенных в границах сельских поселений «село Вывенка» и «село Хаилино» Олюторского муниципального района Камчатского края | [5 empty] | 1 контракт на сумму 994,94691 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ 13.12.2019
| Всего: | 995.0007 | 994.9469 | 994.9469
| федеральный бюджет | 995.0007 | 994.9469 | 994.9469
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.3 | Основное мероприятие 3.3 Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края |  |  |  | янв.19 | дек.19
| Всего: | 25164.9783 | 25164.9783 | 25164.9783
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 25164.9783 | 25164.9783 | 25164.9783
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1 Выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Елизовского муниципального района Камчатского края |  |  |  | 2018-10-01 | 2019-05-01 | 1 государственный контракт, срок окончания выполнения работ май 2019. Цена контракта 8000,0 тыс. руб., в т.ч. В 2019 году 4000,0 тыс. руб.
| Всего: | 4000 | 4000 | 4000
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 4000 | 4000 | 4000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 3.4 Определены границы зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Елизовского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом | 4000 | 4000 | 4000 | X | 2019-05-01 | X
3.3.2 | Мероприятие 3.3.2 Выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Мильковского муниципального района Камчатского края |  |  |  | 2018-10-01 | 2019-05-01 | 1 государственный контракт, срок окончания выполнения работ май 2019. Цена контракта 2008,36451 тыс. руб., в т.ч. В 2019 году 1004,18226 тыс. руб.
| Всего: | 1004.1823 | 1004.1823 | 1004.1823
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1004.1823 | 1004.1823 | 1004.1823
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 3.5 Определены границы зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Мильковского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом | 1004.1823 | 1004.1823 | 1004.1823 | X | 2019-05-01 | X
3.3.3 | Мероприятие 3.3.3 Выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Соболевского муниципального района Камчатского края |  |  |  | 2018-11-01 | 2019-06-01 | 1 государственный контракт, срок окончания выполнения работ июнь 2019. Цена контракта 5213,18716 тыс. руб., в т.ч. В 2019 году 2606,59358 тыс. руб.
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 3.6 Определены границы зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Соболевского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом | 0 | 0 | 0 | X | 2019-06-01 | X
3.3.4 | Мероприятие 3.3.4 Выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории п. Ключи Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края |  |  |  | 2018-11-01 | 2019-06-01 | 1 государственный контракт, срок окончания выполнения работ июнь 2019. Цена контракта 1430,70650 тыс. руб., в т.ч. В 2019 году 715,35325 тыс. руб.
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 3.7 Определены границы зон затопления, подтопления на территории п Ключи УстьКамчатского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом | 0 | 0 | 0 | X | 2019-06-01 | X
3.3.5 | Мероприятие 3.3.5 Выполнение научно-исследовательской работы «Комплексные исследования и разработка проектных предложений по предотвращению неблагоприятного воздействия вод рек Озерная, Паужетка, Каюк, ручья Ледниковый, и противопаводковой защите Озерновского городского поселения, сельского поселения Запорожье, поселков Паужетка и Шумный Усть-Большерецкого муниципального района, дороги, соединяющей населённые пункты и ЛЭП ВЛ-35 «Паужетка-Озерная» |  |  |  | 2019-03-01 | 2019-11-01 | 1 государственный контракт, срок окончания выполнения работ ноябрь 2019. Цена контракта 3425,88800 тыс. руб.
| Всего: | 3425.888 | 3425.888 | 3425.888
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3425.888 | 3425.888 | 3425.888
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 3.8 Подготовлен отчет о выполнении научно-исследовательской работы «Комплексные исследования и разработка проектных предложений по предотвращению неблагоприятного воздействия вод рек Озерная, Паужетка, Каюк, ручья Ледниковый, и противопаводковой защите Озерновского городского поселения, сельского поселения Запорожье, поселков Паужетка и Шумный УстьБольшерецкого муниципального района, дороги, соединяющей населенные пункты и ЛЭП ВЛ35 «ПаужеткаОзерная» в соответствии с заключенным государственным контрактом | 3425.888 | 3425.888 | 3425.888 | X | 2019-11-01 | X
3.3.6 | Мероприятие 3.3.6 Выполнение научно-исследовательской работы «Комплексные исследования и разработка проектных предложений по предотвращению неблагоприятного воздействия вод рек Палана, Михакина и противопаводковой защите городского округа «посёлок Палана», а также по предотвращению намыва песчано-галечниковой косы, препятствующей проходу для морских грузовых судов с глубоководья к причалу для разгрузки в устье реки Палана» |  |  |  | 2019-03-01 | 2019-11-01 | 1 государственный контракт, срок окончания выполнения работ ноябрь 2019. Цена контракта 3246,388 тыс. руб.
| Всего: | 3246.388 | 3246.388 | 3246.388
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3246.388 | 3246.388 | 3246.388
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 3.9 Подготовлен отчет о выполнении научно-исследовательской работы «Комплексные исследования и разработка проектных предложений по предотвращению неблагоприятного воздействия вод рек Палана, Михакина и противопаводковой защите городского округа «поселок Палана», а также по предотвращению намыва песчаногалечниковой косы, препятствующей проходу для морских грузовых судов с глубоководья к причалу для разгрузки в устье реки Палана» в соответствии с заключенным государственным контрактом | 3246.388 | 3246.388 | 3246.388 | X | 2019-11-01 | X
3.3.7 | Мероприятие 3.3.7 Выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Карагинского муниципального района Камчатского края |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-11-01 | 1 государственный контракт, срок окончания выполнения работ ноябрь 2019. Цена контракта 3240,00000 тыс. руб.
| Всего: | 3240 | 3240 | 3240
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3240 | 3240 | 3240
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.3.8 | Мероприятие 3.3.8 Выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории села Усть-Большерецк Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-11-01 | 1 государственный контракт, срок окончания выполнения работ ноябрь 2019. Цена контракта 1400,00000 тыс. руб.
| Всего: | 1400 | 1400 | 1400
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1400 | 1400 | 1400
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.3.9 | Мероприятие 3.3.9 Выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории села Тигиль Тигильского муниципального района Камчатского края |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-11-01 | 1 государственный контракт, срок окончания выполнения работ ноябрь 2019. Цена контракта 1850,00000 тыс. руб.
| Всего: | 1850 | 1850 | 1850
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1850 | 1850 | 1850
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.3.10 | Мероприятие 3.3.10 Выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Пенжинского муниципального района Камчатского края |  |  |  | 2019-06-01 | 2020-09-01 | 1 государственный контракт, срок окончания выполнения работ сентябрь 2020. Цена контракта 9998,520 тыс. руб., в т.ч. в 2019 году 6998,520 тыс. руб.
| Всего: | 6998.52 | 6998.52 | 6998.52
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 6998.52 | 6998.52 | 6998.52
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
| Всего (по подпрограмме): | 43599.7097 | 43301.0701 | 43301.0701
| федеральный бюджет | 346 | 346 | 346
| краевой бюджет | 43253.7097 | 42955.0701 | 42955.0701
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
4.1 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |  |  | янв.19 | дек.19
| Всего: | 43599.7097 | 43301.0701 | 43301.0701
| федеральный бюджет | 346 | 346 | 346
| краевой бюджет | 43253.7097 | 42955.0701 | 42955.0701
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники

## таблица 11
Приложение № 2 к годовому отчету
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы Камчатского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае" и подпрограмм Программы и их значениях
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае"
1.1. | Доля ООПТ, для которых уточнены (установлены) границы | % | 97.83 | 86.61 | 100
1.2. | Количество проведенных эколого-просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня экологических знаний и формирование экологической культуры населения Камчатского края | ед. | 683 | 700 | 700
1.3. | Количество проведенных охранных мероприятии, направленных на обеспечение сохранности природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов на ООПТ | ед. | 50 | 55 | 55
Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края"
2.1. | Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийные материалы) категорий АВС1+С2, нарастающим итогом | млн. м3 | 186.1 | 174.2 | 171.6 | Недостижение планового показателя связано с нарушением недропользователями установленных в лицензиях сроков проведения ГРР
2.2. | Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (строительный камень) категорий АВС1+С2, нарастающим итогом | млн. м3 | 95.002 | 96.5 | 112.21 | Отклонение от планового показателя объясняется учётом в текущем году результатов ГРР прошедших лет, выполненных с нарушением установленных в лицензиях сроков
2.3. | Прирост запасов подземных питьевых и технических вод категории АВС1+С2, нарастающим итогом | тыс.м3 /сут | 539.6 | 539,9 | 532.65 | Отклонение от планового показателя объясняется списанием запасов с учёта в Территориальном балансе запасов (далее ТБЗ) по 3 участкам недр нераспределённого фонда в объёме 12,43 тыс.м3/сут в 2018 в результате проведенной в соответствии с письмом Роснедра от 10.04.2018 №ОК-03-30/4966 ревизией запасов. С учётом изложенного, фактический прирост запасов за 2019 год составил 5,35 тыс.м3/сут. Величина общего объёма запасов 532,65 тыс.м3/сут возможно будет скорректирована в ТБЗ
Подпрограмма 3 "Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае"
3.1. | Доля водопользователей, получивших право пользования водным объектом | % | 100 | 100 | 100
3.2. | Объем доходов федерального бюджета от платы за пользование водными объектами, расположенными на территории Камчатского края | тыс.руб. | 29215.954 | 25020.5 | 32875.874 | Превышение объема поступления платы по сравнению с плановым поступлением обусловлено влиянием следующих факторов: авансовые платежи (поступления планировались в январе 2020 года); дополнительные поступления взысканной задолженности платы за прошлый год; увеличение фактического объема поступлений платы. В целях обеспечения исполнения доходной части федерального бюджета администратором проведена претензионная работа по сокращению просроченной дебиторской задолженности в части платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности
3.3. | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) | % | 64.12 | 100 | 95.97 | Проведена корректировка (в сторону увеличения) протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон
3.4. | Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон | % | 23.35 | 45.16 | 17.77 | Проведена корректировка (в сторону увеличения) протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон и вынесения их в натуру
3.5. | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км | 0 | 1.5 | 0 | Мероприятия по реконструкции сооружений инженерной защиты и берегоукрепления не проводились по причине нарушения срока выполнения работ по разработке проектных документаций подрядчиками. В феврале 2020 года Министерство направило документы, необходимые для рассмотрения вопроса о софинансировании в 2021 году мероприятия «Реконструкция комплекса защитных гидротехнических сооружений (дамба) с. Мильково Камчатский край» в Федеральное агентство водных ресурсов
3.6. | Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности | % | 24.89 | 26.37 | 24.89 | Мероприятия по оптимизации пропускной способности рек не проводились в связи с отсутствием обращений муниципальных образований Камчатского края, отсутствием ЧС различного уровня, а также требованием Камчатской межрайонной природоохранной прокуратуры о проведении работ по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, береговых линий водных объектов
____1_Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## таблица 12
Приложение № 3 к годовому отчету
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигну-тые
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае"
1.2. | Основное мероприятие 1.2 Осуществление государственного экологического мониторинга | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие 1.1. Разработан отчет о результатах мониторинга Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | Х | ноябрь 2019 | Х | ноябрь 2019 | Х | Х
| Контрольное событие 1.3. Поставка автомобильных газоанализаторов в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | Х | сентябрь 2019 | Х | август 2019 | Х | Х
1.3. | Основное мероприятие 1.3 Поддержка и развитие ООПТ регионального значения в Камчатском крае | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие 1.5. Выполнены работы по уточнению (установлению) границ и площади природного парка регионального значения «Быстринский» в связи с включением в его границы (исключением из его границ) земельных (лесных) участков в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | Х | декабрь 2019 | Х | сентябрь 2019 | Х | Х
1.4. | Основное мероприятие 1.4 Формирование экологической культуры населения Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 100% | 100%
| Контрольное событие 1.6. Организованы и проведены "Дни защиты от экологической опасности в Камчатском крае" |  | Х | июнь 2019 | Х | июнь 2019 | Х | Х
| Контрольное событие 1.7. Организован и проведен краевой праздник экологический фестиваль «Море жизни» |  | Х | сентябрь 2019 | Х | сентябрь 2019 | Х | Х
| Контрольное событие 1.8. Издан тираж Доклада об экологической ситуации в Камчатском крае |  | Х | сентябрь 2019 | Х | октябрь 2019 | Х | Х | Государственный контракт заключен 30.09.2019, тираж Доклад издан 17.10.2019
Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края"
2.1. | Основное мероприятие 2.1 Оценка современного состояния разведанных запасов и прогнозных ресурсов общераспространенных полезных ископаемых и условий их освоения на территории Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие 2.1. Выполнены работы 3-го этапа по геологическому изучению в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения "Щекинский" расположенном в Тигильском муниципальном районе Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | Х | сентябрь 2019 | Х | декабрь 2019 | Х | Х | Работы выполнены подрядчиком с нарушением установленного контрактом срока. С подрядчиком ведется претензионная работа
2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение снабжения населения и объектов промышленности ресурсами пресных подземных вод | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие 2.2. Подготовлен отчет о результатах работ 2-го и 3-го этапов по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Таловка Пенжинского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | Х | июнь 2019 | Х | июнь 2019 | Х | Х
| Контрольное событие 2.3. Подготовлен отчет о результатах работ 4-го этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Таловка Пенжинского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | Х | сентябрь 2019 | Х | сентябрь 2019 | Х | Х
| Контрольное событие 2.4. Подготовлен отчет о результатах работ 4-го этапа по поискам источников хозяйственно питьевого водоснабжения для с Крутоберегово УстьКамчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | Х | март 2019 | Х | май 2019 | Х | Х | Работы выполнены подрядчиком с нарушением срока, установленного государственным контрактом. С подрядчика взыскана неустойка
| Контрольное событие 2.5. Подготовлен отчет о результатах работ 4-го этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | Х | март 2019 | Х | май 2019 | Х | Х | Работы выполнены подрядчиком с нарушением срока, установленного государственным контрактом. С Подрядчика взыскана неустойка
Подпрограмма 3 "Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае"
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 100% | 100%
| Контрольное событие 3.1. Определено местоположение береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Энычаваям, ручьев и озер без названия в границах с Таловка Пенжинского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | Х | июнь 2019 | Х | июнь 2019 | Х | Х
| Контрольное событие 3.2. Определено местоположение береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Ивашка (Эмиваям), Эмиваям (Панкара) Карагинского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | Х | июнь 2019 | Х | июнь 2019 | Х | Х
| Контрольное событие 3.3. Определено местоположение береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Тымлат (Эвроваям), Сиганэктап, Аюливаям, Вингуваям, Мулнваям, Линвиренваям, Уваям, Толятоваям в границах сельского поселения «село Тымлат» Карагинского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | Х | июнь 2019 | Х | июнь 2019 | Х | Х
3.3. | Основное мероприятие 3.3. Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 100% | 80%
| Контрольное событие 3.4. Определены границы зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Елизовского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | Х | май 2019 | Х | декабрь 2019 | Х | Х | Работы выполнены подрядчиком с нарушением срока, установленного государственным контрактом. С подрядчика взыскана неустойка
| Контрольное событие 3.5. Определены границы зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Мильковского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | Х | май 2019 | Х | декабрь 2019 | Х | Х | Работы выполнены подрядчиком с нарушением срока, установленного государственным контрактом. С подрядчика взыскана неустойка
| Контрольное событие 3.6. Определены границы зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Соболевского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | Х | июнь 2019 | Х |  | Х | Х | Подрядчик, своим письмом сообщил о невозможности завершения работ в 2019 году по причине получения отказов федеральных органов исполнительной власти в согласовании предложений по определению границ зон затопления, подтопления. В настоящее время подрядчиком ведется корректировка отчетных материалов с учетом полученных замечаний, после исправления замечаний отчетные материалы будут направлены на повторное согласование
| Контрольное событие 3.7. Определены границы зон затопления, подтопления на территории п Ключи Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | Х | июнь 2019 | Х |  | Х | Х | Подрядчик, своим письмом сообщил о невозможности завершения работ в 2019 году по причине получения отказов федеральных органов исполнительной власти в согласовании предложений по определению границ зон затопления, подтопления. В настоящее время подрядчиком ведется корректировка отчетных материалов с учетом полученных замечаний, после исправления замечаний отчетные материалы будут направлены на повторное согласование
| Контрольное событие 3.8. Подготовлен отчет о выполнении научно-исследовательской работы «Комплексные исследования и разработка проектных предложений по предотвращению неблагоприятного воздействия вод рек Озерная, Паужетка, Каюк, ручья Ледниковый, и противопаводковой защите Озерновского городского поселения, сельского поселения Запорожье, поселков Паужетка и Шумный Усть-Большерецкого муниципального района, дороги, соединяющей населенные пункты и ЛЭП ВЛ35 «ПаужеткаОзерная» в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | Х | ноябрь 2019 | Х | декабрь 2019 | Х | Х | Работы выполнены подрядчиком с нарушением срока, установленного государственным контрактом. С подрядчика взыскана неустойка
| Контрольное событие 3.9. Подготовлен отчет о выполнении научно-исследовательской работы «Комплексные исследования и разработка проектных предложений по предотвращению неблагоприятного воздействия вод рек Палана, Михакина и противопаводковой защите городского округа «поселок Палана», а также по предотвращению намыва песчаногалечниковой косы, препятствующей проходу для морских грузовых судов с глубоководья к причалу для разгрузки в устье реки Палана» в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | Х | ноябрь 2019 | Х | декабрь 2019 | Х | Х | Работы выполнены подрядчиком с нарушением срока, установленного государственным контрактом. С подрядчика взыскана неустойка

## таблица 13
Приложение № 4 к годовому отчету
Оценка эффективности мер государственного регулирования
№ п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Оценка результата в отчетном году, тыс. руб. |  | Оценка результата в плановом периоде, тыс. руб. |  |  | Обоснование необходимости (эффективности)
|  |  | план | факт | Очередной финансовый год (N) | N + 1 | N + 2 | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы
1
…
II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы
1 |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х
2 |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х
Таблица не заполняется, так как меры государственного регулирования в сфере реализации государственной программы не применяются

## таблица 14
Приложение № 5 к годовому отчету
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
№ | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений)
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Меры государственного (правового) регулирования, предусмотренные государственной программой
1
2
II. Меры государственного (правового) регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы
[5 empty] | Х | Х
[5 empty] | Х | Х
Таблица не заполняется, так как меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы не применяются

## таблица 15
Приложение № 6 к годовому отчету
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы Камчатского края
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае"
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | ГРБС | предусмотрено на 1 января | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  | 7 | 8
1. | Наименование государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 136619.83 | 144708.8913 | 144410.1978 | 144410.1978
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 6620.5 | 4388.7 | 4388.6462 | 4388.6462
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 129999.33 | 140320.1913 | 140021.5516 | 140021.5516
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Наименование подпрограммы 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 54541.1355 | 48631.7603 | 48631.7603 | 48631.7603
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 54541.1355 | 48631.7603 | 48631.7603 | 48631.7603
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Наименование основного мероприятия 1.1. Совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения в области охраны окружающей среды | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
1.1.2. | Наименование основного мероприятия 1.2. Осуществление государственного экологического мониторинга | Всего, в том числе: |  | 5000 | 1560.025 | 1560.025 | 1560.025
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 5000 | 1560.025 | 1560.025 | 1560.025
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Наименование основного мероприятия 1.3. Поддержка и развитие ООПТ регионального значения в Камчатском крае | Всего, в том числе: |  | 1500 | 460.2333 | 460.2333 | 460.2333
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 1500 | 460.2333 | 460.2333 | 460.2333
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Наименование основного мероприятия 1.4. Формирование экологической культуры населения Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 3532.8055 | 2103.172 | 2103.172 | 2103.172
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 3532.8055 | 2103.172 | 2103.172 | 2103.172
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Наименование основного мероприятия 1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Всего, в том числе: |  | 44508.33 | 44508.33 | 44508.33 | 44508.33
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 44508.33 | 44508.33 | 44508.33 | 44508.33
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Наименование подпрограммы 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 19532.046 | 23269.743 | 23269.743 | 23269.743
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 19532.046 | 23269.743 | 23269.743 | 23269.743
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Наименование основного мероприятия 2.1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых | Всего, в том числе: |  | 2000 | 8010 | 8010 | 8010
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 2000 | 8010 | 8010 | 8010
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Наименование основного мероприятия 2.2. Воспроизводство минерально-сырьевой базы питьевых подземных вод | Всего, в том числе: |  | 15532.046 | 11766.023 | 11766.023 | 11766.023
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 15532.046 | 11766.023 | 11766.023 | 11766.023
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Наименование основного мероприятия 2.3. Организационное и информационное обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения | Всего, в том числе: |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Наименование основного мероприятия 2.4. Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения в сфере недропользования и горной промышленности | Всего, в том числе: |  | 0 | 1493.72 | 1493.72 | 1493.72
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 0 | 1493.72 | 1493.72 | 1493.72
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Наименование подпрограммы 3 "Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 23055.6485 | 29207.6783 | 29207.6245 | 29207.6245
|  | за счет средств федерального бюджета | 808 | 6620.5 | 4042.7 | 4042.6462 | 4042.6462
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 16435.1485 | 25164.9783 | 25164.9783 | 25164.9783
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Наименование основного мероприятия 3.1. Осуществление полномочий Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края, в пользование на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
1.3.2. | Наименование основного мероприятия 3.2. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 6620.5 | 4042.7 | 4042.6462 | 4042.6462
|  | за счет средств федерального бюджета | 808 | 6620.5 | 4042.7 | 4042.6462 | 4042.6462
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. | Наименование основного мероприятия 3.3. Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 16435.1485 | 25164.9783 | 25164.9783 | 25164.9783
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 16435.1485 | 25164.9783 | 25164.9783 | 25164.9783
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Наименование подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего, в том числе: |  | 39491 | 43599.7097 | 43301.0701 | 43301.0701
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 346 | 346 | 346
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 39491 | 43253.7097 | 42955.0701 | 42955.0701
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Наименование основного мероприятия 4.1. Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 39491 | 43599.7097 | 43301.0701 | 43301.0701
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 346 | 346 | 346
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 39491 | 43253.7097 | 42955.0701 | 42955.0701
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0