## таблица 10
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае"
отчетный период |  |  | январь-декабрь 2020
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3>
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае"
| Всего (по государственной программе): | 134383.8531 | 130694.4913 | 130694.4913
| федеральный бюджет | 22314.7 | 22314.6983 | 22314.6983
| краевой бюджет | 112069.1531 | 108379.793 | 108379.793
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 68063.2207 | 68063.2207 | 68063.2207
| федеральный бюджет | 20000 | 20000 | 20000
| краевой бюджет | 48063.2207 | 48063.2207 | 48063.2207
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края и методическое обеспечение в области охраны окружающей среды
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Осуществление государственного экологического мониторинга
| Всего: | 1735.044 | 1735.044 | 1735.044
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1735.044 | 1735.044 | 1735.044
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Приобретение автомобильных газоанализаторов |  |  |  | июнь 2020 | ноябрь 2020
| Всего: | 80.6 | 80.6 | 80.6
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 80.6 | 80.6 | 80.6
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Оказание услуг по актуализации системы учета выбросов парниковых газов в Камчатском крае за период с 2017-2019 гг. |  |  |  | март 2020 | август 2020 | 1 контракт на сумму 626,66667 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 30.11.2020
| Всего: | 700 | 700 | 700
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 700 | 700 | 700
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.2: подготовлен отчет о выполнении научно-исследовательской работы по актуализации системы учета выбросов парниковых газов в Камчатском крае за период с 2017-2019 гг. в соответствии с заключенным государственным контрактом | 700 | 700 | 700 | X | август 2020 | X
1.2.3 | Комплексные гидроэкологические и биомониторинговые исследования (изыскания) с целью обоснования комплекса инженерных, природоохранных и благоустроительных работ в акватории озера Култучное и на прилегающей к нему территории в центре города Петропавловска-Камчатского (2 этап) |  |  |  | январь 2020 | июль 2020 | 1 контракт на сумму 1908,888 тыс. руб., в том числе 2 этап 954,444 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ 01.07.2020
| Всего: | 954.444 | 954.444 | 954.444
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 954.444 | 954.444 | 954.444
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.3 | Основное мероприятие 1.3 Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения в Камчатском крае
| Всего: | 626.6667 | 626.6667 | 626.6667
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 626.6667 | 626.6667 | 626.6667
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.3.2 | Мероприятие 1.3.2 Выполнение работ по установлению границ и площади государственного природного заказника регионального значения «Озеро Паланское» в связи с его созданием |  |  |  | апрель 2020 | сентябрь 2020 | 1 контракт на сумму 700,000 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 30.11.2020
| Всего: | 626.6667 | 626.6667 | 626.6667
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 626.6667 | 626.6667 | 626.6667
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.4 | Основное мероприятие 1.4 Формирование экологической культуры населения Камчатского края
| Всего: | 985.75 | 985.75 | 985.75
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 985.75 | 985.75 | 985.75
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 Проведение Мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности в Камчатском крае |  |  |  | май 2020 | июнь 2020
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.4: организованы и проведены «Дни защиты от экологической опасности в Камчатском крае» | 0 | 0 | 0 | X | Х | X
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2 Организация и проведение краевого праздника – экологический фестиваль «Море жизни» |  |  |  | май 2020 | сентябрь 2020 | 3 договора на сумму 190,0 тыс. руб.
| Всего: | 190 | 190 | 190
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 190 | 190 | 190
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.5: организован и проведен краевой праздник – экологический фестиваль «Море жизни» | 190 | 190 | 190 | X | сентябрь 2020 | X
1.4.3 | Мероприятие 1.4.3 Тиражирование Доклада об экологической ситуации в Камчатском крае |  |  |  | июнь 2020 | сентябрь 2020 | 1 госконтракт на сумму 245,0 тыс. руб.
| Всего: | 245 | 245 | 245
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 245 | 245 | 245
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.6: издан Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае | 245 | 245 | 245 | X | сентябрь 2020 | X
1.4.4 | Мероприятие 1.4.4 Проведение мероприятий по формированию экологической культуры населения Камчатского края |  |  |  | апрель 2020 | декабрь 2020 | 2 договора на сумму 126,750 тыс. руб.
| Всего: | 550.75 | 550.75 | 550.75
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 550.75 | 550.75 | 550.75
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5 | Основное мероприятие 1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |  |  |  | январь 2020 | декабрь 2020 | 1 соглашение с подведомственным Министерству природоохранным бюджетным учреждением
| Всего: | 44715.76 | 44715.76 | 44715.76
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 44 715,76000 | 44715.76 | 44715.76
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Субсидия 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 44 715,76000 | 44715.76 | 44715.76
1.6 | Основное мероприятие 1.6 Предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям на развитие эколого-познавательного туризма в Камчатском крае на базе ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник" |  |  |  | январь 2020 | декабрь 2020 | 1 соглашение с АНО «Камчатский природоохранный центр «Особая территория»
| Всего: | 20000 | 20000 | 20000
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 20000 | 20000 | 20000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Субсидия Автономной некоммерческой организации «Камчатский природоохранный центр «Особая территория» на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий по развитию эколого-познавательного туризма в Камчатском крае на базе ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник») | 24335.43 | 24335.43 | 24335.43
Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края"
| Всего (по подпрограмме): | 20598.788 | 20598.788 | 20598.788
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 20598.788 | 20598.788 | 20598.788
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1. | Основное мероприятие 2.1 Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых |  |  |  | февраль 2020 | август 2020
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Воспроизводство минерально-сырьевой базы питьевых подземных вод |  |  |  | февраль 2020 | август 2020
| Всего: | 15935.788 | 15935.788 | 15935.788
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 15935.788 | 15935.788 | 15935.788
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 Выполнение работ по объекту «Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для сельского поселения «село Средние Пахачи» Олюторского муниципального района» |  |  |  | 2020-02-01 | август 2020 | 1 государственный контракт (заключен в марте 2020 года) на сумму 14 840,00000 тыс. рублей, в том числе в 2020 году 4 000,00000 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ 30.07.2022 г., в том числе: 1 этап 30.10.2020, 2 этап –29.10.2021 г., 3 этап - 30.07.2022 г.
| Всего: | 4000 | 4000 | 4000
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 4000 | 4000 | 4000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2.1: подготовлен отчет о результатах работ 1-го этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для сельского поселения «село Средние Пахачи» Олюторского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом | 4000 | 4000 | 4000 | Х | октябрь 2020
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 Выполнение работ по объекту «Поиски и оценка питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения «село Седанка» Тигильского муниципального района» |  |  |  | 2020-02-01 | август 2020 | 1 государственный контракт (заключен в марте 2020 года) на сумму 11700,00000 тыс. рублей, в том числе в 2020 году 5 000,00000 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ 30.08.2022 г., в том числе: 1 этап 30.11.2020 г., 2 этап – 30.11.2021 г., 3 этап - 31.08.2022 г.
| Всего: | 3120 | 3120 | 3120
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3120 | 3120 | 3120
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2.4: подготовлен отчет о результатах работ 1-го этапа по поискам и оценке питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения «село Седанка» Тигильского муниципального района в со-ответствии с заключенным государ-ственным контрактом | 3120 | 0 | 0 | Х | ноябрь 2020
2.2.3. | Расходы на погашение задолженности по исполнительному листу ФС № 031013355 от 19.06.2020 по делу № А24-7138/2019 (по иску ООО "РЕГИОНГЕО") | 8815.788 | 8815.788 | 8815.788
2.3. | Основное мероприятие 2.3. Организационное и информационное обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения |  |  |  | январь 2020 | декабрь 2020 | 1 государственный контракт на сумму 2263,0 тыс. руб. со сроком выполнения 31.12.2020
| Всего: | 2263 | 2263 | 2263
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2263 | 2263 | 2263
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.4. | Основное мероприятие 2.4 Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения в сфере недропользования и горной промышленности |  |  |  | январь 2020 | сентябрь 2020 | 1 государственный контракт на сумму 3550,0 тыс. руб., в том числе на 2020 год 2400,0 тыс. руб. со сроком выполнения работ 01.09.2020
| Всего: | 2400 | 2400 | 2400
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2400 | 2400 | 2400
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.4.1 | Мероприятие 2.4.1. Оказание услуг по подготовке и проведению стратегической сессии «Перспективы развития горнопромышленного комплекса в Камчатском крае»
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.4.2 | Мероприятие 2.4.2 Оказание услуг по разработке предварительного комплексного анализа воздействия промышленной разработки Митогинского месторождения торфа на экосистемы бассейнов рек Митога, Амчигача, Большая (в районе р. Амчигача) Усть-Большерецкого района Камчатского края | [5 empty] | 1 государственный контракт на сумму 3 550,00000 тыс. рублей, в том числе 2019 год (1 этап) 1 150,00000 тыс. рублей, 2020 год (2 этап) 2 400,00000 тыс. рублей. Срок оказания услуг: 1 этап – 16.12.2019, 2 этап – 01.09.2020.
| Всего: | 2400 | 2400 | 2400
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2400 | 2400 | 2400
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 3 "Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 5314.7 | 5314.6983 | 5314.6983
| федеральный бюджет | 2314.7 | 2314.6983 | 2314.6983
| краевой бюджет | 3000 | 3000 | 3000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Осуществление полномочий Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края, в пользование на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование |  |  |  | январь 2020 | декабрь 2020
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края |  |  |  | февраль 2020 | ноябрь 2020
| Всего: | 2314.7 | 2314.6983 | 2314.6983
| федеральный бюджет | 2314.7 | 2314.6983 | 2314.6983
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Определение местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Апука, Апукваям и ее притоков: реки Аппанаваям, рек и ручьев без названия, расположенных в границах сельских поселений «село Апука» и «село Ачайваям» Олюторского муниципального района Камчатского края |  |  |  | февраль 2020 | ноябрь 2020 | 1 государственный контракт на сумму 735,29612 тыс. рублей, срок окончания выполнения работ - 30.10.2020 г.;
| Всего: | 735.2961 | 735.2961 | 735.2961
| федеральный бюджет | 735.2961 | 735.2961 | 735.2961
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 Определение местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Амшарик, Сигайчик, Долиновка, ручья Таловенький, проток и озер без названия, расположенных в границах с. Мильково и с. Долиновка Мильковского муниципального района, рек Камчатка, Озерная, Крутая, Первая, рек без названия, озера Нерпичье и озер без названия, расположенных в границах с. Усть-Камчатск и с. Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края (2 этап) |  |  |  | февраль 2020 | ноябрь 2020 | 1 государственный контракт на сумму 330,00000 тыс. рублей, срок окончания выполнения работ - 30.10.2020 г.
| Всего: | 330 | 330 | 330
| федеральный бюджет | 330 | 330 | 330
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3 Определение местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Паратунка, Поперечная, Карымшина, Кихчик, Быстрая, Хайкова (руч. Коркина), Микижа, Тихая, ключ Тополовый, ключ Левый Тополовый, Авача, Правая Авача, Левая Авача, Половинка, Корякская, Пиначевская, Колокольникова, Красная, озер Утиное, Глубокое, Сыпучка и озер без названия, расположенных на территории Елизовского муниципального района (2 этап) |  |  |  | февраль 2020 | ноябрь 2020 | 1 государственный контракт на сумму 700,00000 тыс. рублей, срок окончания выполнения работ - 30.10.2020 г.
| Всего: | 700 | 700 | 700
| федеральный бюджет | 700 | 700 | 700
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.2.4 | Мероприятие 3.2.4 Выполнение работ по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Оклан в границах Пенжинского муниципального района |  |  |  | февраль 2020 | ноябрь 2020 | 1 государственный контракт на сумму 549,40218 тыс. рублей, срок окончания выполнения работ - 01.12.2020 г.
| Всего: | 549.4022 | 549.4022 | 549.4022
| федеральный бюджет | 549.4022 | 549.4022 | 549.4022
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.2.5 | Мероприятие 3.2.5 Определение местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос |  |  |  | февраль 2020 | ноябрь 2020
| Всего: | 0.0017 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0.0017 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.3 | Основное мероприятие 3.3 Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края |  |  |  | август 2020 | декабрь 2020
| Всего: | 3000 | 3000 | 3000
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3000 | 3000 | 3000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1 Выполнение работ по определению границы зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Пенжинского муниципального района |  |  |  | август 2020 | сентябрь 2020 | 1 государственный контракт, срок окончания выполнения работ сентябрь 2020. Цена контракта 9998,520 тыс. руб., в т.ч. в 2020 году 3000,0 тыс. руб.
| Всего: | 3000 | 3000 | 3000
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3000 | 3000 | 3000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 3.1: определены границы зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Пенжинского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом | 3000 | 3000 | 3000 | X | сентябрь 2020 | X
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
| Всего (по подпрограмме): | 40407.1444 | 36717.7843 | 36717.7843
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 40407.1444 | 36717.7843 | 36717.7843
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
4.1 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |  |  | январь 2020 | декабрь 2020
| Всего: | 40407.1444 | 36717.7843 | 36717.7843
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 40407.1444 | 36717.7843 | 36717.7843
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники

## таблица 11
Приложение № 2 к годовому отчету
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы Камчатского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае" и подпрограмм Программы и их значениях
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае"
1.1. | Доля ООПТ, для которых уточнены (установлены) границы | % | 86.61 | 100 | 100
1.2. | Количество проведенных эколого-просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня экологических знаний и формирование экологической культуры населения Камчатского края | ед. | 700 | 800 | 814
1.3. | Количество проведенных охранных мероприятии, направленных на обеспечение сохранности природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов на ООПТ | ед. | 55 | 55 | 1779
1.4. | Доля рекреационного обустройства территории зон хозяйственного назначения природного объекта "Долина гейзеров" | ед. | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия в 2020 году планировалось
1.5. | Количество посещений природного объекта "Долина гейзеров" | ед. | 5818 | 5312 | 5312 | Выполнение мероприятия в 2020 году планировалось
Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края"
2.1. | Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийные материалы) категорий АВС1+С2, нарастающим итогом | млн. м3 | 174.2 | 175.2 | 178.8
2.2. | Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (строительный камень) категорий АВС1+С2, нарастающим итогом | млн. м3 | 96.5 | 97 | 127.8
2.3. | Прирост запасов подземных питьевых и технических вод категории АВС1+С2, нарастающим итогом | тыс.м3 /сут | 539.9 | 540.1 | 540.1
2.4. | Проведение профориентационных мероприятий, в том числе в формате круглых столов, стратегических сессий по развитию горной отрасли, экскурсий в геологический музей при Камчатском филиале ФБУ "ТФГИ ДФО" |  | 2 | 4 | 14
2.5. | Разработка рекламно-информационных материалов о горной промышленности (буклеты, брошюры, видеофильмы, выставочные стенды и др.) в целях проведения профориентационных мероприятии среди выпускников общеобразовательных организации и населения Камчатского края |  | 1 | 3 | 3
3.1. | Доля водопользователей, получивших право пользования водным объектом | % | 100 | 100 | 100
3.2. | Объем доходов федерального бюджета от платы за пользование водными объектами, расположенными на территории Камчатского края | тыс.руб. | 25020.5 | 25953.87 | 32889.789 | Несовпадение фактического объема поступления платы за 2020 год по сравнению с плановым поступлением обусловлено влиянием следующих факторов: - заключен новый договор водопользования с ПАО «Камчатскэнерго» с увеличением плановых значений объемов забора (изъятия) водных ресурсов, что повлекло увеличение поступлений платежей за пользование водными объектами; - водопользователями в отчетном периоде перечислялись авансовые платежи; - дополнительные поступления в отчетном периоде взысканной задолженности платы КГУП «Камчатский водоканал» (по исполнительным листам)
3.3. | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) | % | 100 | 89.5 | 91.5
3.4. | Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон | % | 45.16 | 11.07 | 10.87 | Планировалось, что общая протяженность установленных границ на конец года составит 2620,0 км, а значение целевого показателя – 11,07%. Фактически после проведения дополнительных мероприятий в 2020 г. протяженность установленных границ составила 2668 км. В связи с тем, что работы по вынесению в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос не панировались и не проводились, целевой показатель составил 10,87%
3.5. | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км | 1.5 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия в 2020 году планировалось
3.6. | Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности | % | 26.37 | 24.89 | 24.89 | Выполнение мероприятия в 2020 году планировалось
____1_Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## таблица 12
Приложение № 3 к годовому отчету
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигну-тые
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае"
1.2. | Основное мероприятие 1.2 Осуществление государственного экологического мониторинга | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие 1.2: подготовлен отчет о выполнении научно-исследовательской работы по актуализации системы учета выбросов парниковых газов в Камчатском крае за период с 2017-2019 гг. в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | Х | август 2020 | Х | декабрь 2020 | Х | Х | В соответствии с заключенным государственным контрактом срок выполнения работ установлен 30.11.2020 включительно
| Основное мероприятие 1.4 Формирование экологической культуры населения Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие 1.5: организован и проведен краевой праздник – экологический фестиваль «Море жизни» |  | Х | сентябрь 2020 | Х | сентябрь 2020 | Х | Х
| Контрольное событие 1.6: издан Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае |  | Х | сентябрь 2020 | Х | октябрь 2020 | Х | Х
Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края"
2.2 | Основное мероприятие 2.2. Воспроизводство минерально-сырьевой базы питьевых подземных вод | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие 2.1: подготовлен отчет о результатах работ 1-го этапа по поискам источников хозяй-ственно-питьевого водоснабжения для сельского поселения «село Средние Пахачи» Олюторского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | Х | октябрь 2020 | Х | ноябрь 2020 | Х | Х
| Контрольное событие 2.4: подготовлен отчет о результатах работ 1-го этапа по поискам и оценке питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения «село Седанка» Тигильского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | Х | ноябрь 2020 | Х | декабрь 2020 | Х | Х | Работы 1 этапа выполнены частично в связи с невозможностью транспортировки бурового оборудования до с. Седанка в декабре 2020 года, и оплачены в сумме 3 120,0 тыс. рублей. Учитывая частичное выполнение подрядчиком работ 1 этапа, сумма 1880,0 тыс. рублей осталась не освоенной и возвращена в бюджет в декабре 2020 года. Планируется, что подрядчик реализует невыполненные объемы работ в 2021 году
Подпрограмма 3 "Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае"
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 100% | 100%
| Контрольное событие 3.1: определены границы зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Пенжинского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом |  | Х | сентябрь 2020 | Х | ноябрь 2020 | Х | Х | Подрядчиком нарушен срок выполнения работ по причине приостановления деятельности государственных уполномоченных органов осуществляющих согласование предложений по определению границ зон затопления, подтопления в связи с распространением коронавирусной инфекции

## таблица 13
Приложение № 4 к годовому отчету
Оценка эффективности мер государственного регулирования
№ п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Оценка результата в отчетном году, тыс. руб. |  | Оценка результата в плановом периоде, тыс. руб. |  |  | Обоснование необходимости (эффективности)
|  |  | план | факт | Очередной финансовый год (N) | N + 1 | N + 2 | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы
1
…
II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы
1 |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х
2 |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х
Таблица не заполняется, так как меры государственного регулирования в сфере реализации государственной программы не применяются

## таблица 14
Приложение № 5 к годовому отчету
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
№ | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений)
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Меры государственного (правового) регулирования, предусмотренные государственной программой
1
2
II. Меры государственного (правового) регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы
[5 empty] | Х | Х
[5 empty] | Х | Х
Таблица не заполняется, так как меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы не применяются

## таблица 15
Приложение № 6 к годовому отчету
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы Камчатского края
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае"
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | ГРБС | предусмотрено на 1 января | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  | 7 | 8
1. | Наименование государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 117968.65 | 134383.8531 | 130694.4913 | 130694.4913
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 5895.1 | 22314.7 | 22314.6983 | 22314.6983
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 112073.55 | 112069.1531 | 108379.793 | 108379.793
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Наименование подпрограммы 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 51267.6607 | 68063.2207 | 68063.2207 | 68063.2207
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 20000 | 20000 | 20000
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 51267.6607 | 48063.2207 | 48063.2207 | 48063.2207
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Наименование основного мероприятия 1.1. Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края и методическое обеспечение в области охраны окружающей среды | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
1.1.2. | Наименование основного мероприятия 1.2. Осуществление государственного экологического мониторинга | Всего, в том числе: |  | 2882.1107 | 1735.044 | 1735.044 | 1735.044
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 2882.1107 | 1735.044 | 1735.044 | 1735.044
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Наименование основного мероприятия 1.3. Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения в Камчатском крае | Всего, в том числе: |  | 2000 | 626.6667 | 626.6667 | 626.6667
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 2000 | 626.6667 | 626.6667 | 626.6667
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Наименование основного мероприятия 1.4. Формирование экологической культуры населения Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 1400 | 985.75 | 985.75 | 985.75
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 1400 | 985.75 | 985.75 | 985.75
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Наименование основного мероприятия 1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Всего, в том числе: |  | 44985.55 | 44715.76 | 44715.76 | 44715.76
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 44985.55 | 44715.76 | 44715.76 | 44715.76
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | Наименование основного мероприятия 1.6. Предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям на развитие эколого-познавательного туризма в Камчатском крае на базе ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник" | Всего, в том числе: |  | 0 | 20000 | 20000 | 20000
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 20000 | 20000 | 20000
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Наименование подпрограммы 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 14263 | 20598.788 | 20598.788 | 20598.788
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 14263 | 20598.788 | 20598.788 | 20598.788
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Наименование основного мероприятия 2.1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Наименование основного мероприятия 2.2. Воспроизводство минерально-сырьевой базы питьевых подземных вод | Всего, в том числе: |  | 9000 | 15935.788 | 15935.788 | 15935.788
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 9000 | 15935.788 | 15935.788 | 15935.788
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Наименование основного мероприятия 2.3. Организационное и информационное обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения | Всего, в том числе: |  | 2263 | 2263 | 2263 | 2263
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Наименование основного мероприятия 2.4. Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения в сфере недропользования и горной промышленности | Всего, в том числе: |  | 3000 | 2400 | 2400 | 2400
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 3000 | 2400 | 2400 | 2400
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Наименование подпрограммы 3 "Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 12612.9893 | 5314.7 | 5314.6983 | 5314.6983
|  | за счет средств федерального бюджета | 808 | 5895.1 | 2314.7 | 2314.6983 | 2314.6983
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 6717.8893 | 3000 | 3000 | 3000
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Наименование основного мероприятия 3.1. Осуществление полномочий Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края, в пользование на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
1.3.2. | Наименование основного мероприятия 3.2. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 5895.1 | 2314.7 | 2314.6983 | 2314.6983
|  | за счет средств федерального бюджета | 808 | 5895.1 | 2314.7 | 2314.6983 | 2314.6983
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. | Наименование основного мероприятия 3.3. Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 6717.8893 | 3000 | 3000 | 3000
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 6717.8893 | 3000 | 3000 | 3000
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Наименование подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего, в том числе: |  | 39825 | 40407.1444 | 36717.7843 | 36717.7843
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 39825 | 40407.1444 | 36717.7843 | 36717.7843
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Наименование основного мероприятия 4.1. Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 39825 | 40407.1444 | 36717.7843 | 36717.7843
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 39825 | 40407.1444 | 36717.7843 | 36717.7843
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0