Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

[Дата регистрации] № [Номер документа]

г. Петропавловск-Камчатский

Во исполнение пункта 11 статьи 2 Закона Камчатского края от 16.12.2009 № 361 «О праздниках и памятных датах Камчатского края»:

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня горной промышленности Камчатского края в 2024 году и план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня горной промышленности Камчатского края в 2024 году согласно приложениям 1 и 2 к настоящему распоряжению.

Организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета возложить на Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края.

- Определить Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края органом исполнительной власти Камчатского края, ответственным за проведение празднования Дня горной промышленности Камчатского края в 2024 году.

- Принять к сведению согласие Фонда «Будущее Камчатки», Некоммерческого Партнерства «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» принять участие в частичном финансировании мероприятий, связанных с празднованием Дня горной промышленности Камчатского края в 2024 году.

| Председатель Правительства Камчатского края | [горизонтальный штамп подписи 1] | Е.А. Чекин |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Приложение 1 к распоряжению |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Правительства Камчатского края |  |  |  |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению празднования

Дня горной промышленности Камчатского края

(далее – организационный комитет)

| Василевский Роман Сергеевич | – | Заместитель Председателя Правительства Камчатского края, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Кумарьков Алексей Анатольевич | – | Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края, заместитель председателя организационного комитета; |
| Касьянюк Елена Евгеньевна | – | заместитель начальника отдела недропользования и горной промышленности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, секретарь организационного комитета; |
| Аскеров Руслан Бахадурович | – | заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка УМВД России по Камчатскому краю (по согласованию); |
| Брызгин Константин Викторович | – | Глава Петропавловск-Камчатского городского округа; |
| Буряк Лилиана Георгиевна | – | директор КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» (по согласованию); |
| Войтов Алексей Юрьевич | – | управляющий директор ОП ООО «Стенмикс ОКО» в г. Петропавловск-Камчатский (по согласованию); |
| Гашков Александр Васильевич | – | Министр здравоохранения Камчатского края; |
| Головань Алла Александровна | – | заместитель руководителя Администрации Губернатора Камчатского края; |
| Качурина Мария Юрьевна | – | генеральный директор ООО «Пиар-агентство Просто» (по согласованию); |
| Корчигин Роман Анатольевич | – | заместитель директора по науке ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (по согласованию); |
| Озеров Алексей Юрьевич | – | директор института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (по согласованию); |
| Патлач Александр Иванович | – | директор по проектированию АО «Быстринская горная компания» (по согласованию); |
| Поздняков Николай Николаевич | – | временно исполняющий обязанности директора КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» (по согласованию); |
| Прокопенко Оксана Игоревна | – | Министр культуры Камчатского края; |
| Ребковец Ольга Александровна | – | исполняющий обязанности ректора КамГУ им. Витуса Беринга (по согласованию); |
| Речкалов Иван Евгеньевич | – | Президент НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» (по согласованию); |
| Самойленко Сергей Борисович | – | директор АНО «ОНЦ «Ойкумена» (Обитаемая Земля)» (по согласованию); |
| Серебренников Сергей Дмитриевич | – | заместитель управляющего директора АО «СиГМА» (по согласованию); |
| Стратонова Елена Алексеевна | – | исполнительный директор ООО «Пресс код ИТ» (по согласованию); |
| Сущих Елена Александровна | – | директор Фонда «Будущее Камчатки» (по согласованию); |
| Чебров Данила Викторович | – | директор Камчатского филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (по согласованию); |
| Шарандак Алексей Игоревич | – | временно исполняющий обязанности начальника УГИББД УМВД России по Камчатскому краю (по согласованию). |
| Федореев Виталий Николаевич | – | руководитель Камчатского филиала ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу» (по согласованию) |

|  |  |  |  | Приложение 2 к распоряжению |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Правительства Камчатского края |  |  |  |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня горной промышленности Камчатского края в 2024 году

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и согласование с членами организационного комитета плана мероприятий, проводимых в рамках недели горной промышленности Камчатского края | 01.05.2024 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края (Касьянюк Е.Е.) |
| 1.2 | Подготовка проекта распоряжения Правительства Камчатского края об утверждении плана мероприятий и состава организационного комитета по проведению праздника День горной промышленности Камчатского края | 01.05.2024 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края (Касьянюк Е.Е.) |
| 1.3 | Подготовка общей сметы расходов на подготовку и проведение мероприятий праздника «День горной промышленности Камчатского края» | 01.05.2024 | ООО «Пиар-агентства Просто» (Качурина М.Ю.) ООО «Пресс код ИТ» (Стратонова А.А.) |
| 1.4 | Подготовка предложений для вручения государственных наград Камчатского края | 01.06.2024 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края (Касьянюк Е.Е.) |
| 2. Праздничные мероприятия 20.07.2024 |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы главной сцены (развлекательная программа с участием приглашенных и региональных творческих коллективов, вручение государственных наград Камчатского края) | 20.07.2024 | ООО «Пиар-агентства Просто» (Качурина М.Ю.) |
| 2.2 | Организация соревнования среди механиков погрузчиков горнодобывающих компаний за звание «Лучший машинист погрузчика». | 20.07.2024 | ООО «Пиар-агентства Просто» (Качурина М.Ю.) |
| 2.3 | Организация работы площадки «Горнопромышленый городок» (экспозиция с реальными экспонатами, элементами вахтового поселка, полевой кухни, техникой и т.д., демонстрирующими быт горняков и пр.) | 20.07.2024 | ООО «Пиар-агентства Просто» (Качурина М.Ю.) |
| 2.4 | Организация работы площадки «Аллея горняка» (экспозиция с портретами и рассказами о жизни людей в разные годы внесших существенный вклад в разведку и освоение месторождений, строительство дорог, создание поселков); | 20.07.2024 | ООО «Пиар-агентства Просто» (Качурина М.Ю.) |
| 2.5 | Организация интерактивной площадки для людей разных возрастов (площадки, имитирующие проходку штольни, мытье золота и пр.) | 20.07.2024 | ООО «Пиар-агентства Просто» |
| 2.6 | Создание детской игровой зоны | 20.07.2024 | ООО «Пиар-агентства Просто» (Качурина М.Ю.) |
| 2.7 | Организация площадки для авторов-исполнителей авторской (бардовской) песни | 20.07.2024 | ООО «Пиар-агентства Просто» (Качурина М.Ю.) |
| 2.8 | Организация фото-зоны для гостей праздника | 20.07.2024 | ООО «Пиар-агентства Просто» (Качурина М.Ю.) |
| 2.9 | Организация кино-зоны с демонстрацией художественного фильма «Территория» | 20.07.2024 | ООО «Пиар-агентства Просто» (Качурина М.Ю.) |
| 2.10 | Организация работы публичных лекториев и тематического квиза (на территории бывшей этнодеревни) | 01.07.2024 -20.07.2024 | КамГУ им. Витуса Беринга» (Ребковец О.А.); ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (Корчигин Р.А.); КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» (Поздняков Н.Н.); АНО «ОНЦ «Ойкумена» (Обитаемая Земля), Самойленко С.Б.) |
| 3. Мероприятия – сателлиты |  |  |  |
| 3.1 | День открытых дверей с презентаций образовательного проекта «Профессионалитет» (далее – Профессионалитет) с участием представителей горнопромышленных компаний в Камчатском политехническом техникуме | 20.04.2024 | Камчатский политехнический техникум (Буряк Л.Г.): АО «БГК» (Патлач А.И.) |
| 3.2 | Завтрак с амбассадорами, работодателями, студентами, обучающимися по программам Профессионалитета | 25.04.2024-25.05.2024 | Камчатский политехнический техникум (Буряк Л.Г.); АО «БГК» (Патлач А.И.) |
| 3.3 | Проведение конкурса эскизов мурала, посвященный горной промышленности среди художников. выбор и согласование здания в г. Петропавловске-Камчатском для нанесения утвержденного эскиза победителя конкурса | 01.06.2024-25.06.2024 | ООО «Стенмикс Око» |
| 3.4 | Нанесение на фасад административного здания или жилого дома в г. Петропавловск-Камчатский утвержденного эскиза победителя конкурса | до 11.07.2024 | Победитель конкурса |
| 3.5 | Серия профориентационных встреч в школах Петропавловск-Камчатского и районов Камчатского края с участниками Профессионалитета и работниками горнопромышленных предприятий Камчатского края | 01.10.2024 - 01.04.2025 | Камчатский политехнический техникум (Буряк Л.Г.) |
| 3.6 | Проведение конкурса среди школьников на лучшее сочинение о работе горняка (награждение в рамках праздника на площади им. Ленина) | до 01.07.2024 | Управление образования администрации ПКГО |
| 3.7 | Экскурсии для студентов Профессионалитета на горнопромышленные предприятия Камчатского края (АО «КСМ», ООО «Базальт», АО «Тепло Земли», ПАО «Камчатскэнерго» (Мутновская ГеоЭС) | 02.09.2024 -30.09.2024 | АО «КСМ» (Речкалов И.Е.), ООО «Базальт» (Ким А.А.) АО «Тепло Земли» (Бельков И.А.) ПАО «Камчатскэнерго» Возобновляемая энергетика (Любин А.А.) |
| 3.8 | Экскурсии в Службу предупреждения о цунами и лабораторию исследования сейсмической и вулканической активности ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» | 01.06.2024 -30.07.2024 | Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» (Чебров Д.В.) |
| 3.9 | Экскурсии в вулканариум АНО «ОНЦ «Ойкумена» (Обитаемая Земля) | 01.07.2024-20.07.2024 | АНО «ОНЦ «Ойкумена» (Обитаемая Земля) Самойленко С.Б.) |
| 3.10 | Экскурсии в геологический музей Камчатского филиала ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу» | 01.07.2024-20.07.2024 | Камчатский филиал ФБУ «ТФГИ по ДФО» (Федореев В.Н.) |
| 3.11 | Организация выставочно-образовательного пространства для изучения вулканологии и сейсмологии с коллекцией камней и минералов | 01.07.2024-20.07.2024 | КамГУ им. Витуса Беринга (Ребковец О.А.); ИВиС ДВО РАН (Озеров А.Ю.) |
| 4.Обеспечение безопасности участников праздничного мероприятия |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка всех служб к проведению и обеспечению безопасности, общественного порядка | до 20.07.2024 | УМВД России по Камчатскому краю (Аскеров Р.Б.) УГИББД УМВД России по Камчатскому краю (Шарандак А.И.) |
| 4.2 | Подготовка плана и расчета сил и средств по обеспечению правопорядка | до 20.07.2024 | УМВД России по Камчатскому краю (Аскеров Р.Б.) УГИББД УМВД России по Камчатскому краю (Шарандак А.И.) |
| 4.3 | Обеспечение нормативной пропускной способности в помещение проведения мероприятия | до 20.07.2024 | УМВД России по Камчатскому краю (Аскеров Р.Б.) УГИББД УМВД России по Камчатскому краю (Шарандак А.И.) |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка и размещение рекламных роликов, посвященных Дню горной промышленности Камчатского края | до 20.06.2024 | Управление информационной политики Администрация Губернатора Камчатского края (Галдина А.В.); ООО «Пиар-агентства Просто» (Качурина М.Ю.) НП «ГАК» (Речкалов И.Е.) |
| 5.2 | Изготовление информационных баннеров | до 01.07.2024 | ООО «Пиар-агентства Просто» (Качурина М.Ю.); НП «ГАК» (Речкалов И.Е.); |
| 5.3 | Информация на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края о проведении Дня горной промышленности Камчатского края | до 01.07.2024 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края (Касьянюк Е.Е.) |
| 5.4 | Организация информационной кампании в средствах массовой информации Камчатского края, анонсирование проведения праздника | до 01.07.2024 | Заместитель руководителя Администрации Губернатора Камчатского края (Головань); Управление информационной политики Администрация Губернатора Камчатского края (Галдина А.В.), НП «ГАК» (Речкалов И.Е.) |
| 5.5 | Организация работы со СМИ в период проведения праздника | 20.06.2024-20.07.2024 | Заместитель руководителя Администрации Губернатора Камчатского края (Головань) Управление информационной политики Администрация Губернатора Камчатского края (Галдина А.В.) |