**Аналитическая записка**

**об итогах реализации государственной программы в 2024 году**

Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 10.01.2024 № 2-П (далее – Программа). Ответственный исполнитель ‒ Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края (далее - Министерство).

Общий утвержденный объем финансирования мероприятий Программы в 2024 году составил 416 225,38 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 31 124,40 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату освоено 412 897,32 тыс. рублей, или 99,2 % плановых назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 31 124,40 тыс. рублей (100,00 % от плановых назначений).

**Направлением «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае»** предусмотрено 127 302,11 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. По состоянию на отчетную дату профинансировано и освоено 127 298,94 тыс. рублей или 99,99 % плановых назначений.

***Ведомственным проектом******«Комплексная оценка тенденций изменения климата в Камчатском крае, включая определение и оценку климатических рисков, а также потенциального возможного ущерба от их воздействия, с учетом региональных особенностей и в долгосрочной перспективе»*** за счет средств краевого бюджета предусмотрено 5 450,00 тыс. рублей, в том числе:

– на выполнение научно-исследовательские работы по разработке карты цунамирайонирования побережья Авачинского залива Камчатского края – 3 700,00 тыс. рублей (на отчетную дату профинансировано 100,00 % плановых назначений);

– на разработку Плана адаптации к изменениям климата Камчатского края – 1 750,00000 тыс. рублей (на отчетную дату профинансировано 100,00 % плановых назначений).

***Комплексом процессных мероприятий «Осуществление государственного экологического мониторинга»*** за счет средств краевого бюджета предусмотрено 8 161,65 тыс. рублей, в том числе:

* на приобретение автоматизированных гидрологических комплексов для их установки на наблюдательных пунктах территориальной системы наблюдений на реках Камчатского края – 6 411,69 тыс. рублей (на отчетную дату профинансировано и освоено 100,00 % плановых назначений);
* на выполнение работ по обеспечению функционирования государственной информационной системы Камчатского края «Портал экологического мониторинга Камчатского края» ‒ 1 749,96 тыс. рублей (на отчетную дату профинансировано и освоено 100,00 % плановых назначений).

***Комплексом процессных мероприятий «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения в Камчатском крае (ООПТ)»*** на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий, за счет средств краевого бюджета предусмотрено 110 083,50 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату профинансировано и освоено 100,00 % плановых назначений.

***Комплексом процессных мероприятий «Экологическое просвещение населения, формирование экологической культуры»*** (проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности в Камчатском крае, организация и проведение краевого праздника – экологического фестиваля «Море жизни», тиражирование Доклада об экологической ситуации в Камчатском края, проведение мероприятий по формированию экологической культуры населения Камчатского края) за счет средств краевого бюджета предусмотрено 3 106,02 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату профинансировано и освоено 100,00 % плановых назначений.

***Комплексом процессных мероприятий «Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению государственного экологического надзора на территории Камчатского края»*** за счет средств краевого бюджета предусмотрено 500,94 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 497,77 тыс. рублей, или 99,37 % от плановых назначений.

**Направлением «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края»** за счет средств краевого бюджета предусмотрено 15 236,70 тыс. рублей, в том числе:

– на выполнение работ по объекту «Геологическое изучение недр в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения «Сопка Придорожная», расположенном в Мильковском муниципальном районе Камчатского края» — 13 000,00 тыс. рублей (профинансировано и освоено 100,00 % плановых назначений);

– на оказание услуги по составлению и ведению территориального фонда геологической информации — 2 236,70 тыс. рублей.

Всего по состоянию на отчетную дату профинансировано и освоено 15 236,70 тыс. рублей, или 100,00 % от плановых назначений.

**Направлением «Использование водных ресурсов»** предусмотрено 85 280,34 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 4878,10 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату профинансировано и освоено 85 280,34тыс. рублей, или 100,00 % плановых назначений.

***Комплексом процессных мероприятий «Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края»*** предусмотрено 50 633,08 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 4 878,10 тыс. рублей. В рамках освоения средств заключены государственные контракты:

* на выполнение работ по расчистке, углублению русла реки Домашняя в границах с. Соболево Соболевского муниципального района Камчатского края на сумму 4 878,10 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату государственный контракт исполнен, профинансировано и освоено 100,00% плановых назначений;
* на выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края – 1 088,13 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату государственный контракт исполнен, профинансировано и освоено 100,00% плановых назначений;
* на выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории Раздольненского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края, прилегающих к рекам Авача и Пиначевская и их притокам – 1 682,33 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату государственный контракт исполнен, профинансировано и освоено 100,00% плановых назначений.

В 2024 году Министерством в рамках данного структурного элемента заключены соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам на возведение на территориях муниципальных образований в Камчатском крае сооружений инженерной защиты некапитального характера (возведение защитных противопаводковых насыпей) на общую сумму 22 984,52 тыс. рублей (Пенжинский и Соболевский муниципальные районы, Елизовское городское поселение), а также соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из краевого бюджета бюджету Елизовского муниципального района на покрытие расходов, связанных с проведением предупредительных противопаводковых мероприятий, в размере 20 000,00 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату все соглашения исполнены, профинансировано и освоено 100% плановых назначений.

**Направлением «Обеспечение реализации Программы»** предусмотрено 142 433,92 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 24 643,20 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату освоено 142 101,03 тыс. рублей, или 99,77 % от плановых назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 24 643,20000 тыс. рублей (100,00 %).

**Направлением «Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов»** предусмотрено 45 972,31 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 603,10000 тыс. рублей, из краевого бюджета – 44 369,20088 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату профинансировано и освоено 42 980,30088 тыс. рублей, или 93,49 % плановых назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 603,10 тыс. рублей (100,00 % от плановых назначений), краевого бюджета – 41 377,21 тыс. рублей (93,26 % плановых назначений).

***Региональным проектом «Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов»*** за счет средств федерального бюджета предусмотрено, профинансировано и освоено 349,35 тыс. рублей (100,00 % плановых назначений).

***Ведомственным проектом «Охрана и использование охотничьих ресурсов и осуществление государственного охотничьего надзора»*** за счет средств краевого бюджета предусмотрено 2 992,00 тыс. рублей. В 2023 году заключен государственный контракт от 05.06.2023 №24/23 с ООО «Север» на разработку схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Камчатского края (далее – Контракт). Первый этап Контракта был выполнен подрядчиком и оплачен Министерством в 2023 году в сумме 2 992,00 тыс. рублей, второй этап Контракта реализовывался в рамках ведомственного проекта.

В 2024 году, согласно постановлению Губернатора Камчатского края от 29.03.2024 № 9 Министерством осуществлена передача переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов, охоты и сохранения охотничьих ресурсов Министерству лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края (далее – Минлесохоты Камчатского края). Между Министерством, ООО «Север» и Минлесохоты Камчатского края заключено соглашение о передаче прав и обязанностей и переводе долга по Контракту от 27.06.2024 № 1. В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком ООО «Север» своих обязательств по Контракту (существенное нарушение условий Контракта, в части неисполнения обязательства по выполнению работ в установленные сроки), Минлесохоты Камчатского края, реализуя свое право на односторонний отказ от исполнения Контракта, предусмотренное пунктом 7.2 Контракта, частями 8 и 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 450, статьями 450.1, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации приняло решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. По вышеназванной причине Контракт не был оплачен, плановые назначения не были освоены.

***Комплексом процессных мероприятий*** *«****Сохранение биологического разнообразия, обеспечение рационального использования и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, и среды их обитания, в Камчатском крае»*** предусмотрено 545,43 тыс. рублей, из них 134,00 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 411,43 тыс. рублей за счет краевого бюджета. Для реализации мероприятия заключены следующие государственные контракты:

* на оказание услуг по обеспечению содержания диких зверей и птиц, оказавшихся в бедственном положении – 220,50 тыс. рублей. В рамках выполнения мероприятия заключен государственный контракт с Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Елизовский районный зоопарк» имени Шевлягина Анатолия Александровича;
* на оказание услуг по подготовке документов с описанием местоположения границ охотничьих угодий на территории Усть-Большерецкого, Мильковского и Соболевского муниципальных районов Камчатского края для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости — 120,93 тыс. рублей. В рамках выполнения мероприятия заключен государственный контракт с ООО «Геоизыскания»;
* на оказание услуг по ветеринарному освидетельствованию и оказанию квалифицированной ветеринарной помощи редким видам животных – 56,00 тыс. рублей. В рамках выполнения мероприятия заключен государственный контракт с КГБУ «Елизовская районная станция по борьбе с болезнями животных»;
* на выполнение научно-исследовательской работы по определению современного состояния (распространение, численность) птиц, включенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Камчатского края – 78,00 тыс. рублей, а также на выполнение научно-исследовательской работы по мониторингу охотничьих ресурсов в Камчатском крае – 70,00 тыс. рублей. В рамках выполнения мероприятий заключены государственные контракты с Камчатским филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Тихоокеанский институт географии ДВО РАН.

На отчетную дату вышеперечисленные государственные контракты исполнены, профинансировано и освоено 100,00 % плановых назначений.

***Комплексом процессных мероприятий******«Обеспечение реализации мероприятий по охране, воспроизводству и устойчивому использованию объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, и среды их обитания»*** за счет средств краевого бюджета предусмотрено 944,38 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату профинансировано и освоено 944,38 тыс. рублей, или 100,00 % плановых назначений.

***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, оказывающих работы и услуги в рамках охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов»***

На обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе государственных бюджетных учреждений, предусмотрено 41 141,15 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 40 021,40 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 1 119,75 тыс. рублей. На отчетную дату профинансировано и освоено 41 141,15 тыс. рублей, или 100,00 % плановых назначений.