## Лист1
По вопросу 1 повестки заседания Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально сырьевой базы Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2016-2020 годы" (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 25.12.2013 № 494-П)
№ п/п | Наименование объекта | Государ-ственный контракт | Исполнитель работ | Сроки реализации | Объём финансирования, руб. | Сведения о реализации
Основное мероприятие 2.1. Оценка современного состояния разведанных запасов и прогнозных ресурсов общераспространённых полезных ископаемых и условий их освоения на территории Камчатского края
2.1.1. | Геологическое изучение в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения "Западно-Оссорский", расположенном в Карагинском муниципальном районе Камчатского края | № 37/15 от 24.12.2015 | ООО "Геостром" | 2015-не позднее 20.10.2017 | 12 500 000, в т.ч.: 2015 - 1 250 000; 2016 - 3 984 200; 2017 - 7 265 800 | В рамках 1 этапа работ Подрядчиком выполнены следующие работы: получена лицензия на пользование недрами ПТР 05124 ТР с целевым назначением и видами работ «геологическое изучение в целях поисков и оценки месторождения вулканогенных, магматических и метаморфических пород (строительного камня) на участке недр местного значения «Западно-Оссорский», разработана проектно-сметная документация, прошедшая государственную геологическую экспертизу (получено Положительное экспертное заключение № 210-02-12/2016 от 03.08.2016), геологоразведочные работы зарегистрированы в установленном порядке в государственном реестре работ по геологическому изучению недр (за регистрационным номером № 30-16-150 от 08.08.2016), выполнена транспортировка оборудования к месту проведения работ. В настоящее время ООО «Геостром» выполняются работы второго этапа, срок окончания которого – 28.02.2017 г.
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение снабжения населения и объектов промышленности ресурсами пресных вод
2.2.1. | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для Озерновского городского поселения Усть-Большерецкого муниципального района | № 35/15 от 23.12.2015 | АО "Камчатгеология" | 2015-не позднее 31.05.2017 | 15 000 000, в т.ч.: 2015 - 1 500 000; 2016 - 3 984 225; 2017 - 9 515 775. | В установленный календарным планом срок обязательства АО «Камчатгеология» по выполнению работ 1 этапа по данным контрактам не выполнены. Министерство неоднократно, начиная с апреля 2016 года, обращалось в адрес АО «Камчатгеология» с просьбой своевременно приступить к работам 1 этапа, а также представить информацию о проделанной работе по государственным контрактам (исх. № 26.05/1442 от 29.04.2016, № 26.05/1730 от 25.05.2016, № 26.05/2072 от 17.06.2016). АО «Камчатгеология» письмом от 30.06.2016 № 329 сообщило о своем тяжелом финансовом положении, невозможности приступить к работам, и о возможном возобновлении деятельности к сентябрю текущего года. Министерство, не получив информационные отчеты о результатах работ 1 этапа в установленные государственными контрактами сроки, направило в адрес АО «Камчатгеология» претензии на которые ответы также не поступили (исх. от 10.08.2016 № 26.05/2808, № 26.05/2809). В соответствии с пунктом 6.2. государственных контрактов № 35/15, № 36/15 от 23.12.2015 года, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в связи с существенным нарушением условий государственного контракта (работы 1 этапа по государственным контрактам не выполнены), Министерством принято решение об одностороннем отказе от исполнения данных государственных контрактов. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2016 году, возвращены в бюджет Камчатского края. Проведение работ по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для Озерновского городского поселения Усть-Большерецкого муниципального района и с. Ср. Пахачи Олюторского муниципального района планируется в 2017-2018 гг. в рамках заключения новых контрактов.
2.2.2. | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Средние Пахачи Олюторского муниципального района | № 36/15 от 23.12.2014 | АО "Камчатгеология" | 2015-не позднее 31.03.2017 | 15 462 225, в т.ч.: 2015 - 1 546 222; 2016 - 3 984 225; 2017 - 9 931 777.