## таблица 10
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2016-2020 годы"
отчетный период <1> |  |  | январь-декабрь 2016 года
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3>
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2016-2020 годы"
| Всего (по государственной программе): | 113556.2005 | 107553.5513 | 107553.5513
| федеральный бюджет | 7246.3 | 7246.3 | 7246.3
| краевой бюджет | 106309.9005 | 100307.2513 | 100307.2513
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 49156.8291 | 49058.0791 | 49058.0791
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 49156.8291 | 49058.0791 | 49058.0791
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения в области охраны окружающей среды
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Осуществление государственного экологического мониторинга
| Всего: | 340 | 340 | 340
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 340 | 340 | 340
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Мониторинг Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов | 340 | 340 | 340 | 2016-06-01 | 2016-11-01 | 1 государственный контракт на сумму 340,0 тыс. руб., со сроком исполнения ноябрь 2016 года
Всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 340 | 340 | 340
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.2 Разработан отчет о результатах мониторинга Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов в соответствии с заключенным государственным контрактом | 340 | 340 | 340 | X |  | X
1.3 | Основное мероприятие 1.3 Поддержка и развитие ООПТ регионального значения в Камчатском крае |  |  |  |  | 2016-12-01
| Всего: | 5803.3703 | 5803.3703 | 5803.3703
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 5803.3703 | 5803.3703 | 5803.3703
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 Уточнение (установление) границ и охранных зон существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения | 4140 | 4140 | 4140 |  |  | 1 государственный контракт на сумму 4600,0 (в том числе в 2016 году 4140,0 тыс. руб.) со сроком выполнения декабрь 2016 года
Всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 4140 | 4140 | 4140
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.3 Подготовлены отчетные материалы по уточнению (установлению) границ и охранных зон существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения в соответствии с заключенным государственным контрактом | 4140 | 4140 | 4140 | X |  | X
| Объект закупки 1 Выполнение работ по уточнению (установлению) границ и охранных зон существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения | 4140 | 4140 | 4140
1.3.2 | Мероприятие 1.3.2 Уточнение (установление) границ и охранных зон существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения (2 этап) | 1513.2324 | 1513.2324 | 1513.2324 |  |  | 1 государственный контракт, срок окончания выполнения работ – ноябрь 2017 года, цена контракта составила 4 323,521 тыс. руб. В ноябре 2016 года исполнителю выплачен аванс в размере 10 % от цены контракта – 432,35211 тыс. руб. Срок выполнения работ 1 этапа - 15.12.2016
Всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1513.2324 | 1513.2324 | 1513.2324
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.3.3 | Мероприятие 1.3.3 Координатная привязка объектов особо охраняемых природных территорий | 150.1379 | 150.1379 | 150.1379 |  |  | 2 договора на сумму 150,13791 тыс. руб.
Всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 150.1379 | 150.1379 | 150.1379
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.4 | Основное мероприятие 1.4 Формирование экологической культуры населения Камчатского края
| Всего: | 3270.9888 | 3172.2388 | 3172.2388
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3270.9888 | 3172.2388 | 3172.2388
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 Выполнение научно-исследовательской работы «Актуализация Красной книги Камчатского края» | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | 1 государственный контракт на сумму 1600,0 тыс. руб.
Всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1600 | 1600 | 1600
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.4 Разработан макет актуализированной Красной книги Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом | 1600 | 1600 | 1600 | X |  | X
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2 Проведение Мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности в Камчатском крае | 61.38 | 61.38 | 61.38 |  |  | 4 счета на сумму 61,380 тыс. руб.
Всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 61.38 | 61.38 | 61.38
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.5 Организованы и проведены Дни защиты от экологической опасности в Камчатском крае | 61.38 | 61.38 | 61.38 | X |  | X
1.4.3 | Мероприятие 1.4.3 Тиражирование Доклада об экологической ситуации в Камчатском крае | 267.2088 | 267.2088 | 267.2088 |  |  | 2 государственных контракта на сумму 198,63 тыс. руб.
Всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 267.2088 | 267.2088 | 267.2088
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.6 Издан тираж Доклада об экологической ситуации в Камчатском крае | 267.2088 | 267.2088 | 267.2088 | X |  | X
1.4.4 | Мероприятие 1.4.4 Изготовление полиграфической продукции для проведения в 2017 году в Российской Федерации Года ООПТ и Года экологии | 1342.4 | 1243.65 | 1243.65 |  |  | 7 государственных контрактов на сумму 1243,650 тыс. руб.
Всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1342.4 | 1243.65 | 1243.65
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5 | Основное мероприятие 1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 1 соглашение с подведомственным Министерству природоохранным бюджетным учреждением
| Всего: | 39742.47 | 39742.47 | 39742.47
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 39742.47 | 39742.47 | 39742.47
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Субсидия 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 39742,47 | 39742,47 | 39742,47
Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края"
| Всего (по подпрограмме): | 3984.2 | 3984.2 | 3984.2
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3984.2 | 3984.2 | 3984.2
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1. | Основное мероприятие 2.1 Оценка современного состояния разведанных запасов и прогнозных ресурсов общераспространенных полезных ископаемых и условий их освоения на территории Камчатского края |  |  |  | 2015 | 2017 | 1 государственный контракт на сумму 12 500,0 тыс. руб. со сроком выполнения октябрь 2017
| Всего: | 3984.2 | 3984.2 | 3984.2
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3984.2 | 3984.2 | 3984.2
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Геологическое изучение в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения «Западно-Оссорский», расположенном в Карагинском муниципальном районе Камчатского края | 3984.2 | 3984.2 | 3984.2
Всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3984.2 | 3984.2 | 3984.2
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 2.1 Подготовлен отчет о результатах работ 1 этапа по геологическому изучению в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения «Западно-Оссорский», расположенном в Карагинском муниципальном районе Камчатского края, в соответствии с заключенным государственным контрактом | 3984.2 | 3984.2 | 3984.2 | X |  | X
| Объект закупки 2 Выполнение работ по объекту "Геологическое изучение в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения «Западно-Оссорский», расположенном в Карагинском муниципальном районе Камчатского края" | 3984.2 | 3984.2 | 3984.2
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение снабжения населения и объектов промышленности ресурсами пресных вод |  |  |  | 2015 | 2017 | 2 государственных контракта на сумму 30 462,225 со сроком исполнения март и май 2017 года
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Ср. Пахачи Олюторского муниципального района | 0 | 0 | 0
Всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 2.2 Подготовлен отчет о результатах работ 1 этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для сельского поселения «село Средние Пахачи» Олюторского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом | 0 | 0 | 0 | X |  | X
| Объект закупки 3 Выполнение работ по объекту "Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Ср. Пахачи Олюторского муниципального района" | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для Озерновского городского поселения Усть-Большерецкого муниципального района | 0 | 0 | 0
Всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 2.3 Подготовлен отчет о результатах работ 1 этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для Озерновского городского поселения Усть-Большерецкого муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом | 0 | 0 | 0 | X |  | X
| Объект закупки 4 Выполнение работ по объекту "Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для Озерновского городского поселения Усть-Большерецкого муниципального района" | 0 | 0 | 0
2.3 | Основное мероприятие 2.3 Формирование системы комплексного мониторинга состояния минерально-сырьевых ресурсов и окружающей среды
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 3 "Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 14649.705 | 10306.1158 | 10306.1158
| федеральный бюджет | 7246.3 | 7246.3 | 7246.3
| краевой бюджет | 7403.405 | 3059.8158 | 3059.8158
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Осуществление полномочий Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края, в пользование на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации |  |  |  | декабрь 2014 | апрель 2016 | 1 государственный контракт на сумму 7246,3
| Всего: | 7246.3 | 7246.3 | 7246.3
| федеральный бюджет | 7246.3 | 7246.3 | 7246.3
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Расчистка, углубление русла протоки Антоновка реки Камчатка в границах с.Мильково Камчатского края | 7246.3 | 7246.3 | 7246.3
Всего:
| федеральный бюджет | 7246.3 | 7246.3 | 7246.3
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 3.1 Выполнены работы по расчистке и берегоукреплению русла протоки Антоновка реки Камчатка в границах с. Мильково Мильковского района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом | 7246.3 | 7246.3 | 7246.3 | X |  | X
| Объект закупки 5 Выполнение работ по расчистке, углублению русла протоки Антоновка реки Камчатка в границах с.Мильково Камчатского края | 7246.3 | 7246.3 | 7246.3
3.3 | Основное мероприятие 3.3 Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края |  |  |  | июль 2015 | декабрь 2016 | 4 государственных контракта на сумму 7403,405 тыс. руб.
| Всего: | 7403.405 | 3059.8158 | 3059.8158
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 7403.405 | 3059.8158 | 3059.8158
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1 Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос по бассейну реки Камчатка в границах Мильковского сельского поселения и п. Долиновка Камчатского края специальными информационными знаками | 0 | 0 | 0
Всего:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 3.2 Выполнены работы по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос по бассейну реки Камчатка в границах с. Мильково и с. Долиновка Мильковского района Камчатского края специальными информационными знаками в соответствии с заключенным государственным контрактом | 0 | 0 | 0 | X |  | X
3.3.2 | Мероприятие 3.3.2 Разработка проектной документации "Реконструкция комплекса защитных гидротехнических сооружений (дамба) с. Мильково Камчатский край" | 2544.194 | 2213.8948 | 2213.8948
Всего:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2544.194 | 2213.8948 | 2213.8948
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 3.3 Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция комплекса защитных гидротехнических сооружений (дамба) с. Мильково Мильковского района Камчатского края» в соответствии с заключенным государственным контрактом | 2544.194 | 2213.8948 | 2213.8948 | X |  | X
Объект закупки 6 Выполнение работ по разработке проектной документации "Реконструкция комплекса защитных гидротехнических сооружений (дамба) с. Мильково Камчатский край"
3.3.3 | Мероприятие 3.3.3 Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция руслорегулирующего сооружения реки Половинка, г. Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край» | 1980 | 198 | 198
Всего:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1980 | 198 | 198
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 3.4 Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция руслорегулирующего сооружения реки Половинка в границах г. Елизово Елизовского района Камчатского края» в соответствии с заключенным государственным контрактом | 1980 | 198 | 198 | X |  | X
3.3.4 | Мероприятие 3.3.4 Разработка проектной документации по объекту «Строительство защитного сооружения села Соболево на реке Кипуч, Соболевский муниципальный район, Камчатский край» | 2479.211 | 247.921 | 247.921
Всего:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2479.211 | 247.921 | 247.921
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 3.5 Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Строительство защитного сооружения в с. Соболево Соболевского района Камчатского края на реке Кипуч» в соответствии с заключенным государственным контрактом | 2479.211 | 247.921 | 247.921 | X |  | X
3.3.5 | Мероприятие 3.3.5 Мониторинг зоны санитарной охраны Авачинского водозабора и моделированию стока р. Авача для обоснования режима санитарной охраны Авачинского водозабора | 400 | 400 | 400 |  |  | 1 государственный контракт на сумму 400,0 тыс. руб. срок окончания выполнения работ 16.12.2016
Всего:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 400 | 400 | 400
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 4 «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»
| Всего (по подпрограмме): | 7880.4664 | 7880.4664 | 7880.4664
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 7880.4664 | 7880.4664 | 7880.4664
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
4.1. | Основное мероприятие 4.1 Разработка нормативных правовых актов в области обращения с отходами | [5 empty] | Заключен 1 государственный контаркт № 10/16 от 04.05.2016 на сумму 2 483,586 тыс.руб.
| Всего: | 2579.3 | 2579.3 | 2579.3
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2579.3 | 2579.3 | 2579.3
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
4.2. | Основное мероприятие 4.2 Разработка проектных документаций на строительство объектов размещения отходов производства и потребления |  |  |  | 2016 | 2016
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
4.3. | Основное мероприятие 4.3. Строительство, реконструкция объектов размещения отходов производства и потребления |  |  |  | 2016 | 2018
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
4.4. | Основное мероприятие 4.4. Приобретение, доставка и монтаж установок термического уничтожения отходов (инсинераторов) для отдаленных и малонаселенных муниципальных районов Камчатского края |  |  |  | 2016 | 2016
| Всего: | 5301.1664 | 5301.1664 | 5301.1664
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 5301.1664 | 5301.1664 | 5301.1664
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
4.4.1 | Мероприятие 4.4.1 Приобретение, доставка и монтаж установок термического уничтожения отходов (инсинераторов) для отдаленных и малонаселенных муниципальных районов Камчатского края (Алеутского муниципального района, Быстринского муниципального района, Соболевского муниципального района) | 5301.1664 | 5301.1664 | 5301.1664 | 2016 | 2016
Всего:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 5301.1664 | 5301.1664 | 5301.1664
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
| Всего (по подпрограмме): | 37885 | 36324.69 | 36324.69
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 37885 | 36324.69 | 36324.69
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
5.1 | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |  |  | 2016 | 2020
| Всего: | 36415.6 | 35232.54 | 35232.54
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 36415.6 | 35232.54 | 35232.54
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
5.2 | Основное мероприятие 5.2 Обеспечение деятельности Агентства по обращению с отходами Камчатского края |  |  |  | 2016 | 2020
| Всего: | 1469.4 | 1092.15 | 1092.15
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1469.4 | 1092.15 | 1092.15
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
( количество/(тыс. руб.) )

## таблица 11
Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Камчасткого края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
1 | Доля ООПТ регионального значения для которых уточнены (установлены) границы | % | 0 | 74 | 49 | В целях исполнения требований законодательства об ООПТ в части снятия статуса ООПТ расположенных в границах иных ООПТ федерального и регионального значения работы по уточнению границ ООПТ проводились в отношении ООПТ статус которых остается неизменным в связи с чем фактический показатель меньше планового
2 | Прирост промышленных запасов общераспространенных полезных ископаемых (строительный камень) | млн. м3 | 19.8 | 20.6 | 21.9 | В соответствии с проведенными геологоразведочными работами и государственной экспертизой запасов полезных ископаемых
3 | Прирост промышленных запасов общераспространенных полезных ископаемых: песчано-гравийная смесь | млн. м3 | 102 | 103 | 103
4 | Количество месторождений питьевых подземных вод | шт | 5 | 5 | 5
5 | Объем доходов федерального бюджета от платы за пользование водными объектами | тыс. руб. | 5733,029 | 6173,81 | 10788.608 | Фактический объем поступлений платы за пользование водными объектами в доход федерального бюджета составил – 10 788,608 тыс. руб. или 174,7 % от годового объема плановых поступлений, за счет заключенного договора водопользования с ПАО «Камчатскэнерго»
6 | Доля полигонов ТБО, введенных в эксплуатацию, к общему количеству полигонов ТБО запланированных к строительству | % | 50 | 50 | 0 | Отсутствие Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами в Камчатском крае
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае»
Показатель (индикатор)
1.1. | Разработка радиационно-гигиенического паспорта территории Камчатского края | ед. | 1 | 1 | 1
1.2. | Доля ООПТ регионального значения для которых уточнены (установлены) границы | % | 0 | 74 | 49 | В целях исполнения требований законодательства об ООПТ в части снятия статуса ООПТ расположенных в границах иных ООПТ федерального и регионального значения работы по уточнению границ ООПТ проводились в отношении ООПТ статус которых остается неизменным в связи с чем фактический показатель меньше планового
1.3. | Тиражирование актуализированной Красной книги Камчатского края | шт | 0 | 500 | 0 | В связи с переносом мероприятия по актуализации Красной книги Камчатского края с 2015 на 2016 год, тиражирование Красной книги Камчатского края будет запланировано на 2017 год
1.4. | Количество мероприятий, связанных с информированием населения о состоянии окружающей среды | ед. | 5 | 5 | 5
Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края»
Показатель (индикатор)
2.1. | Количество месторождений общераспространенных полезных ископаемых | шт | 191 | 194 | 206 | В соответствии с проведенными геологоразведочными работами и государственной экспертизой запасов полезных ископаемых
2.2. | Прирост промышленных запасов общераспространенных полезных ископаемых: строительный камень | млн. м3 | 19.8 | 20.6 | 21.9 | В соответствии с проведенными геологоразведочными работами и государственной экспертизой запасов полезных ископаемых
2.3. | Прирост промышленных запасов общераспространенных полезных ископаемых: песчано-гравийная смесь | млн. м3 | 102 | 103 | 103
2.4. | Количество месторождений питьевых подземных вод | шт | 5 | 5 | 5
2.5. | Количество населенных пунктов Камчатского края обеспеченных оцененными запасами питьевых подземных вод надлежащего качества по итогам реализации подпрограммы | шт | 7 | 7 | 7
Подпрограмма 3 "Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае"
Показатель (индикатор)
3.1. | Доля водопользователей, получивших право пользования водным объектом | % | 89.84 | 100 | 86.4 | Ряд водопользователей не обратились с заявлением о предоставлении водного объекта в пользование, ряду водопользователей было отказано в рассмотрении заявления из-за некомплектности материалов или по несоответствию условиям водопользования. В результате на конец года правами обладали 108 водопользователей, что составляет 86,4% от общего количества водопользователей на 31.12.2016
3.2. | Доля установленных, (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) | % | 77.77 | 77.77 | 77.77
3.3. | Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон | % | 32.64 | 37.86 | 32.64 | В 2016 году планировалось выполнение мероприятия «Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос по бассейну реки Камчатка в границах Мильковского сельского поселения и п. Долиновка Камчатского края специальными информационными знаками», но в связи с решением Правительства Российской Федерации о сокращении лимитов бюджетных обязательств по главе 052 Росводресурсы на 10 %, в том числе по субвенциям из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений данное мероприятие было исключено из Перечня мероприятий
3.4. | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км | 0 | 0 | 0
3.5. | Доля протяженности участков русел рек. на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности. к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности | % | 24.33 | 24.89 | 24.89
4 | Подпрограмма 4 "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае"
4.1 | Количество изданных нормативных правовых актов в области обращения с отходами | шт | 1 | 4 | 5
4.2 | Количество разработанных проектных документации на строительство объектов размещения отходов производства и потребления | шт | 2 | 4 | 0 | Отсутствие Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами в Камчатском крае
4.3. | Общая площадь земель занятых несанкционированными свалками | м2 | 1464701,5 | 841 047,5 | 841047.5
4.4. | Доля полигонов ТБО, введенных в эксплуатацию, к общему количеству полигонов ТБО, запланированных к строительству | % | х | 50 | 0 | Отсутствие Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами в Камчатском крае
4.5. | Доля утилизированных (использованных) твердых бытовых отходов в общем объеме образованных твердых отходов | % | 30 | 30 | 22 | Фактические значения индиктора определены с исходя из данных Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами в Камчатском крае
4.6. | Количество объектов внесенных в государственный реестр размещения отходов (ГРОРО) | шт | 9 | 10 | 15
4.7. | Доля обезвреженных твердых бытовых отходов в общем объеме образованных твердых отходов | % | 2.6 | 3 | 12 | Фактические значения индиктора определены с исходя из данных Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами в Камчатском крае
____1_Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## таблица 12
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигну-тые
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае"
1.2. | Основное мероприятие 1.2 Осуществление государственного экологического мониторинга | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие 1.1. "Разработан радиационно-гигиенический паспорт территории Камчатского края" |  | Х | ноябрь 2016 | Х | ноябрь 2016 | Х | Х
| Контрольное событие 1.2. "Разработан отчет о результатах мониторинга Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов в соответствии с заключенным государственным контрактом" |  | Х | ноябрь 2016 | Х | ноябрь 2016 | Х | Х
1.3. | Основное мероприятие 1.3 Поддержка и развитие ООПТ регионального значения в Камчатском крае | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие 1.3. "Подготовлены отчетные материалы по уточнению (установлению) границ и охранных зон существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения в соответствии с заключенным государственным контрактом" |  | Х | декабрь 2015 | Х | декабрь 2016 | Х | Х
1.4. | Основное мероприятие 1.4 Формирование экологической культуры населения Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 70% | 70% | В связи с переносом мероприятия по актуализации Красной книги Камчатского края с 2015 на 2016 год, макет Красной книги Камчатского края будет разработан в 2017 году
| Контрольное событие 1.4. "Разработан макет актуализированной Красной книги Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом" |  | Х | декабрь 2016 | Х | ---
| Контрольное событие 1.5. "Организованы и проведены Дни защиты от экологической опасности в Камчатском крае" |  | Х | июнь 2016 | Х | июнь 2016 | Х | Х
| Контрольное событие 1.6. "Издан тираж Доклада об экологической ситуации в Камчатском крае" |  | Х | июль 2016 | Х | июль 2016 | Х | Х
Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края"
2.1. | Основное мероприятие 2.1 Оценка современного состояния разведанных запасов и прогнозных ресурсов общераспространенных полезных ископаемых и условий их освоения на территории Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие 2.1. "Подготовлен отчет о результатах работ 1 этапа по геологическому изучению в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения «Западно-Оссорский», расположенном в Карагинском муниципальном районе Камчатского края, в соответствии с заключенным государственным контрактом" |  | Х | июль 2016 | Х | июль 2016 | Х | Х
2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение снабжения населения и объектов промышленности ресурсами пресных подземных вод | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2015 | 2016 | --- | --- | 0% | 0% | Срок окончания выполнения работ 1 этапа по двум государственным контрактам нарушен исполнителем АО «Камчатгеология». Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края приняты решения о расторжении государственных контрактов в одностороннем порядке
| Контрольное событие 2.2. "Подготовлен отчет о результатах работ 1 этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для сельского поселения «село Средние Пахачи» Олюторского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом" |  | Х | июль 2016 | Х | --- | Х | Х
| Контрольное событие 2.2. "Подготовлен отчет о результатах работ 1 этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для Озерновского городского поселения Усть- Болыперецкого муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом" |  | Х | июнь 2016 | Х | --- | Х | Х
Подпрограмма 3 "Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае"
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 50% | 50% | В связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств, выделяемых бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация данного мероприятия перенесена на 2017 год
| Контрольное событие 3.1 "Выполнены работы по расчистке и берегоукреплению русла протоки Антоновка реки Камчатка в границах с. Мильково Мильковского района Камчатского края в соответствии с заключенным государственным контрактом" |  | Х | апрель 2016 | Х | апрель 2016 | Х | Х
| Контрольное событие 3.2 "Выполнены работы по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос по бассейну реки Камчатка в границах с. Мильково и с. Долиновка Мильковского района Камчатского края специальными информационными знаками в соответствии с заключенным государственным контрактом" |  | Х | декабрь 2016 | Х | --- | Х | Х
3.3. | Основное мероприятие 3.3. Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2015, 2016 | 2016 | 2015, 2016 | --- | 0% | 0% | Нарушение исполнителями сроков окончания выполнения работ. Односторонний отказ исполнителя от исполнения государственного контракта обжалуется Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края в Арбитражном суде Камчатского края
| Контрольное событие 3.3 "Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция комплекса защитных гидротехнических сооружений (дамба) с. Мильково Мильковского района Камчатского края» в соответствии с заключенным государственным контрактом»" |  | Х | ноябрь 2016 | Х | --- | Х | Х
| Контрольное событие 3.4 "Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция руслорегулирующего сооружения реки Половинка в границах г. Елизово Елизовского района Камчатского края» в соответствии с заключенным государственным контрактом" |  | Х | ноябрь 2016 | Х | --- | Х | Х
| Контрольное событие 3.5 "Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Строительство защитного сооружения в с. Соболево Соболевского района Камчатского края на реке Кипуч» в соответствии с заключенным государственным контрактом" |  | Х | ноябрь 2016 | Х | --- | Х | Х
Подпрограмма 4 "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае"
4.1 | Основное мероприятие 4.4. Приобретение, доставка и монтаж установок термического уничтожения отходов (инсинераторов) для отдаленных и малонаселенных муниципальных районов Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2016 | 2016 | 2016 | 2016-2017 | 100% | 100% | Три нсинератора доставлены в Камчатский край 23.12.2016. В соответствии с актом приема-передачи оборудования от 28.12.2016 года один инсинератор был доставлен и установлен в с. Эссо Быстринского муницпального района Камчатского края. В связи с отказом администрации Алеутского муниципального района принимать оборудование (письмо от 29.12.2016 № 12-1947) произошла задержка его отправки в с. Никольское, инсинератор был поставлен в январе 2017. По причине закрытия трассы магистрального газопровода по погодным условиям, третий инсинератор доставлен в с. Соболево Соболевского муниципального района Камчатского края после расчистки трассы также в январе 2017 года.
| Контрольное событие 4.1. "Приобретена, доставлена и установлена установка термического уничтожения отходов (инсинератор) для Алеутского муниципального района" | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Х | декабрь 2016 | Х | январь 2017 | Х | Х
| Контрольное событие 4.2 "Приобретена, доставлена и установлена установка термического уничтожения отходов (инсинератор) для Быстринского муниципального района" | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Х | декабрь 2016 | Х | декабрь 2016 | Х | Х
| Контрольное событие 4.3 "Приобретена, доставлена и установлена установка термического уничтожения отходов (инсинератор) для Соболевского муниципального района" | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Х | декабрь 2016 | Х | январь 2017 | Х | Х
_____1_При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## таблица 13
Таблица 13
Оценка эффективности мер государственного регулирования
№ п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Оценка результата в отчетном году, тыс. руб. |  | Оценка результата в плановом периоде, тыс. руб. |  |  | Обоснование необходимости (эффективности)
|  |  | план | факт | Очередной финансовый год (N) | N + 1 | N + 2 | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы
1
…
II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы
1 |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х
2 |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х
Таблица не заполняется, так как меры государственного регулирования в сфере реализации государственной программы не применяются

## таблица 14
Таблица 14
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
№ | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений)
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Меры государственного (правового) регулирования, предусмотренные государственной программой
1
2
II. Меры государственного (правового) регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы
[5 empty] | Х | Х
[5 empty] | Х | Х
Таблица не заполняется, так как меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы не применяются

## таблица 15
Таблица 15
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы Камчатского края
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2016-2020 годы"
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | ГРБС | предусмотрено на 1 января | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  | 7 | 8
1. | Наименование государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2016 - 2020 годы" | Всего, в том числе: |  | 217797.8 | 113556.2005 | 107553.5513 | 107553.5513
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 8051.5 | 7246.3 | 7246.3 | 7246.3
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 209746.3 | 106309.9005 | 100307.2513 | 100307.2513
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Наименование подпрограммы 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 56895.3 | 49156.8291 | 49058.0791 | 49058.0791
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 56895.3 | 49156.8291 | 49058.0791 | 49058.0791
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Наименование основного мероприятия 1.1. Совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения в области охраны окружающей среды | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
1.1.2. | Наименование основного мероприятия 1.2. Осуществление государственного экологического мониторинга | Всего, в том числе: |  | 800 | 340 | 340 | 340
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 800 | 340 | 340 | 340
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Наименование основного мероприятия 1.3. Поддержка и развитие ООПТ регионального значения в Камчатском крае | Всего, в том числе: |  | 14526.8 | 5803.3703 | 5803.3703 | 5803.3703
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 14526.8 | 5803.3703 | 5803.3703 | 5803.3703
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Наименование основного мероприятия 1.4. Формирование экологической культуры населения Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 1826 | 3270.9888 | 3172.2388 | 3172.2388
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 1826 | 3270.9888 | 3172.2388 | 3172.2388
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Наименование основного мероприятия 1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Всего, в том числе: |  | 39742.5 | 39742.47 | 39742.47 | 39742.47
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 39742.5 | 39742.47 | 39742.47 | 39742.47
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 11952.7 | 3984.2 | 3984.2 | 3984.2
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 11952.7 | 3984.2 | 3984.2 | 3984.2
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Основное мероприятие 2.1. Оценка современного состояния разведанных запасов и прогнозных ресурсов общераспространенных полезных ископаемых и условий их освоения на территории Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 3984.2 | 3984.2 | 3984.2 | 3984.2
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 3984.2 | 3984.2 | 3984.2 | 3984.2
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение снабжения населения и объектов промышленности ресурсами пресных подземных вод | Всего, в том числе: |  | 7968.5 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 7968.5 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Основное мероприятие 2.3. Формирование системы комплексного мониторинга состояния минерально-сырьевых ресурсов и окружающей среды | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Наименование подпрограммы 3 "Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 20004.2 | 14649.705 | 10306.1158 | 10306.1158
|  | за счет средств федерального бюджета | 808 | 8051.5 | 7246.3 | 7246.3 | 7246.3
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 11952.7 | 7403.405 | 3059.8158 | 3059.8158
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Наименование основного мероприятия 3.1. Осуществление полномочий Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края, в пользование на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
1.3.2. | Наименование основного мероприятия 3.2. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 8051.5 | 7246.3 | 7246.3 | 7246.3
|  | за счет средств федерального бюджета | 808 | 8051.5 | 7246.3 | 7246.3 | 7246.3
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. | Наименование основного мероприятия 3.3. Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 11952.7 | 7403.405 | 3059.8158 | 3059.8158
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 11952.7 | 7403.405 | 3059.8158 | 3059.8158
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Наименование подпрограммы 4 «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» | Всего, в том числе: |  | 94611.1 | 7880.4664 | 7880.4664 | 7880.4664
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 94611.1 | 7880.4664 | 7880.4664 | 7880.4664
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Наименование основного мероприятия 4.1 Разработка нормативных правовых актов в области обращения с отходами | Всего, в том числе: |  | 0 | 2579.3 | 2579.3 | 2579.3
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 810 | 0 | 2579.3 | 2579.3 | 2579.3
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Наименование основного мероприятия 4.2 Разработка проектных документаций на строительство объектов размещения отходов производства и потребления | Всего, в том числе: |  | 17000 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 17000 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Наименование основного мероприятия 4.3 Строительство, реконструкция объектов размещения отходов производства и потребления | Всего, в том числе: |  | 77611.1 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 77611.1 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Наименование основного мероприятия 4.4 Приобретение, доставка и монтаж установок термического уничтожения отходов (инсинераторов) для отдаленных и малонаселенных муниципальных районов Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 0 | 5301.1664 | 5301.1664 | 5301.1664
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 0 | 5301.1664 | 5301.1664 | 5301.1664
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Наименование подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего, в том числе: |  | 34334.5 | 37885 | 36324.69 | 36324.69
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 34334.5 | 37885 | 36324.69 | 36324.69
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Наименование основного мероприятия 5.1. Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 34334.5 | 36415.6 | 35232.54 | 35232.54
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 34334.5 | 36415.6 | 35232.54 | 35232.54
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Основное мероприятие 5.2 Обеспечение деятельности Агентства по обращению с отходами Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 0 | 1469.4 | 1092.15 | 1092.15
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 0 | 1469.4 | 1092.15 | 1092.15
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист1
41.822