## План 2017
| По вопросу 1 повестки | [6 empty] | Приложение к приказу Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края от 26.01.2017 № 14-п
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае на 2017 год
№№ п/п | Наименование проекта | Период реализации проекта | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость проекта, млн. руб. | Источники финансирования | Краткая характеристика и эффект от реализации проекта | Отчет о ходе реализации 30.07.2016 | Мощность проекта | Ответственный за предоствление информации
1. | Петропавловск-Камчатский городской округ
1.1 | Инновационное развитие сельскохозяйственного производства на базе действкующего предприятия СХПК "Заозерный" | 2013-2018 | 2018 | 560 | Внебюджетные средства | Создание высокоэффективного сельскохозяйственного предприятия на индустриальной основе по производству молока-сырца на условиях комплексной модернизации действующего сельскохозяйственного производства с применением инновационных методов содержания и доения КРС. Организация производства по глубокой переработке картофеля и овощей. |  | Реализация молока-сырца до 64006 тонн в год. Выращивание картофеля и овощей до 280 тонн а год. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.2 | Модернизация АО "Камчатская мельница" | 2016-2025 | 2025 | 179.62 | Внебюджетные средства | Инициатор - АО "Камчатская мельница". Строительство собственной линии приемки зерна с морского транспорта позволит минимизировать риски, связанные с возможным выходом из строя галереи, которую в настоящее время предприятие арендует. Приобретение лабораторного оборудования позволит оперативно проводить контроль качества готовых комбикормов и входящего сырья. Приобретение оборудования для размола позволит производить корма необходимой фракции для сельскохозяйственной птицы. Все это, в конечном счете, позволит увеличить объемы и качество реализуемого комбикорма |  | Увеличение объема производства до максимальной мощности на 54% (план объема производства в 2024 году - 30 256 тонн), ассортимента готовой продукции с 28 наименований до 33. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.3 | Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка | 2013-2020 | 2020 | 415 | Внебюджетные средства | Инициатор - ОАО "Молокозавод Петропавловский". В результате реализации проекта будет создан единственный в Камчатском крае специализированный сельскохозяйственный рынок, в результате чего каждый камчатский производитель получит доступ на торговую площадку для реализации собственной продукции, будет достигнуто снижение розничной стоимости сельскохозяйственной продукции и создание 40 новых рабочих мест. |  | 2-этажное здание - 5,4 тыс. кв.м., асфальто-бетонная площадка под стоянку, открытая площадка для организации торговли с машин. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.4 | Строительство гостиничного комплекса по улице Ленинградская, г.Петропавловск-Камчатский | 2016-2018 | 2018 | 650 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Новый дом". Создание объекта в сфере гостиничного бизнеса – для улучшения качества приёма гостей на Камчатке. В результатае реализации проекта на территории гостиничного комплекса будут функционировать: 140 номеров различных категорий, оборудованных в соответствии с международными стандартами гостиниц уровня 4*, конференц-центр, представленный конференц-залами, переговорными комнатами, ресторанный комплекс, состоящий из ресторана, лобби-бара, скай-бара и банкетного зала, спортивно-оздоровительный центр, включающий в себя бассейн, финскую сауну и хамам, салон красоты, надземная и подземная парковка. |  | Площадь застройки - 1300 кв.м, этажность- 9 этажей, количество номеров - 140. | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
1.5 | Создание культурного и туристического объекта – Этнической деревни (Этнодеревни) в составе комплекса зданий с объектами питания, а также объектов развлекательного и познавательного характера | 2017 | 2017 | 235 | Внебюджетные средства | Комплексный проект, предусматривающий строительство объекта, направленного на развитие этнического туризма на Камчатке. Территориально объект планируется к созданию в центре г. Петропавловск-Камчатского. |  | Общая площадь земельного участка - 13000 кв.м, общая площадь объектов застройки - 4309 кв.м. | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
1.6 | Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции в г. Петропавловске-Камчатском (2 ед.) | 2013-2022 | 2017-2022 | 353 | Внебюджетные средства | Перевод транспорта на экологически чистое и доступное топливо |  | 1 АГКС: 5250 тыс. нм³/год; 2 АГКС: 3200 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
1.7 | Строительство ПС 110/10 кВ "Тундровая" | 2014-2018 | 2018 | 300 | Краевой бюджет | Позволит обеспечить надежность энергоснабжения п. Дальний, обеспечит гибкость схем электроснабжения, подключение новых абонентов. Также строительство ПС 110/10 кВ "Тундровая" необходимо для разгрузки существующей ПС "Зеркальная". | Информация Минстрой: Ведутся проектные работы, документация находится на государственной экспертизе. | 110/10 кВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
1.8 | Строительство морского вокзала в порту Петропавловск-Камчатский | 2014-2017 | 2017 | 572.8 | Федеральный бюджет | Возобновление морского пассажирского сообщения, развитие круизного судоходства. |  | Расчётная вмстимость вокзала: 200 человек. Пропускная способность ПП через государственную границу 500 чел./час. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.9 | Строительство автовокзала | 2016-2019 | 2019 | 500 | Краевой бюджет | Выведение за пределы города все пригородные и междугородние маршруты, что благоприятно скажется на снижении транспортных потоков в Петропавловске-Камчатском. Обеспечит транспортную доступность населения к социально-значимым объектам: биатлонный комплекс и лыжная база "Лесная", в перспективе к краевой больнице и Дворцу ледовых видов спорта. Реализация проекта возможна на условиях государственно-частного партнерства. |  | 5 тыс. чел. в сутки. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.10 | Магистраль общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая ул.Ломоносова в г.Петропавловске-Камчатском | 2014-2019 | 2019 | 900.59 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок |  | 2,604 км, ширина улицы в красных линиях - 60 м, число полос - 4 шт, ширина полосы движения - 3,5м.п., тротуаров 2*3. | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.11 | Магистраль общегородского значения от поста ГАИ до ул.Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г.Петропавловске-Камчатском (в т.ч.участок от точки ПК 33 до ПК 39+27,32) первый этап -участок от ул. Ларина до ул.Академика Королева | 2015-2019 | 2019 | 1325.65 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок |  | 0,461 км, ширина улицы в красных линиях - 60 м, число полос - 4 шт, ширина полосы движения - 3,5м.п., тротуаров 2*3. | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.12 | Автомобильная дорога общегородского значения по проспекту Таранца с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями в г.Петропавловске-Камчатском (I этап без развязки) участка дороги от ул. Ларина до конца жилой застройки | 2016-2018 | 2018 | 287.85 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок |  | Строительная длина - 0,51 км, число полос движения - 4 шт, ширина проезжей части - 3,5 м | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.13 | Строительство детского сада по ул.Арсеньева, г.Петропавловск-Камчатский | 2014-2017 | 2017 | 332.24 | Краевой бюджет, местный бюджет | Развитие социальной инфраструктуры городского округа. Ликвидация очередей в дошкольные образовательные учреждение. | Информация Минстрой: Ведется строительство объекта. Процент технической готовности объекта - 28,4 %. | Здание 2 этажа 180 мест | Министерство строительства Камчатского края; Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа; Министерство образования и науки Камчатского края
1.14 | Микрораойон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе, г. Петропавловска-Камчатского. (2 очередь).Детский сад на 260 мест по ул.Дальневосточной | 2015-2018 | 2018 | 430 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Развитие социальной инфраструктуры городского округа. Ликвидация очередей в дошкольные образовательные учреждение. | Информация Минстрой: Заключен контракт на строительство объекта в 2016 году. Выполнены подготовительные работы, начато строительство. | 260 мест | Министерство строительства Камчатского края; Министерство образования Камчатского края
1.15 | Реконструкция канализационных очистных сооружений "Чавыча" в городе Петропавловск-Камчатский | 2012-2022 | 2022 | 2227.8 | Краевой бюджет, местный бюджет | Повышение степени очистки сточных вод за счет улучшения соответствующих технологических процессов |  | 50 000 м3/сут | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
1.16 | Реконструкция Дворца спорта с плавательным бассейном в г.Петропавловск-Камчатский | 2015-2018 | 2018 | 780 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта, создание доступных условий для занятий массовыми видами спорта, проведение в Камчатском крае спортивных и физкультурных мероприятий любого уровня. Реализация проекта возможна на условиях государственно-частного партнерства. |  | ЕПС 300 чел/час | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
1.17 | Камчатский театр кукол в г.Петропавловск-Камчатский | 2014-2021 | 2021 | 1625.9 | Краевой бюджет | Создание условий для повышения эффективности духовно-нравственного, эстетического воспитания подрастающего поколения. Создание условий для: - равного доступа граждан, проживающих на территории Камчатского края, к культурным благам; - роста уровня духовных потребностей населения, снижения влияния маргинальных тенденций в обществе, через приобщение к театральному искусству детей (и их родителей); - повышения межрегиональной репутации Камчатского края в области культуры и искусства. | Информация Минстрой: Строительство объекта реализуется в два этапа. 1 этап: установка подпорных стенок, строительство гаража (работы ведутся с отклонением от графика, ведется претензионная работа). 2 этап (2016-2018): земляные работы, фундамент, каркас из металлоконструкций, перекрытия, бетонные стены. Аукцион на 2 этап строительства запланирован на 25.07.16 г. Заключен контракт на технологическое присоединения к электрическим сетям, оплачен аванс в 2015 г. С целью выделения средств из федерального бюджета, для дальнейшего строительства объекта, проектная документация будет направлена на Главгосэкспертизу в г. Хабаровск. | 250 мест | Министерство строительства Камчатского края
1.18 | Строительство автомобильной дороги общегородского значения улица Ларина - проспект Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском | 2014-2019 | 2019 | 818.22 | Местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок |  | Протяженность трассы - 2,1 км, ширина улицы в красных линиях - 40м, число полос движения - 4 шт, ширина проезжей части - 15м, ширина тротуара - 2*3м | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.19 | Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями в г. Петропавловске-Камчатском | 2012-2018 | 2018 | 656.85 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок |  | Протяженность дороги по проекту - 1,096 км, число полос движения - 4шт, ширина полосы - 3,5 м. | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.20 | Реконструкция и капитальный ремонт магистральной улицы общегородского и районного значения ул. Вулканная - ул. Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр. Победы) в г. Петропавловске-Камчатском | 2011-2017 | 2017 | 316.98 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок |  | Протяженность ул.Вулканная/ ул.Чубарова - 1828,4/911,76м, ширина улиц - 40,0-50,0/15,0м, ширина проезжей части - 15-18,5/7м, ширина тротуара 2-2,5-3,0/1,5 - 2,25 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.21 | Строительство канализационной насосной станции № 15 в городе Петропавловске-Камчатском | 2013-2017 | 2017 | 208.99 | Краевой бюджет, местный бюджет | Повышение уровня обслуживания объектами инженерной инфраструктуры,гарантированного обеспечения нормативного кач-ва предоставления ЖК услуг населению, снижение аварийных ситуаций на объектах коммун. хозяйства и улучшения экологической обстановки | Информация Минстрой: Ведется строительство объекта, завершение работ- в 2017 г. Заключен контракт на технологическое присоединение к электрическим сетям, оплачен аванс. | Площадь после ввода в эксплуатацию - 702,0кв.м, производительность - 14000куб м/сут. | Министерство строительства Камчатскго края; Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
1.22 | Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Петропавловск-Камчатский (укрепление сейсмоустойчивости), Камчатский край. Комплекс причалов на м. Сигнальный в морском порту Петропавловск-Камчатский | 2015-2020 | 2020 | 5200 | Федеральный бюджет, внебюджетные средства | Создание высокоэффективного транзитного контейнерного порта-хаба, позволит накапливать, хранить, сортировать контейнерные партии при доставке судами из стран АТР до Петропавловска-Камчатского и дальнейшей погрузке на специализированный флот для транспортировки Северным морским путем в Европу, Северную Америку, Канаду и в обратном направлении. |  | Увеличение пропускной способности порта до 500 тыс. шт (20-футового эквивалента) ДФЭ или TEU в год. Грузооборот увеличится до 8 млн. тонн в год. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.23 | Обустройство зоны отдыха в районе бухты Малой Лагерной | 2015-2017 | 2017 | 7 | Краевой бюджет | Создание зоны отдыха для жителей края и туристов. Благоустройство зоны: пешеходные настилы, лавочки, урны, туалеты. Создание информационно-сувернирного центра, пункта питания. |  | Пропускная способность - до 500 чел в день. Единовременная вместимость 250 чел. | Администрация Петропавловск-Камчатского края; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
1.24 | Обустройство зоны отдыха в районе бухты Средней Лагерной | 2015-2017 | 2017 | 7 | Краевой бюджет | Создание зоны отдыха для жителей края и туристов. Благоустройство зоны: пешеходные настилы, лавочки, урны, туалеты. Создание информационно-сувернирного центра, пункта питания. |  | Пропускная способность - до 500 чел в день. Единовременная вместимость 250 чел. | Администрация Петропавловск-Камчатского края; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
1.25 | Автомобильная дорога по ул. Ларина (от перекрестка ул. Дальневосточной до магистральной улицы общегородского значения) от поста ГАИ до ул. Академика Королева | 2010-2018 | 2018 | 257.967 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок |  | Протяженность дороги - 0,454 км, число полос движения - 4шт, ширина полосы - 3,5м. | Администрация Петропавловск-Камчатского края
1.26 | Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в г. Петропавловске-Камчатском. Этап 1. «Реконструкция системы водоснабжения Юго-Восточной части города Петропавловска-Камчатского. Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр.Циолковского, 3/1 до ул. Пограничной, 31а. (1 этап строительства)» (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | 2012-2018 | 2018 | 38.94 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безаварийной работы и качественного полноценного снабжения водой населения городского округа и предприятий. |  | 1 725,2 км | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
1.27 | Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро» г. Петропавловск-Камчатский» (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | 2014-2018 | 2018 | 219.07 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение бесперебойной поставки услуг водоснабжения населению Петропавловск-Камчатского городского округа на период отключений подачи питьевой воды, а также возможность забора воды для нужд пожаротушения. |  | 20000 м³ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
1.28 | Туристический комплекс «Петровская сопка» | 2015-2021 | 2021 | 20000 | Внебюджетные средства | Инициатор - West-Woods Consulting Gmbh (Германия). Создание круглогодичного туристического комплекса, связывающего портовую зону и основную курортную территорию на естественном горном ландшафте. |  | 320 000 туристов в год | Администрация Петропавловск-Камчатского городсдкого округа
1.29 | Бизнес-центр с выставочным комплексом по ул. Вольского | 2015-2019 | 2019 | 3500 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО «МЖД-строй». Создание бизнес центра с выставочными площадями. |  | Гостиница на 120-150 номеров; многофункциональная выставочная площадка площадью 1000 кв.м; 4-е конференц-зала | Администрация Петропавловск-Камчатского городсдкого округа
1.30 | Строительство площадки для отстоя пассажирского транспорта по проспекту Победы в городе Петропавловске-Камчатском | 2015-2018 | 2018 | 145.21 | Внебюджетные средства | Транспортная инфраструктура, обепечение стоянки пассажирского транспорта и отдыха водителей. Возможна реализация проекта на условиях государственно-частного партнерства. |  | Диспетчерская, места для стоянки автобусов, кафе на 50 мест на земельном участке площадью 2,6 Га | Администрация Петропавловск-Камчатского городсдкого округа
1.31 | Здание банно-прачечного комплекса в г. Петропавловске-Камчатском, пр. Циолковского, 9 | 2014-2018 | 2018 | 164.4 | Краевой бюджет, местный бюджет | Концессия. Социальная инфрастурктура. Обеспечение услугами бытового обслуживания населения и соблюдения санитарно-эпидимиологических норм. |  | Общая площадь здания после реконструкции - 580 кв.м, вместимость бани - 50 мест 800 кг сухого белья в смену . | Администрация Петропавловск-Камчатского городсдкого округа; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
1.32 | Промышленный парк «Дальний» | 2015-2019 | 2019 | 1539 | Краевой бюджет, Местный бюджет, внебюджетные средства | Создание промышленной площадки, общей площадью = 37,8 га, обеспеченой необходимой инженерной инфраструктурой. Реализация проекта предполагается поэтапно, в порядке 2 очередей. В рамках 1 очереди предполагается создание площадок для следующих видов деятельности: завод железобетонных изделий, асфальтобетонный завод, производство по изготовлению мебели, бетонно-растворный узел, комбинат по переработке ТБО (твердых бытовых отходов), комплекс по выпуску концентрата железа и сертифицированного песка. В рамках второй очереди предполагается производство удобрений из рыбной эмульсии, производство орудий рыбного промысла, ремонт техники и ДВС, деревопереработка, полиграфия,пищевое производство, производство строительных модульных элементов малоэтажных зданий, производство арматурного металлопроката, комплексный ремонт грузовой и специальной техники (контейнеровозы, тягачи, прицепы, полуприцепы, цистерны), ремонт тяжелой техники (бульдозера, трактора, в том числе на гусеничном ходу), переработка автомобильных аккумуляторов, шин, производство пластмассовой упаковки; производство корпусной мебели; производство термодревесины (террасная доска, фасадная доска, палубная доска, дэкинг); складские комплексы, открытые и закрытые площадки хранения различных видов сырья и оборудования; центр реализации автотехники (Япония, Корея, Китай) – дилерские центры или б/у – авторынок; центр обучения и повышения квалификации; административно-деловой комплекс, обеспечивающих деятельность управляющей компании и резидентов. Количество создаваемых рабочих мест - 250. Суммарное потребление электроэнетргии 10 мВт, водоснабжение 400 000 куб.м/год, водоотведение 100 000 куб.м/год. |  | Общая площадь промышленной площадки - 37,8 га; производство железобетонных изделий - 300 000 м.куб изделий в год; бетонно-растворный узел - 300 000 м.куб/год; асфальтобетонный завод - 86 400 тонн./год; цех по ремонту ДВС - 2000 единиц; производство биогумуса из рыбной эмульсии - 300 тн/год. | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа; АО "Корпорация развития Камчатки"
1.33 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 80/2 (в том числе проектные работы) | 2014-2018 | 2018 | 645 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта, создание доступных условий для занятий массовыми видами спорта, проведение в Камчатском крае спортивных и физкультурных мероприятий любого уровня. Реализация проекта возможна на условиях государственно-частного партнерства. |  | ЕПС 240 чел/час | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
1.34 | Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по хранению и складированию нефтепродуктов ёмкостью 18000 тонн на базе существующего причального сооружения в г. Петропавловск-Камчатский | 2016-2018 | 2018 | 420 | Внебюджетные средства | Инициатор: ООО "Морской Стандарт-Бункер". Строительство комплекса по хранению, складированию и перевалке нефтепродуктов. Создание условыий для развития рыночной конкуренции в сегменте розничной торговли автомобильным топливом. Создание 32 новых рабочих мест. |  | Оказание услуг по перевалке и хранению светлых нефтепродуктов - 98 000 тонн нефтепродуктов в год; Оказание услуг по перевозке нефтепродуктов водным транспортом - 350 тыс. тонн нефтепродуктов в год; Оказание услуг по перевалке и складированию нефтепродуктов для нужд реализации в акватории Авачинской бухты - 71 250 тонн. | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.35 | Производству готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня | 2017-2018 | 2018 | 5.75 | Внебюджетные средства | Инициатор: ООО "Ламрок". Создание комплекса по производству строительных материалов методом гиперпрессования |  | Производство в сутки: камень стеновой - до 1800 блоков или камень бордюрный - до 2100 изделий или плита тротуарная - до 2828 изделий. | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.36 | Организации производства комплектов панельно-каркасных (канадских) домов | 2017-2018 | 2018 | 15 | Внебюджетные средства | Инициатор: ООО "Стефани". Создание комплекса по выпуску готовых комплектов панельно-каркасных домов и производству качественных и недорогих изделий из пиломатериалов |  | Производство домокомплектов от 10 шт/год, производство стеновых панелей от 100 шт/год, стропильных конструкций от 84 шт/год, бань от 11 шт/год, гаражей от 9 шт/год | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.37 | Создание производства по выпуску полиэтилена и изделий из полиэтилена | 2016-2017 | 2017 | 50 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Дальстройторг". Производство пакетов- 11642 тыс. шт./год, пакетов для мусора - 9148 тыс. шт/год, пленки из гранул - 20790 тыс.шт./год. |  | Производство пакетов- 11642 тыс. шт./год, пакетов для мусора - 9148 тыс. шт/год, пленки из гранул - 20790 тыс.шт./год; количество создаваемых рабочих мест - 13 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.38 | Создание стоянки яхт и катеров | 2016-2018 | 2018 | 4.3 | Внебюджетные средства | Инициатор - ИП Кириленко А.С. Строительство и обустройство 100 стояночных мест на территории площадки "Юг" ТОР "Камчатка". |  | Строительство 100 стояночных мест; количество создаваемых рабочих мест - 6 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.39 | Переоборудование и модернизация судов РС-600 "Капитан Муковников", РС-600 "Капитан Малякин" и строительство производственных корпусов № 2 и № 3 Фабрики береговой обработки рыбы | 2015-2017 | 2019 | 636.9 | Внебюджетные средства | Инициатор - Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина. Развитие биоресурсного комплекса, увеличение производительности фабрики до 250т/сутки по готовой продукции |  | Производительность - 250т/сутки готовой продукции; количество создаваемых рабочих мест - 182 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.40 | Организация проведения ремонта и технического обслуживания всех типов судов в полном объеме, на базе существующих судоремонтных участков | 2016-2019 | 2019 | 23.9 | Внебюджетные средства | Инициатор - Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина. Модернизация рыбодобывающего и рыбоперерабатывающего флота. |  | Количество создаваемых рабочих мест - 120 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.41 | Строительство и ввод в эксплуатацию интернет-хаба в г. Петропавловск-Камчатский и сети спутникового высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 34 населенных пунктов Камчатского края пропускной способностью до 1,5 - 2 Гбит/с. | 2016-2018 | 2018 | 206.7 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Телеком 41". Повышение уровня обеспеченности населенных пунктов Камчатского края доступом к высокоскоростным каналам связи посредством ВОЛС в рамках реализации проекта ТОР "Камчатка". |  | Количество создаваемых рабочих мест - 72 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.42 | Организация регулярной линии по доставке свежемороженной рыбы с Камчатки в порты Дальневосточного региона | 2016-2018 | 2018 | 248.5 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Оптима-Н" (резидент ТОР "Камчатка"). Реализация проекта на территории инвестиционной площадки "Морской порт", в целях обеспечения транспортных перевозок, расширения каналов сбыта продукции камчатских товаропроизводителей. |  | Количество создаваемых рабочих мест - 51 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.43 | Создание рыбоперерабатывающего комплекса по глубокой переработке рыбной продукции производственной мощностью 10 150 тонн в год | 2017-2020 | 2020 | 643.3 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Город 415" резидент ТОР "Камчатка". Развитие биоресурсного комплекса, увеличение производственной мощности рыбной продукции 10 150 тонн в год |  | Производственная мощность рыбной продукции - 10 150 тонн в год; количество создаваемых рабочих мест - 116 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.44 | Строительтство "Дом ночного пребывания" | 2017-2019 | 2019 | 112 | Краевой бюджет | Строительство дома ночного пребывания на базе КГАПУ СЗ "Камчатский комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий и социальной реабилитации граждан". |  | 50 мест | Министерство социального развития и труда Камчатского края
1.45 | Строительство грузового терминала | 2017 | 2017 | 1200 | Внебюджетный средства | Инициатор проекта: ООО "Терминал Сероглазка". В рамках реализации проекта планируется строительство грузового терминала для приемки и отправки контейнерных и составных грузов. Территориально объект располагается в районе п. Сероглазка. |  | Объем контейнерных грузоперевозок - 31000 ТЕУ/год; Грузовые работы - 60000тн/год; Вместимость холодильника - 3500тн/мес. | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
2. | Елизовский муниципальный район
2.1 | Агропромышленный парк "Зеленовские озерки" | 2015-2020 | 2020 | 2902 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Инициаторы: Администрация Елизовского муниципального района; АО "Корпорация развития Камчатки". Обеспечение региональных производителей необходимой материально-технической базой для реализации предпринимательской деятельности в области производства, хранения, переработки и реализации с/х продукции (овощей закрытого грунта). |  | Планируемый объем производства овощей: огурцы - 6 935,3 тонн, томаты - 1 496,0 тонн, салат - 1006,0 тонн. Планируемый объем производства плодоовощной продукции - 1048,5 тонн. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
2.2 | Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса "Начикинский" | 2015-2025 | 2025 | 1511 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Санаторий Начикинский". Развитие санаторно-курортного дела. Предполагается реконструкция и отделка помещений, строительство инфраструктурных зданий, закупка специализированого профильного оборудования |  | Малый гостиничный корпус 54 номера категории стандарт и люкс ( 2 номера), кафе на 60 посадочных мест. Большой гостиничный корпус 96 номеров. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
2.3 | Создание туристко-рекреационного кластера "Зеленовские озерки" | 2015-2020 | 2020 | 6747.05 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Развитие туристской отрасли региона, раскрытие его рекреационного потенциала. Проект направлен на оздоровление и реабилитацию граждан России и иностранных граждан. В настоящее время Туристско-рекреационный кластер "Зеленовкие озерки" состоит из трех отдельных участков. За каждым участком закреплен инициатор. В настоящее время каждый инициатор ведет работу по оформлению прав на указанные земельных участки (долгосрочная аренда). Только по завершению процедур по предоставлению земельных участков в долгосрочную аренду инициаторы смогут обратиться в соответствующие организации за написанием бизнес-планов. В целом территория кластера будет включать в себя следующие объекты: 1. Гостиничный комплекс с дополнительными объектами инфраструктуры. 2. Оздоровительно-туристический комплекс. 3. База отдыха на 140 мест. 4. Термальный парк. 5. Гостиница на 150 мест. 6. Туристско-информационный центр. 7. Бальнеологический санаторий на 250 мест. 8. Стрелковый клуб. 9. Кемпинг на 400 мест. 10. Развлекательный комплекс. |  | В целом территория кластера будет включать в себя следующие объекты: Гостиничный комплекс с дополнительными объектами инфраструктуры; оздоровительно-туристический комплекс; база отдыха на 140 мест; термальный парк, гостиница на 150 мест; туристско-информационный центр; бальнеологический санаторий на 250 мест; стрелковый клуб; кемпинг на 400 мест | Администрация Елизовского муниципального района
2.4 | Туристско-рекреационная зона "Налычевский природный парк" | 2014-2020 | 2020 | 4000 | Внебюджетные средства | Разнообразные по типам лечебные воды Налычевского месторождения термоминеральных вод могут применяться для лечения и профилактики практически всех основных групп заболеваний (болезни костно-мышечной, сердечно-сосудистой, периферической и центральной нервной систем, гинекологические и кожные, болезни кишечно-желудочного тракта, мочевыводящих путей, обмена веществ, печени, анемий различного происхождения). Такой практически неограниченный лечебный потенциал, сконцентрированный на очень небольшой территории, уникален даже для Камчатки. Многие воды можно использовать в качестве питьевых лечебных или лечебно-столовых вод. Предполагается строительство следующих объектов: - всесезонного спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса на перевале у Авачинского и Корякского вулканов; - строительство бальнеологического комплекса в Центральной части парка; - строительство бальнеологического комплекса на Таловских горячих источниках; - строительство туристского приюта в пос. Пиначево Елизовского района. |  | Кол-во мест размещения -150 Восстановление ЛЭП 25 км до Авачинского перевала; 2 скважины холодного водоснабжения; Горнолыжные подьемники - 2. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
2.5 | Модернизация и расширение производственных мощностей УМП ОПХ "Заречное" | 2016-2018 | 2018 | 500 | Внебюджетные средства | Инициатор - УМП ОПХ "Заречное". В рамках реализации проекта планируется создание на базе УМП ОПХ "Заречное" эффективного сельскохозяйственного производства, строительство высокотехнологичного комплекса по переработке молока. Обеспечение нового завода по переработке молока сырьем собственного производства. Основной объект проекта - Животноводческий комплекс вместимостью 1200 голов. |  | Животноводческий комплекс вместимостью 1200 голов, при выходе на проектную мощность будет производиться сырого молока 7800 тонн в год. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
2.6 | Цех по производству гранулированной травяной муки (п. Сокоч, Елизовского МР) | 2017 | 2017 | 20 | Внебюджетные средства | Инициатор - ЗАО "Агротек Холдинг". Создание цеха по производству гранулированной травяной муки позволит улучшить кормовую составляющую животноводства в Камчатском крае. |  | 1 250 тонн в год гранулированной муки | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
2.7 | Свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36 000 голов, расположенный по адресу 64км трассы Петропавловск-Камчатский-Мильково Елизовского района Камчатского края | 2016-2018 | 2018 | 1090 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Агротек". В результате реализации проекта ООО "Агротек" увеличит производство мяса свинины в 4 раза. |  | Объем производства 1 852 тонн мяса свинины в полутушах, 267 тонн субпродуктов в год, 7 956 поросят в год | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
2.8 | Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п. Нагорный, Елизовского МР | 2016-2017 | 2017 | 128 | Внебюджетные средства | Инициатор - ЗАО "Агротек Холдинг". |  | Убой 37 972 свиней в год при выходе убойного цеха на полную производственную мощность (1 777 тонн в год упаковочного мяса) | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
2.9 | Строительство тепличного комплекса на территории п. Начики Елизовского района Камчатского края | 2017-2018 | 2018 | 55 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Санаторий Начикинский". Строительство тепличного комплекса с применением современных технологий выращивания продукции овощеводства и цветоводства в п.Начики Елизовского района Камчатского края, увеличение объемов производства и реализации продукции растениеводства. |  | Инициатором не подготовлен расчет планируемой продукции | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
2.10 | Восстановление тепличного хозяйства в поселке Термальный Камчатского края с использованием тепловой энергии Верхне-Паратунского месторождения термальных вод | 2016-2020 | 2020 | 900 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Паужетка Агротерм". Строительство тепличного комплекса с применением современных технологий выращивания продукции овощеводства и цветоводства в п. Термальный Елизовского района Камчатского края, увеличение объемов производства и реализации продукции растениеводства. |  | Планируемый объем производства овощей: огурцы - 2025,1 тонн, томаты - 1600,0 тонн, салат - 90,0 тонн | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
2.11 | Создание оптово-розничного логистического (распределительного) центра по переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции и модернизация действующего сельскохозяйственного производства ООО "Хуторок" | 2015-2024 | 2024 | 407.35 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Хуторок". Обеспечение региональных производителей необходимой материально-технической базой для реализации предпринимательской деятельности в области производства, хранения, переработки и реализации с/х продукции. |  | Производство и реализация 14 618 тонн продукции овощеводства в год | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
2.12 | Строительство тепличного комплекса ООО "Агроддар" в районе п Вулканный | 2015-2018 | 2018 | 300 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Агродар". Строительство тепличного комплекса с применением современных технологий выращивания продукции овощеводства и цветоводства в п. Вулканный Елизовского района Камчатского края, увеличение объемов производства и реализации продукции растениеводства. |  | Планируемый объем производства овощей: огурцы - 1046 тонн, томаты - 400 тонн, салат и зелень - 15 тонн | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
2.13 | Газопровод - отвод и ГРС Раздольный | 2014-2017 | 2017 | 140 | Внебюджетные средства | Бесперебойное и качественное обеспечение потребителей Камчатского края теплоэнергией |  | 0,5 км | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2.14 | Межпоселковый газопровод от ГРС Раздольный до н.п. Раздольный - н.п. Кеткино -н.п. Центр Коряки - н.п. Сев. Коряки - н.п. Зеленый - н.п. Южн. Коряки - н.п. Березняки - н.п. Лесной Елизовского района Камчатского края | 2015-2018 | 2018 | 435 | Внебюджетные средства | Бесперебойное и качественное обеспечение потребителей Камчатского края теплоэнергией |  | 33,6 км | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2.15 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Молодежная" | 2015-2019 | 2019 | 655.42 | Внебюджетные средства | ПС Молодежная – позволяет подключать новых абонентов р-он жилой застройки п. Молодежный (д/с, школы, спортивный парк, краевая больница, котельные, ж/д и.т.д) по программе развития г. П-Камчатского и по программе развития Елизовского муниципального района |  | 110/35/10 кВ, планируемая подключаемая мощность проекта: 26,5 МВт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2.16 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 12 - км 17 | 2014-2022 | 2022 | 4435.72 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок |  | 4.88 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2.17 | Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на кольцевой развязке км 12+700 | 2017-2019 | 2019 | 529.01 | Краевой бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 4,678 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2.18 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке строительства западного обхода г. Елизово км 27 - км 30 с подъездом к аэропорту (проектные работы) | 2014-2020 | 2020 | 2296.089 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 5,297 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2.19 | Проектирование и строительство аэровокзального комплекса в аэропорту Петропавловск-Камчатский | 2015-2020 | 2020 | 3096 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные средства | Общий объем пассажирских перевозок увеличится до 620 тыс. пассажиров к 2020 году, к 2030 году до 820 тыс. пассажиров. Интенсивность движения воздушных судов за тот же период вырастет до 6244 взлетно-посадочных операций (6,0 операций в час пик) в 2020 году, и 8262 взлетно-посадочных операций (8,2 операций в час-пик) в 2030 году. |  | Общий объем пассажирских перевозок увеличится до 620 тыс. пассажиров к 2020 году, к 2030 году до 820 тыс. пассажиров. Интенсивность движения воздушных судов за тот же период вырастет до 6244 взлетно-посадочных операций (6,0 операций в час пик) в 2020 году, и 8262 взлетно-посадочных операций (8,2 операций в час-пик) в 2030 году. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2.20 | Строительство системы водоснабжения в п.Пионерский, протяженностью водопроводных сетей 1500 м (в том числе разработка ПД) | 2016-2018 | 2018 | 12.1 | Краевой бюджет | Обеспечение безаварийной работы и качественного полноценного снабжения водой населения сельского поселения |  | 1500 м | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2.21 | Теплоснабжение площадки «Паратунка» от Верхне-Паратунского месторождения термальных вод | 2016-2019 | 2019 | 1450.44 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Обеспечение безаварийной работы и качественного полноценного снабжения водой населения сельского поселения и резидентов ТОР "Камчатка" |  | 19,7 Гкал/час | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2.22 | Реконструкция инфраструктуры горнолыжного и лыжного комплексов Камчатского края (горнолыжная база "Морозная", г.Елизово) | 2012-2018 | 2018 | 1447.3 | Краевой бюджет | Создание необходимой инфраструктуры для развития горнолыжного спорта на территории Камчатского края: подготовка спортсменов, членов спортивных сборных команд Камчатского края и Российской Федерации по горнолыжному спорту, спортсменов с ограниченными физическими возможностями здоровья; популяризация массового горнолыжного спорта; проведение спортивных соревнований всероссийского и международного уровней; создание и развитие туристско-спортивного кластера. Горнолыжная база "Морозная" находится в транспортной доступности для жителей самых крупных населенных пунктов Камчатского края, располагает трассами разной степени сложности протяженностью от 482 до 2100 м, максимальный перепад высот 570 м. Трассы сертифицированы Международной федерацией лыжного спорта. |  | 2400 чел/час | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2.23 | Этнокультурный туристический парк на территории города Елизово | 2015-2018 | 2018 | 304.187 | Краевой бюджет, местный бюджет | Создание современного многофункционального этнокультурного комплекса, ориентированного на сохранение, рациональное использование, популяризацию и развитие этнокультурного наследия народов Камчатки. Создание мастерских, бизнес-инкубатора, площадок для проведения массовых событийных мероприятий, строительство зоопарка. |  | Пропусканая способность 400 человек в час, единовременная вместимость 2000 чел. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
2.24 | Электроснабжение площадки "Зеленовские озерки" | 2016-2017 | 2017 | 1026 | Краевой бюджет | Развитие энергетической инфраструктуры в границах ТОР "Камчатка" |  | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/35/10 кВ Авача до ПС 110/10 кВ «Зеленовские озерки» ориентировочной протяженностью 17-19 км. Строительство ПС 110/10 «Зеленовские озерки» 2Х40 МВа | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2.25 | Электроснабжение площадки "Паратунка" | 2016-2017 | 2017 | 329 | Федеральный бюджет | Обеспечение электроснабжением площадку "Паратунка" ТОР "Камчатка" |  | 7,1 Мвт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2.26 | Обеспечение инженерной инфраструктурой ТРК "Паратунка" (технологическое присоединение к системам водоснабжения и водоотведения объектов площадки "Паратунка" ТОР "Камчатка") | 2016-2017 | 2017 | 2390.1 | Федеральный бюджет | Обеспечение безаварийной работы и качественного полноценного снабжения водой резидентов ТОР "Камчатка" и населения сельского поселения |  | вода: 1309,0 м³/сут; водоотведение: 1309,0 м³/сут; | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2.27 | Технологическое присоединение системы теплоснабжения от Верхне-Паратунского месторождения термальных вод к электрическим сетям ПАО "Камчатскэнерго" | 2017-2019 | 2019 | 569.7 | В настоящее время источник не определен | Развитие инженерной инфраструктуры |  | 1,256 МВт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2.28 | Группа жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская в г. Елизово Камчатского края (1 этап) | 2015-2017 | 2017 | 206.2 | Краевой бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края | Информация Минстрой: Ведется строительство 30 квартирного жилого дома (1этап строительства). Процент технической готовности объекта - 22%. | 1,7 тыс. кв.м | Министерство строительства Камчатского края
2.29 | Строительство многофункционального спортивного комплекса, п. Николаевка, Елизовский район, Камчатский край (в том числе проектные работы) | 2015-2017 | 2017 | 125 | Краевой бюджет | Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта, создание доступных условий для занятий массовыми видами спорта, проведение в Камчатском крае спортивных и физкультурных мероприятий любого уровня. |  | будет определена проектом | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2.30 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 171 - км 181 | 2016-2020 | 2020 | 1220.96 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 10,974 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2.31 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 182 – км 195 | 2018-2020 | 2020 | 1529.93 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 14,002 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2.32 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 196 – км 208 | 2018-2020 | 2020 | 917.959 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 13,604 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2.33 | Реконструкция автомобильной дороги Садовое кольцо - подъезд к СНТ "Автомобилист" | 2016-2017 | 2017 | 98 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 3,826 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2.34 | Садовое кольцо - подъезд к СНТ "БАМ" | 2016-2017 | 2017 | 390 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 4,895 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2.35 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково,56 км-п.Березняки" | 2016-2017 | 2017 | 139 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 1,760 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2.36 | Реконструкция транспортной развязки: площадь автостанции с парковкой автобусов в Елизовском городском поселении | 2017-2018 | 2018 | 202.411 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 0,8342 км | Администрация ЕГП, Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2.37 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Рябикова в г.Елизово | 2016-2018 | 2018 | 204.01 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 1,700 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2.38 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Энтузиастов с. Николаевка | 2016-2017 | 2017 | 59.08 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок. Развитие транспортной инфраструктуры в границах ТОР "Камчатка". |  | 1,244 км | Администрация ЕГП, Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2.39 | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к б/о "Зеленовские озерки" протяженностью 1.7 км площадка №3 "Зеленовские озерки" (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) | 2016-2017 | 2017 | 55 | Краевой бюджет | Развитие транспортной инфраструктуры в границах ТОР "Камчатка". Автомобильная дорога 4 категории , протяженностью 1,7 км. |  | Протяженностью 1,7 км. Мощность - 1,000 км. | Администрация Елизовского муниципального района Минтранс Кк
2.40 | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к б/о "Зеленовские озерки" протяженностью 1,7 км площадка № 3 "Зеленовские озерки", (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) | 2016-2017 | 2017 | 102 | Краевой бюджет | Развитие транспортной инфраструктуры в границах ТОР "Камчатка". |  | 1,539 км | Администрация Елизовского муниципального района Минтранс Кк
2.41 | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к гостинице "Авача" протяженностью 3,0 км площадка № 3 "Зеленовские озерки", (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) | 2016-2017 | 2017 | 85.5 | Краевой бюджет | Развитие транспортной инфраструктуры в границах ТОР "Камчатка". |  | 2,711 км | Администрация Елизовского муниципального района Минтранс Кк
2.42 | Строительство основной дороги туристическо-рекреационного комплекса "Паратунка" (3 км), съездов к участкам (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) | 2018-2019 | 2019 | 511.92 | Краевой бюджет | Развитие транспортной инфраструктуры в границах ТОР "Камчатка". |  | протяженность 6,0 км | Администрация Елизовского муниципального района Минтранс Кк
2.43 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4 | 2017-2020 | 2020 | 1500 | Краевой бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 15,400 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2.44 | Строительство Камчатской краевой больницы, I этап строительства | 2014-2020 | 2020 | 11519.36 | Краевой бюджет | 1. Улучшение качества жизни населения Камчатского края; 2. Начало модернизации системы здравоохранения Камчатского края; 3. Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи населению в соответствии со стандартами; 4. Создание роддома краевого уровня; 5. Внедрение высокотехнологичных методов лечения; 6. Улучшение условий пребывания больных в стационаре, условий труда для персонала; 7. Создание дополнительных рабочих мест; 8. Организация центральной базы для приема, размещения и лечения пациентов, пострадавших в результате стихийных бедствий и катастроф. Реализация проекта возможна на условиях государственно-частного партнерства. |  | 510 коек /150 посещений в смену | Министерство здравоохранения Камчатского края
2.45 | Поддержание располагаемой мощности МГеоЭС-1 | 2015-2017 | 2017 | 644.5 | Внебюджетные средства | Инициатор - АО "Геотерм". Реализация инвестиционной программы АО "Геотерм" на 2015-2017 годы (поддержание располагаемой мощности МГеоЭС-1, реконструкция трасс ПВС, модернизация панелей ВКУ ВМГеоЭС, модернизация АСУ ТП МГеоЭС-1) |  | - | АО "Геотерм"
2.46 | Птицефабрика "Камчатский Бройлер" (п. Зеленый Елизовского муниципального района Камчатского края) | 2015-2018 | 2018 | 895.415 | Внебюджетные средства | Инцииатор - АО "Корпорация развития Камчатки". Импортозамещение мяса птицы, мощность 3,0 тыс. тонн мяса птицы в год, создание 187 рабочих мест. |  | Мощность 3,0 тыс. тонн мяса птицы в год, созданы 187 рабочих мест. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
2.47 | Прокладка и подключение инженерных сетей (водопровод, электросети) для обеспечения микрорайона жилой застройки для индивидуального строительства в п. Лесной Елизовского района, в том числе для многодетных семей (2 очередь) | 2015-2017 | 2017 | 9.797 | Краевой бюджет, местный бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края |  | Водопровод 0,4 км | Министерство строительства Камчатского края
2.48 | Дом-интернат для психически больных на 400 мест | 2017-2019 | 2019 | 1062.6 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры, оказание услуг в сфере здравоохранения |  | 400 мест | Министерство строительства Камчатского края
2.49 | Организация Свинокомплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае | 2015-2017 | 2017 | 700 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Свинокомплекс "Камчатский". Реализация инвестпроекта позволит обеспечить население Камчатского края 1673 тонной готовой продукции в год. |  | 1673 тонн/год готовой продукции | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
2.50 | Реконструкция ДОЛ «Восход» | 2015-2020 | 2020 | 25 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО ДЦ "Жемчужина Камчатки". Развитие социальной и туристско-рекреационной сферы. Создание круглогодичного цикла использования детского оздоровительного лагеря для детского населения Камчатского края. |  | 31 120 койко/дни | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края
2.51 | Реконструкция здания и объектов инфраструктуры ООО ДЦ "Жемчужина Камчатки" с произведением ремонтных работ, приобретением мебели и внедрение нового оборудования | 2015-2020 | 2020 | 25 | Внебюджетные средства | Создание обеспечивающей инфраструктуры. |  | 26 207 койко/дни | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края
2.52 | Строительство тепличного комбината производственной площадью 4,8 га для выращивания овощных культур в Камчатском крае, Елизовский район, пос. Заречный | 2016-2019 | 2017 | 1400 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Зеленая ферма". Обеспечение жителей Камчатского края качественными, безопасными продуктами питания, обладающими высокими вкусовыми и питательными свойствами (огурцы, томаты, салат). Выращивание огурцов 3 082,3 тонн (сорта: Демарраж, Кураж, Святогор), томатов - 665 тонн (сорт Тореро), салата – 447 тонн в год. |  | Выращивание огурцов 3 082,3 тонн (сорта: Демарраж, Кураж, Святогор), томатов - 665 тонн (сорт Тореро), салата – 447 тонн в год. | Администрация Елизовского муниципального района
2.53 | Строительство рекреационного центра | 2016-2021 | 2017 | 1350 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Тулуач", резидент ТОР "Камчатка". Развитие туристско-рекреационной отрасли. Строительство гостиничного комплекса, спортивно-развлекательного комплекса, купели, аквапарка, ресторана, пяти гостевых домиков, крытой стоянки. |  | Общая площадь - 20898 м2. Гостиничный комплекс - 5 000 м2, спортивно-развлекательный комплекс - 3 314 м2, купели - 966 м2, аквапарк - 752 м2, ресторан - 539 м2, пять гостевых домиков - 1 028м2, крытая стоянка - 3 733 м2 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края
2.54 | Строительство взлетно-посадочной полосы и необходимой инфраструктуры с годовым пассажиропотоком до 30 тыс. человек | 2016-2020 | 2017 | 50 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО Авиационная компания «ВИТЯЗЬ-АЭРО», резидент ТОР "Камчатка". Реализация проекта позволит увеличить количество пассажирских и грузо-потоков, развитию сопутствующих транспортной отраслей - туризм, бальнеология и т.д. |  | 30 тыс. чел.(пассажиропоток) | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края
2.55 | Модернизация круглогодичного детского оздоровительного лагеря | 2016-2018 | 2018 | 200 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО ДОЛ "Металлист". Улучшение условий в целях обеспечения отдыха детского населения Камчатского края, создание условий для развития социальной и туристско-рекреационной сферы. |  | 320 мест в летнюю смену | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края
2.56 | Реконструкция птицефабрики по производству бройлеров мощностью1 800 тонн в год в п. Зеленый Елизовского муниципального района Камчатского края | 2015-2021 | 2016 | 421 | Внебюджетные средства | Инцииатор - ООО "Камчатпищепром". Возобновление производства охлажденного мяса бройлерных кур в Камчатском крае. Реконструкция птицефабрики в соответствии с современными требованиями и передовыми технологиями отрасли сельского хозяйства с целью удовлетворения потребности населения в качественных и доступных продуктах питания |  | При выходе на проектуню мощность планируется произвести 1,8 тонн мяса птицы в год. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
3. | Вилючинский городской округ
3.1 | Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчаского края | 2015-2019 | 2019 | 1966.19 | Федеральный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | Расселение семей, утративших связь с Минобороны РФ из МКД подлежащих сносу, 270 квартир |  | 270 квартир | Администрация Вилючинского городского округа
3.2 | Строительство котельных в Вилючинском городском округе | 2015-2020 | 2020 | 3543.43 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Развитие инженерной инфраструктуры городского округа. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды). |  | Котельная по ул. Приморская п. Приморский г. Вшпочинск - 60,8 Гкал/час. Котельная по ул. Вилкова п. Рыбачий г. Вилючинск - 37,308 Гкал/час. Котельная в промышленной зоне ВНС 13 п. Приморский г. Вилючинск - 31,6 Гкал/час. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
3.3 | "Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной насосной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края" | 2015-2018 | 2018 | 1372.08 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Развитие инженерной инфраструктуры городского округа. |  | 1,218 км | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Администрация Вилючинского городского округа
3.4 | Водонасосная станция с реконструкцией водозабора "Сельдевой-2" | 2015-2018 | 2018 | 674 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Развитие инженерной инфраструктуры городского округа. |  | 11360,48 м3/сут | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Администрация Вилючинского городского округа
3.5 | Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км | 2015-2018 | 2018 | 829.344 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Развитие инженерной инфраструктуры городского округа. |  | 12 км | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Администрация Вилючинского городского округа
3.6 | Подготовка инвестиционной площадки для установки рекламных конструкций | 2015-2017 | 2017 | 3 | Внебюджетные средства | Развитие экономики городского округа |  | 5 площадок, общая площадь 308 кв.м | Администрация Вилючинского городского округа
3.7 | Подготовка инвестиционной площадки для устройства физкульурно-оздоровительных площадок | 2015-2017 | 2017 | 50 | Местный бюджет, внебюджетные средства | Оздоровление и проведение досуга граждан |  | ЕПС - 67 чел | Администрация Вилючинского городского округа
3.8 | Подготовка инвестиционной площадки для объектов инженерной инфраструктуры ООО "Т2 Мобайл" | 2015-2017 | 2017 | 6.5 | Внебюджетные средства | Улучшение качества услуг сотовой связи |  | на согласовании | Администрация Вилючинского городского округа
3.9 | Подготовка инвестиционной площадки для объектов инженерной инфраструктуры ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 2015-2017 | 2017 | 5 | Внебюджетные средства | Улучшение качества услуг сотовой связи |  | на согласовании | Администрация Вилючинского городского округа
3.10 | Подготовка инвестиционной площадки для строительства торгово-развлекательного центра | 2016-2020 | 2020 | 500 | Внебюджетные средства | Улучшение качества социально-бытового обслуживания населения |  | S=12572 кв.м. | Администрация Вилючинского городского округа
3.11 | Подготовка инвестиционной площадки для строительства жилого комплекса в микрорайоне «Северный-2» города Вилючинска Камчатского края | 2016-2025 | 2025 | 2000 | Внебюджетные средства | Повышение уровня обеспеченности населения благоустроенными жилыми помещениями повышенного комфорта |  | 8 домов, общее количество квартир - 1000, общая площадь земельного участка 15986 кв.м | Администрация Вилючинского городского округа
3.12 | Подготовка инвестиционной площадки для строительства приюта для бездомных животных | 2016-2018 | 2018 | 0.5 | Внебюджетные средства | Создание места содержания бездомных, потерянных или брошенных животных, защиты животных в целях оперативной помощи и заботы о животном. |  | Содержание 200 животных, общая площадь земельного участка 15000 кв.м | Администрация Вилючинского городского округа
3.13 | Подготовка инвестиционной площадки для строительства набережной в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края | 2016-2019 | 2019 | 5 | Местный бюджет, внебюджетные средства | Создание зоны отдыха для жителей - строительство набережной с благоустроенными местами комфортного отдыха жителей города |  | Общая площадь замельного участка 47681 кв.м | Администрация Вилючинского городского округа
4. | Мильковский муниципальный район
4.1 | Строительство деревоперерабатывающего завода по производству топливных гранул (пеллет) | 2014-2018 | 2018 | 800 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Торговый дом Рассвет". Обеспечение котельных п. Мильково экологически чистым топливом, снижение зависимости от завозимого угля. Производство домов из древесины, увеличение производства качественных пиломатериалов. |  | производства пиломатериалов до 30 тыс.м3, деревянного домостроения до 15 тыс.м2, производство пеллет до 40 тыс. тонн в год | Администрация Мильковского муниципального района
4.2 | Создание цеха по переработке дикоросов | 2014-2017 | 2017 | 30 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО Мильковский райпищекомбинат "Юнет". Удовлетворение потребности населения и пищевых предприятий Камчатского края в качественной натуральной продукции, полученных от переработки дикоросов. |  | Планируемый V производства: соленый папоротник - 9 тонн/год, конфитюры - 15 тонн/год; морсы - 60 тонн/год; березовый сок - 10 тонн/год; ягода замороженная - 2 тонны/год; салаты из капусты - 2 тонн/год; овощи замороженные, резаные - 2 тонн/год. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
4.3 | 12-ти квартирный жилой дом в с.Долиновка Мильковского муниципального района | 2016-2017 | 2017 | 150.72 | Краевой бюджет, местный бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края |  | Общая площадь 690 кв.м | Администрация Мильковского муниципального района
4.4 | Реконструкция аэропорта Мильково | 2015-2017 | 2017 | 2630.14 | Федеральный бюджет | Реконструкция аэропорта, в соответствии с нормами, обеспечивающими безопасность полетов |  | Мощность объекта - 35 чел./час. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
4.5 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 231 - км 249 | 2014-2018 | 2018 | 1411.17 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Создание условий для интеграции районов в единую экономическую и транспортную систему Камчатского края посредством создания надежной транспортной артерии, отвечающей требованиям технических параметров безопасности, комфортности передвижения, возможность сделать регион привлекательным для инвестиций, в том числе иностранных. |  | 18,013 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
4.6 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Мильково, Камчатский край, с.Мильково | 2015-2017 | 2017 | 314.586 | Краевой бюджет | Развитие различных видов спорта, проведение краевых, районных соревнований, пропаганда здорового образа жизни. | Информация Минстрой: Ведется строительство объекта, техническая готовность - 18%. | 62 чел/час | Министерство строительства Камчатского края
4.7 | Проектирование и строительство автостанции в с. Мильково Камчатского края | 2016-2017 | 2017 | 54 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Создание условий для интеграции района в единую транспортную систему, обеспечение безопасности и комфортности передвижения. Автовокзальный комплекс включает: перрон прибытия и отправления автобусов с навесом, посадочные площадки и площапдки для высадки пассажиров с навесом, пешеходные дорожки, площадки межрейсового отстоя автобусов, эстакаду для осмотра автобусов, стоянку для легковых автомобилей. Предполагается оборудование автовоказала информационными стендами для туристов, создание информационно-сувенирного киоска. |  | 250 чел./час | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
4.8 | Разработка ПСД. Строительство пристройки к существующему зданию МКОУ ДОД «Мильковская детская школа искусств» в с.Мильково Камчатского края | 2015-2017 | 2017 | 54 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Мильковского муниципального района на 2014-2017 годы» |  | ПСД | Администрация Мильковского муниципального района
4.9 | Разработка ПСД. Строительство 40 квартирного жилого дома по ул. Строительная в с. Мильково Камчатского края | 2016-2017 | 2017 | 135 | Краевой бюджет, местный бюджет | Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и аварийных многоквартирных домов, повышение безопасности проживания граждан |  | увеличение жилой площади на 2,3 тыс. кв.м | Администрация Мильковского муниципального района
4.10 | Разработка ПСД и строительство водонапорной башни в с. Долиновка Мильковского муниципального района Камчатского края | 2016-2017 | 2017 | 0.25 | Местный бюджет | Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Мильковского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству на 2014-2017 годы» |  | ПСД | Администрация Мильковского муниципального района
4.11 | Создание животноводческого комплекса на 400 голов дойного стада КРС | 2014-2019 | 2019 | 92 | Внебюджетные средства | ООО «Мильковское обеспечение предприятием собственным сырьем (молоком) появляются новые направление мясомолочное и растениеводство |  | Планиуремый объем производства 2 190 тыс.тонн молока | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
4.12 | Строительство рынка с. Мильково | 2013–2017 | 2017 | 50 | Внебюджетные средства | ИП Астапенко С.А. Создание условий для реализации сельхозпродукции местных товаропроизводителей. |  | количество мест 5, площадь 25 кв.м | Администрация Мильковского муниципального района
4.13 | Разработка ПСД и строительство блочно-модульной котельной в с. Шаромы | 2016-2018 | 2018 | 110 | Краевой бюджет, местный бюджет | Улучшение экологии, сокращение технологических потерь теплоносителя, улучшение качества теплоснабжения |  | 4 Гкал | Администрация Мильковского муниципального района
4.14 | Разработка ПСД и строительство 40 квартирного жилого дома по ул. Советская в с. Мильково | 2017-2018 | 2018 | 134 | Краевой бюджет, местный бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Мильковского сельского поселения |  | увеличение площади на 2,5 тыс.кв.м. | Администрация Мильковского муниципального района
4.15 | Изготовление ПСД планировки, межевание и строительных работ. Строительство группы жилых домов по ул. Советская в с. Мильково | 2016-2019 | 2019 | 1072 | Краевой бюджет, местный бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Мильковского сельского поселения |  | увеличение площади на 10,0 тыс. кв.м. | Администрация Мильковского муниципального района
4.16 | Приобретение двух самоходных накатных барж грузоподъемностью 20 тонн дл обеспечения паромного сообщения с п. Таёжный и п. Лазо | 2017-2018 | 2018 | 50 | Краевой бюджет | Осуществление бесперебойного сообщения водным транспортом населённых пунктов Таёжный и Лазо |  | 20 тыс. тонн. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
4.17 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 208 - км 219 | 2017-2020 | 2020 | 1331.96 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 10,983 км. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
4.18 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 220 - км 230 | 2017-2020 | 2020 | 1209.1 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 11,995 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
4.19 | Приобретение и установка модулей по убою животных и переработке мясной продукции с. Мильково | 2016-2017 | 2017 | 15 | Внебюджетные средства | Создание условий для развития животноводства |  | 130 тонн/год | Администрация Мильковского муниципального района
4.20 | Организация хлебопекарного производства в п. Атласово (капитальный ремонт здания пекарни, приобретение современного хлебопекарного оборудования) | 2016-2017 | 2017 | 2.9 | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | Индивидуальный предприниматель Рябушенко В.В. Обеспечение продуктом первой необходимости |  | 41,2 тонн в год | Администрация Мильковского муниципального района
4.21 | Организация хлебопекарного производства в с. Мильково (модернизация технологического хлебопекарного оборудования) | 2016-2017 | 2017 | 3.4 | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | Инициатор - потребительское общество «Мильковский хлеб», реализаия проекта направлена на обеспечение продовольственной безопасности муниципального района |  | 336 тонн в год | Администрация Мильковского муниципального района
5. | Алеутский муниципальный район
5.1 | Реконструкция аэропорта Никольское | 2015-2017 | 2017 | 206.8 | Федеральный бюджет | Реконструкция ВПП - 900х21 м, строительство здания аэровокзала S =300 кв.м., Строительство очистных сооружений. Целью данного мероприятия является повышение транспортной доступности населенных пунктов Камчатского края и развитие аэропортов местных воздушных линий |  | Служебно-пассажирское здание, Сблокированное с асс и кдп - 300 кв.м.; 2 емкости для топлива V 50 куб. м., Взлетно-посадочная полоса 900*21 м выполненная из бетонных плит | Администрация Алеутского муниципального района
6. | Быстринский муниципальный район
6.1 | Бальнеологический комплекс при гостиничном комплексе "Парамушир-Тур" в с. Эссо | 2015-2017 | 2017 | 22 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Парамушир Град". Строительство современного бальнеологического комплекса (с элементами СПА) для предоставления разнообразных видов лечебно-оздоровительных услуг с круглогодичным привлечением клиентов. |  | 30 койко/мест | Администрация Быстринского муниципального района
6.2 | Создание гостиничного туристского комплекса "Скара" | 2015-2018 | 2018 | 20 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Скара". Создание гостиничного-туристического комплекса "Скара" в стиле русской деревни 36-40 мест, с кафе-баром ресторанного типа на 40 посадочных мест, с широким ассортиментом услуг для туристов различных возрастных групп. |  | 36-40 мест | Администрация Быстринского муниципального района
6.3 | Строительство горнодобывающего предприятия «Бараньевское», объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуры | 2016-2025 | 2019 | 2137 | Внебюджетные средства | В 2017 году по проекту Строительство горно-добывающего предприятия (ГДП) "Бараньевсекое", объектов обеспечения и поверхностной ифнраструктуры, в т.ч. дороги от м/р Бараньевское до Агинской ЗИФ начаты буровые работы (подрядчик АО "Уранцветмет") в соответствии с программой ГРР 2017-2018 гг.Начаты работы по строительству автозимника Бараньевского. Окончание работ планируется в мае 2018 г. Выбран подрядчик на проведение инженерных изысканий на площадке ГДП Бараньевское. |  | 200 000 т руды в год, до 1,5 т золота в год | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
6.4 | Строительство автозимника продленного действия Анавгай-Палана на участке км 0 - км 16 (проектные работы) | 2016-2018 | 2018 | 961.473 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения. Строительство обеспечит: - продолжение создания опорной автодорожной сети и создание автодорожного маршрута; - создание условий для повышения качества жизни населения 2-х муниципальных районов края. |  | 15,859 км / 79,67 п.м. | Администрация Быстринского муниципального района
6.5 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Анавгай Быстринского района Камчатского края (в т.ч. проектные работы) | 2016-2018 | 2018 | 45 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры, оказание услуг в сфере здравоохранения |  | Посещений в смену 20 человек | Администрация Быстринского муниципального района; Министерство здравоохранения Камчатского края
6.6 | 18 квартирный трехэтажный жилой дом в с.Эссо, Быстринского района, Камчатского края. Наружные внеплощадочные сети. Строительство резервной линии ВЛ 6 кВ | 2017 | 2017 | 2.56 | Краевой бюджет, местный бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения района |  | 18 квартир (обеспечение 18-ти семей жилой площадью) | Администрация Быстринского муниципального района
6.7 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства (в том числе многодетных семей) (зона Ж-1/01) Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края | 2017-2019 | 2019 | 148.45 | Краевой бюджет, местный бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения района |  | Водопровод - 1891 м.п., теплоснабжение - 1371 м.п., водоотведение -1500 м.п., электроснабжение - 1664 м.п., сети связи - 1911 м.п. Территория проекта планировки - 15 га. Автомобильная дорога III категории (подъездные пути ) - 2,2 км. | Администрация Быстринского муниципального района
6.8 | Подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения. Реконструкция сетей централизованного теплоснабжения и холодного водоснабжения улиц Березовая, Зеленая, Южная, Кедровая, пер. Медвежий угол, ул. им. Девяткина, ул. Линейная с. Эссо Быстринского района Камчатского края (в т.ч. проектные работы) | 2016-2018 | 2018 | 285.495 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безаварийной работы и качественного полноценного снабжения водой населения муниципального района |  | 5 980,0 п.м | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
7. | Соболевский муниципальный район
7.1 | Межпоселковый газопровод от н.п. Соболево до н.п. Устьевое Соболевского района Камчатского края | 2015-2020 | 2020 | 1060.6 | Внебюджетные средства | Бесперебойное и качественное обеспечение потребителей Камчатского края теплоэнергией |  | 18 км | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; ПАО "Газпром"
7.2 | Разработка газоконденсатных месторождений | 2013-2018 | 2018 | 12000 | Внебюджетные средства | Добыча газа осуществляется на Кшукском и Нижне-Квакчикском газоконденсатных месторождениях. Всего за 1-е полугодие 2017 года добыто 209,35 млн. м3 газа и 7,24 тыс. т газового конденсата, что составляет соответственно 95,2 % и 93,9 % от уровня добычи за 6 месяцев 2016 года. |  | - | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
7.3 | Реконструкция аэропорта Соболево | 2016-2018 | 2018 | 1951.95 | Федеральный бюджет | Строительство здания аэровокзала S = 300 кв.м. Целью данного мероприятия является повышение транспортной доступности населенных пунктов Камчатского края и развитие аэропортов местных воздушных линий. |  | S = 300 кв.м. | ФГУП "Аэропорты Камчатки"; Администрация Соболевского муниципального района
7.4 | Строительство автомобильной дороги Карымай-Соболево на участке км 86 - км 110 | 2015-2020 | 2020 | 663.89 | Внебюджетные средства | Создание условий для интеграции районов в единую экономическую и транспортную систему Камчатского края посредством создания надежной транспортной артерии, отвечающей требованиям технических параметров безопасности, комфортности передвижения, возможность сделать регион привлекательным для инвестиций, в том числе иностранных |  | 24 ки | Администрация Соболевского муниципального района
7.5 | Строительство объекта "Водоснабжение села Соболево на территории Соболевского муниципального района Камчатского края" | 2015-2020 | 2020 | 456.8 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение экологической безопасности района, обеспечение населения качественной питьевой водой. |  | 8407,0 п.м, или 8,5 км | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Администрация Соболевского муниципального района
7.6 | Строительство модульной станции физико-химической очистки сточных вод | 2017 | 2017 | 39.6 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение экологической безопасности района, снижение негативного воздействия на окружающую среду. |  | 140 м.куб. в сутки | Администрация Соболевского муниципального района
7.7 | Реконструкция автомобильных дорог с.Соболево | 2015-2017 | 2017 | 267.69 | Краевой бюджет, местный бюджет | Повышение безопасности дорожного движения, улучшение условий жизни населения. |  | Площадь покрытия 53750 м. кв | Администрация Соболевского муниципального района
7.8 | Строительство быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Соболево | 2017-2019 | 2019 | 40 | Краевой бюджет, местный бюджет | Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта, создание доступных условий для занятий массовыми видами спорта населением муниципального района |  | 36 чел/час | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
7.9 | Строительство 12-ти квартирного жилого дома в с.Соболево ул.Энергетиков | 2017-2019 | 2019 | 76.5 | Краевой бюджет | Повышение уровня жизни населения |  | 1491 м.кв. | Администрация Соболевского муниципального района
7.10 | Создание гусиной фермы | 2015-2020 | 2020 | 1.668 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Обеспечение потребности жителей Соболевского района в свежем мясе. |  | Ферма на 500 голов, объем реализации мяса 790 кг в год. | Администрация Соболевского муниципального района; ИП Сатурин А.Н.
7.11 | Строительство тепличного комплекса в с.Соболево (биоинженерного вегетария) | 2016-2020 | 2017 | 30.569 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Обеспечение потребности жителей Соболевского района в свежих овощах. |  | площадь земельного участка - 4595 м.кв., площадь тепличного комплекса - 221,5 м.кв. | Администрация Соболевского муниципального района; ООО "Тепличное хозяйство"
8. | Усть-Большерецкий муниципальный район
8.1 | Строительство базы отдыха "Озерновские бальнеологические источники" | 2017-2018 | 2018 | 395 | Внебюджетные средства | Предполагается строительство здания на 30 мест для туристского отдыха и лечения, строительство жилого дома для обслуживающего персонала, строительство автостоянки, строительство новых бассейнов (или реконструкция имеющихся), прокладка коммуникационных систем, ремонт 14 км автомобильных дорог и строительство 4 км новых автомобильных дорог. |  | обустройство 30 мест для отдыха, ремонт 14 км дорог и строительство 4 км дорог | Администрация Усть-Большерецкого муниципального района
8.2 | Реконструкция аэропорта Озерная | 2015-2017 | 2017 | 1807.51 | Федеральный бюджет | Строительство здания аэровокзала S=300 кв. м. Реконструкция ВПП - 1240х60 метров. Целью данного мероприятия является повышение транспортной доступности населенных пунктов Камчатского края и развитие аэропортов местных воздушных линий. |  | 35 чел./час | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
8.3 | Строительство автомобильной дороги Карымай - Соболево на участке км 65 - км 85 | 2016-2018 | 2018 | 1118.494 | Внебюджетные средства | Создание условий для интеграции районов в единую экономическую и транспортную систему Камчатского края посредством создания надежной транспортной артерии, отвечающей требованиям технических параметров безопасности, комфортности передвижения, возможность сделать регион привлекательным для инвестиций, в том числе иностранных |  | 20 км | ПАО "Газпром"
8.4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Усть-Большерецк | 2015-2017 | 2017 | 330.189 | Краевой бюджет | Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта, создание доступных условий для занятий массовыми видами спорта населением муниципального района |  | ЕПС 36 чел/час | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
8.5 | Строительство (реконструкция) лыжных баз и трасс | 2017-2018 | 2018 | 5.513 | Краевой бюджет | Развитие зимних видов спорта в муниципальном районе |  | 36 чел/час | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
8.6 | Реконструкция коровника на 400 голов в с.Апача | 2015-2017 | 2017 | 44.144 | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | Увеличение производства цельного молока |  | 400 голов | Администрация Усть-Большерецкого муниципального района
8.7 | Реконструкция резервной ДЭС п/с "Озерная" ОАО "Паужетская ГеоЭС" с увеличением установленной мощности | 2016-2019 | 2019 | 124.84 | Внебюджетные средства | Предлагается с целью обеспечения 100% резерва электрической генерации в локальном изолированном энергоузле для социальной и бытовой нагрузки. |  | 4 МВт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
8.8 | Восстановление энергетического потенциала Паужетского месторождения парогидротерм до 8 Мват/час за счет бурения двух промысловых скважин | 2016-2018 | 2018 | 150 | Внебюджетные средства | Ввод в эксплуатацию дополнительно двух промысловых скважин обеспечит: - добычу теплоносителя в максимально разрешенном лицензионным соглашением на эксплуатацию месторождения объёме; - стабилизирует отбор энергоресурса Паужетской ГеоЭС; - увеличит выработку и поставку эл. энергии в Озерновском энергоузле |  | мощность проекта будет уточняться при проектировании | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
8.9 | Строительство рыбомучной установки | 2016-2017 | 2017 | 86.48 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Дельта Фиш ЛТД". Увеличение производственных мощностей на 60 тонн/сут. Количество дополнительно созданных рабочих мест - 4. | Информация Минрыбхоз: 1) Проведены кадастровые работы с целью межевания земельного участка с дальнейшей постановкой его на государственный кадастровый учет. 2) Заключен договор аренды земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010105:369 с Администрацией Усть-Камчатского муниципального района. 3) Рразработана рабочая документация (проект) для строительства здания РМУ. 4) Разработана техническая документация по компоновке и эскизной прорисовке линии переработки рыбных отходов с целью определения необходимой площади помещения под комплект оборудования линии в рамках договора от 07.07.2015 г., заключенного с ООО «Технологическое оборудование». В настоящее время: 5) В рамках договора от 13.05.2016 г., заключенного с ООО «Технологическое оборудование» разрабатывается технико-экономический проект цеха. 6) Ведутся переговоры, консультации с ООО «Технологическое оборудование» по заключению договора на поставку технологической линии и оборудования для РМУ. | увеличение производственных мощностей на 60 тонн/сутки | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
8.10 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Озерновский (в том числе проектные работы) | 2015-2017 | 2017 | 86 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Развитие различных видов спорта, проведение соревнований соревнований на местном уровне, пропаганда здорового образа жизни |  | 36 чел/час | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
8.11 | Реконструкция автомобильной дороги с/з Начикинский - пос. Усть-Большерецкий - пос.Октябрьский на участке км 72 - км 107 | 2019-2020 | 2020 | 1800 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Развитие дорожной инфраструктуры муниципального района. |  | 36,8 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
8.12 | Ремонт моста через реку Быстрая на км 80 автомобильной дороги с/з Начикинский - пос. Усть-Большерецкий - пос.Октябрьский | 2017-2018 | 2018 | 650 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Развитие дорожной инфраструктуры муниципального района. |  | 222,8 м | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
9. | Усть-Камчатский муниципальный район
9.1 | Строительство объекта "Молочно-товарная ферма на 300 фуражных коров с роботизированным доением" с. Крутоберегово | 2015-2020 | 2020 | 294.56 | Внебюджетные средства | Увеличение производства цельного молока |  | 300 мест | Администрация Усть-Камчатского муниципального района
9.2 | Реконструкция аэропорта Усть-Камчатск | 2015-2020 | 2020 | 1433.33 | Федеральный бюджет | Реконструкция аэропорта, в соответствии с нормами, обеспечивающими безопасность полетов.Повышение транспортной доступности населенных пунктов Камчатского края и развитие аэропортов местных воздушных линий |  | 35 чел./час | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
9.3 | Детский сад на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района | 2014-2018 | 2018 | 334.61 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры муниципального района. Повышение доступности дошкольных образовательных учреждений, снижение социальной напряженности, связанной с нехваткой мест в дошкольных образовательных учреждениях. |  | 200 мест 5142,33 кв.м. | Министерство строительства Камчатского края; Администрация Усть-Камчатского муниципального района
9.4 | Реконструкция системы водоснабжения в п.Ключи, Усть-Камчатского района, Камчатского края | 2017-2022 | 2022 | 205 | Краевой бюджет | Обеспечение безаварийной работы и качественного полноценного снабжения водой населения муниципального района. |  | 28,6 км | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
9.5 | Приобретение грузопассажирского парома вместимостью до 40 пассажиров и для обеспечения паромной переправы через протоку «Озерная» реки Камчатка в Усть-Камчатском муниципальном районе | 2017-2018 | 2018 | 380 | Краевой бюджет | Осуществление бесперебойного сообщения водным транспортом в Усть-Камчатском муниципальном районе |  | 40 пас./рейс | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
9.6 | Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края (проектные работы) | 2017 | 2017 | 300 | Краевой бюджет | Развитие и модернизация объектов дорожной инфраструктуры |  | Длина причального фронта: правый/левый берег - 20 м; Длина причальных сооружений (удаление от береговой линии): правый берег - 20-25 м, левый берег - 20-40 м; Ширина зеркала в месте переправы (расстояние между причалами): 520 м | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
9.7 | Строительство подъездной дороги к Озерновскому месторождению | 2015-2017 | 2017 | 1278 | Федеральный бюджет, внебюджетные средства | Инициатор - "Сибирский горно-металлургический альянс" ("СиГМА"). В настоящее время отсыпка полотна новой автодороги выполнена на 80%, завершены основные работы по строительству 5 мостовых переходов через реки Озерная и Ламутская, ручьи Правый Кожапк, Дуга и Увальный. Поскольку отдельные участки дороги проходят по болотистой местности, для обеспечения её устойчивости приняты дополнительные меры по усилению конструкции земполотна, в том числе за счёт использования геосинтетических материалов.Сдать проезд планируется до конца ноября 2017 года. |  | 64 км | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
9.8 | Установка ветродизельного комплекса в с.Усть-Камчатск (2 этап) | 2014-2020 | 2020 | 329.8 | Внебюджетные средства | Снижение затрат на привозное топливо и повышение надежности электроснабжения потребителей. |  | 2475 кВт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
9.9 | Строительство объекта "Плавательный бассейн" в п. Усть-Камчатск | 2016-2020 | 2020 | 214.15 | Краевой бюджет, местный бюджет | Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта, создание доступных условий для занятий массовыми видами спорта, проведение в Усть-Камчатском муниципальном районе спортивных и физкультурных мероприятий любого уровня |  | 9148 кв.м. | Администрация Усть-Камчатского муниципального района
9.10 | Строительство стоянок автомобилей | 2016-2020 | 2020 | 25 | Местный бюджет | Обеспечение безопасности и удобства населения |  | 200 мест | Администрация Усть-Камчатского муниципального района
9.11 | Устройство мусоросжигательного завода в п. Ключи | 2017-2018 | 2018 | 33 | Краевой бюджет, местный бюджет | Внедрение технологии сбора и утилизации ТБО, отвечающей современным требованиям природоохранного законодательства; достижение установленных нормативов по сбору и хранению ТБО; предотвращение загрязнений окружающей среды и попадание загрязненных вод в водную систему; улучшение экологической |  | 150 кг/час | Администрация Усть-Камчатского муниципального района
9.12 | Строительство птичника на 1000 мест в п. Ключи | 2017 | 2017 | 10 | Краевой бюджет, местный бюджет | Повышение экспортного потенциала поселения; повышение уровня занятости населения; повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение покупательской способности и уровня жизни в поселении; увеличение инвестиционной активности поселения |  | 1 000 мест | Администрация Усть-Камчатского муниципального района
9.13 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Ключи | 2017-2020 | 2020 | 340 | Краевой бюджет, местный бюджет | Создание здоровой и безопасной физической среды; обеспечение здорового образа жизни; уменьшение ущерба, причиняемого алкоголем, курением, наркотиками; обеспечение более здоровых условий проживания, работы и отдыха людей; возможность проведения активного, здорового досуга; освоение новых оздоровительных технологий |  | 300 мест | Администрация Усть-Камчатского муниципального района
9.14 | Капитальный ремонт дорог общего пользования в п Ключи (асфальтирование) | 2017-2020 | 2020 | 44 | Краевой бюджет, местный бюджет | Улучшение качества дорожного полотна, повышение безопасности транспортного движения |  | 2525 м | Администрация Усть-Камчатского муниципального района
9.15 | Строительство Дома престарелых в п Козыревск | 2017-2018 | 2018 | 70 | Краевой бюджет, местный бюджет | Необходимость строительства обусловлена сохраняющейся очередью в дома интернаты общего типа, а также отдаленностью Усть-Камчатского района от краевого центра. Реализация проекта позволит обеспечить доступность стационарных социальных услуг для жителей Усть-Камчатского района, внедрить новые формы социального обслуживания |  | 30 мест | Администрация Усть-Камчатского муниципального района
10. | Карагинский муниципальный район
10.1 | Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края | 2013-2029 | 2018 | 13600 | Внебюджетные средства | Инициатор - АО "СиГМА". До конца 2017 года на Озерновском золоторудном месторождении планируется запуситть в работу модульную фабрику (технологическую линию) мощностью до 100 тысяч тонн руды в год, которая станет первым этапом реализации 1-й очереди инвестиционного проекта. |  | I очередь 250 000 т руды в год, до 2 тонн золота в год | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
10.2 | Реконструкция аэропортового комплекса Оссора | 2015-2017 | 2017 | 1100 | Федеральный бюджет | Увеличение ширины ВПП до 35 м. реконструкция рулежных дорожек, здания аэровокзала S= 280 кв.м. Строительство нового склада ГСМ (2500 куб. метров). |  | 8 000 пассажиров в год; 35 чел./час | Администрация Карагинского муниципального район; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
10.3 | Приобретение (холодильное и вентиляционное оборудование, технологическое оборудование для переработки рыбы, дизель-генераторы, автотехника, строительные и сопутствующие метериалы, кабельная продукция), капитальный ремонт, модернизация основных средств (оплата строительно-монтажных работ) | 2015-2017 | 2017 | 439 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО РПЗ "Максимовский". Увеличение производственных мощностей до 20 тонн/сут. на линии глубокой переработки, увеличение холодильных мощностей на 3000 тонн, запуск производственной линии по переработке рыбных отходов мощностью до 100 тонн сырья в сут. Количество дополнительно созданных рабочих мест - 40 человек | Информация Минрыбхоз: Разработан бизнес-план, ТЭО | Увеличение производственных мощностей до 20 тонн/сутки на линии глубокой переработки, увеличение холодильных мощностей на 3000 тонн, запуск производственной линии по переработке рыбчных отходов мощностью до 100 тонн сырья в сутки | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
10.4 | Модернизация рыбоперерабатывающего завода сезонного действия в селе Ивашка Карагинского района: финансирование затрат на приобретение производственного оборудования, в т. ч. транспортировка и монтаж, приобретение оборотных активов | 2015-2017 | 2017 | 224.3 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Восточный берег". В рамках проекта предполагается приобретение современной линии непрерывной переработки рыбы лососевых пород (линия непрерывной переработки лососевых NAG 601) и линии воздушной заморозки рыбы (морозильный комплекс КМВ-300 для воздушной заморозки рыбопродукции), в целях обеспечения автоматизации производства и расширения ассортиментного ряда выпускаемой готовой продукции. |  | Увеличение производственных мощностей на 35 тонн/сутки | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
10.5 | Рыбоперерабатывающий завод в районе бывшего с. Красное Карагинского района Камчатского края | 2015-2018 | 2018 | 2004.23 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Тымлатский рыбокомбинат". Увеличение производственных мощностей на 360 тонн/сут. Количество дополнтельно созданных рабочих мест - 238 человек. | Информация Минрыбхоз: Проектом предполагается организация строительства рыбоперерабатывающего завода, производственной мощностью 360 тонн готовой продукции в сутки на Восточном побережье Камчатского края, (Карагинский район, бывшее село Красное). Право на пользование земельным участком закреплено за ООО «Тымлатский рыбокомбинат» на праве собственности, (кадастровый номер 82:02:000014:122. Свидетельство о Государственной Регистрации Права Камчатского края № 41-41/001-41/001/002/2016-1328/2 от 17 февраля 2016 г.) В настоящее время получено разрешение №41-30824000(0)-2-2016 от 01 марта 2016 г. на строительство рыбоперерабатывающего завода, подготовлена проектная документация на строительство объекта капитального строительства «Рыбоперерабатывающий завод в районе бывшего с. Красное Карагинского района Камчатского края» проектным отделом ООО СМУ «Ст.Град». Получено положительное заключение негосударственной экспертизы № 25-2-1-2-0001-16 от 27 января 2016 г. - выданное ОАО «Дальневосточный научно - исследовательский, проектно - изыскательский и конструкторско - технологический институт морского флота» на земельном участке по адресу: Камчатский край, Карагинский район, р-н бывшего села Красное. | Увеличение производственных мощностей на 360 тонн/сутки | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
10.6 | Строительство комплексного центра со стационаром в п. Оссора | 2017-2019 | 2019 | 90 | Краевой бюджет | Мероприятие осуществляется в рамках исполнения п. 26 Перечня Поручений Губернатора Камчатского края от 19.08.2013 № ПП-43. Реализация проекта позволит обеспечить доступность стаионарных социальных услуг для жителей КМР, внедрить новые формы социального обслуживания, обеспечить достойную старость коренным народам Севера | Информация Минсоцразвития: Проведена работа по выбору земельного участка для строительства. | 20 мест | Министерство социального развития и труда Камчатского края
10.7 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Оссора (в том числе проектные работы) | 2015-2017 | 2017 | 93 | Краевой бюджет | Развитие различных видов спорта, проведение соревнований соревнований на местном уровне, пропаганда здорового образа жизни |  | Более 50 чел./час. единовременной пропускной способности | Администрация Карагинского муниципального района
10.8 | Реконструкция системы ХВС в селе Тымлат Карагинского района (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | 2012-2022 | 2022 | 91.8 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безаварийной работы и качественного полноценного снабжения водой населения муниципального района |  | водопровод протяженностью до 3,7 км; резервуары чистой воды емкостью 400 м³ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Администрация Карагинского муниципального района
10.9 | Строительство рыбоперерабатывающего комплекса на р. Ука производительностью 150 тонн/сут. | 2015-2017 | 2017 | 1500 | Внебюджетные средства | Инициатор - ЗАО "Укинский Лиман" Количество дополнительно создаваемых рабочих мест - 260. | Информация Минрыбхоз: В ходе реализации проекта по строительству РПК «Укинский» была закуплена строительная техника и необходимый инвентарь, материалы (арматура, цемент, топливо, балки и т.д.), изготовлены металлоконструкции и панели из стекловолокна. Началась работа по изготовлению ёмкостей для топлива. | Увеличение производственных мощностей на 132 тонн/сут., холодильных мощностей на 1150 тонн. | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Администрация Карагинского муниципального района
11. | Олюторский муниципальный район
11.1 | Реконструкция аэропортового комплекса Тиличики | 2015-2017 | 2017 | 4136.8 | Федеральный бюджет | Строительство ВПП с гравийным покрытием L= 1500 метров, строительство здания аэропорта со служебными помещениями с учетом фактической сейсмичности 9 баллов. Целью данного мероприятия является повышение транспортной доступности населенных пунктов Камчатского края и развитие аэропортов местных воздушных линий. |  | 1500 метров | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
11.2 | Реконструкция аэропорта Пахачи | 2015-2017 | 2017 | 1997.88 | Федеральный бюджет | Реконструкция аэропорта, в соответствии с нормами, обеспечивающими безопасность полетов |  | 35 чел./час. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
11.3 | Строительство причального пирса в с.Тиличики | 2015-2020 | 2020 | 509.44 | Федеральный бюджет | Сокращение времени простоя морских судов в портопункте; снижение транспортных расходов при доставке грузов и пассажиров; увеличение транспортной доступности для жителей Олюторского района |  | до 80 тыс тонн/год | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
11.4 | Строительство рыбного цеха для поштучной заморозки в с. Пахачи | 2015-2017 | 2017 | 130 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Дельфин" Количество дополнительно созданных рабочих мест - 145. | Информация Минрыбхоз: 1) В рамках Контракта № FS0303/DP-1 от 03.03.2015 г., заключенного с компанией «FS CO..LTD», приобретена и установлена технологическая перерабатывающая линия для изготовления рыбопродукции стоимостью 295,000.00 долларов США. 2) В рамках Договора купли-продажи № 13112014002 от 13.11.2014 г., заключенного с ООО «Никко Сервис», приобретена и установлена линия для переработки лососевых тип ST/L стоимостью 13 470 000,00 рублей. 3) В рамках Договора купли-продажи № 13112014002 от 14.11.2014 г., заключенного с ООО «Никко Сервис», приобретено и установлено ЗИП к оборудованию (линии для переработки лососевых тип ST/L) стоимостью 396 500,00 рублей. 4) В рамках Договора № 15714 от 01.12.2014 г., заключенного с ООО «Эйркул», приобретено и установлено холодильное оборудование (льдогенератор, холодильная установка для четырех камер шоковой заморозки, камера шоковой заморозки, комплект ЗИП) общей стоимостью 406 700,00 евро. 5) В рамках Договора № 16720 от 23.12.2014 г., заключенного с ООО «Эйркул», приобретено и установлено оборудование (лист фторопластовый) стоимостью 708 750,00 рублей. 6) В рамках Контракта от 29.12.2014 г. с компанией Tie Marine Trade Co. Limited приобретена и установлена сборная строительная конструкция (здание рыбоперерабатывающего цеха). 7) В рамках Договора на поставку оборудования № 09/02-2016 от 02.03.2016 г., заключенного с ООО «НПО Экосистема», изготовлено и в настоящее время транспортируется оборудование «Установка напорной флотации «ФЛ-40» (очистные сооружения), стоимостью 3 200 000,59 рублей. | Увеличнение производственных мощностей на 40-45 тонн/сут Кол-во доп созданных мест - 145 | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Администрация Олюторского муниципального района
11.5 | Установка ветродизельного комплекса в с.Тиличики Пенжинского муниципального района | 2014-2020 | 2020 | 403.1 | Внебюджетные средства | Снижение затрат на привозное топливо и повышение надежности электроснабжения потребителей. |  | 3025 кВт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
12. | Пенжинский муниципальный район
12.1 | Реконструкция аэропорта Манилы | 2015-2017 | 2017 | 1502.79 | Федеральный бюджет | Реконструкция аэропорта, в соответствии с нормами, обеспечивающими безопасность полетов |  | 22 чел./час | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
12.2 | Установка ветро-дизельных комплексов в с.Манилы и с.Каменское Пенжинского муниципального района | 2014-2021 | 2020 | 185.1 | Внебюджетные средства | Снижение затрат на привозное топливо и повышение надежности электроснабжения потребителей. |  | 1375 кВт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
12.3 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Слаутное Пенжинского района Камчатского края (в т.ч. проектные работы) | 2016-2019 | 2019 | 89.37 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры, оказание услуг в сфере здравоохранения |  | 20 посещений в смену | Министерство здравоохранения Камчатского края
12.4 | Строительство сельского учебного комплекса "Школа детский сад" в с.Таловка Пенжинский района на 80 ученических и 30 дошкольных мест (проектные работы) | 2016-2019 | 2019 | 336.02 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры. | Информация Минстрой: Ведутся работы по проектированию объекта. | 60 ученических/30 дошкольных мест | Министерство строительства Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края
12.5 | Строительство сельского учебного комплекса "Школа детский сад" в с.Каменское Пенжинского района на 161 ученических и 80 дошкольных мест | 2015-2020 | 2020 | 606.82 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры. | Информация Минстрой: Завершено проектирование объекта. Получено положительное заключение государственной экспертизы. | 161 ученических/80 дошкольных мест | Министерство строительства Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края
12.6 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Аянка Пенжинского района Камчатского края (в т.ч. проектные работы) | 2017-2018 | 2018 | 86.89 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры, оказание услуг в сфере здравоохранения |  | 20 посещений в смену | Министерство здравоохранения Камчатского края
12.7 | Строительство горно-обогатительного комбината "Аметистовый", объектов и обеспечения и инфраструктуры | 2011-2019 | 2015 | 19769 | Внебюджетные средства | В 2017 году завершено строительство объектов 2-й очереди вахтового поселка (общежития, столовая и др.); начато строительство 3-й очереди вахтового поселка (общежития, санитарно-бытовой комплекс, административный комплекс, гостиница на 16 мест) и строительство ремонтно-иеханической мастерской. В завершающей стадии находится 2-я очередь строительства склада ВВ и АС. . Ведется поготовка к началу подземных горных работ и строительству подземного рудника. |  | 500 000 тонн руды в год, до 4 т золота в год | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
13. | Тигильский муниципальный район
13.1 | Строительство прибрежного рыбоперерабатывающего завода (село Ковран) | 2014-2018 | 2018 | 20 | Внебюджетные средства | Инициатор - родовая община "Каврал". Создание производства по переработке рыбы и морепродуктов. Поставка сырья будет осуществляться от родовых общин и национальных предприятий, в соответствии с заключенными договорами (соглашениями) |  | 18 тонн/сутки | Администрация Тигильского муниципального района
13.2 | Строительство рыбоперерабатывающего комплекса (р. Тигиль) | 2014-2016 | 2016 | 15 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Садко". Производство мороженной рыбопродукции. Поставка сырья будет осуществляться от родовых общин и национальных предприятий сел Тигильского района Корякского округа, в соответствии с заключенными договорами(соглашениями) |  | 25 тонн/сутки | Администрация Тигильского муниципального района
13.3 | Строительство очистных сооружений в с. Тигиль | 2017-2018 | 2018 | 60.5 | Краевой бюджет, местный бюджет | Создание инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании. |  | 500 куб. м./сутки | Администрация Тигильского муниципального района; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
13.4 | Реконструкция аэропорта Тигиль | 2015-2017 | 2017 | 2488 | Федеральный бюджет | Реконструкция здания аэровокзала S=430 кв.м., Реконструкция ВПП - 1800х75 м. Целью данного мероприятия является повышение транспортной доступности населенных пунктов Камчатского края и развитие аэропортов местных воздушных линий. |  | 3,5 га взлетно-посадочной полосы 35 чел./час. | Администрация Тигильского муниципального района; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
13.5 | Строительство аэропорта Усть-Хайрюзово | 2015-2017 | 2017 | 1565.27 | Федеральный бюджет | Строительство здания аэровокзала S = 300 кв. м. Целью данного мероприятия является повышение транспортной доступности населенных пунктов Камчатского края и развитие аэропортов местных воздушных линий. |  | 300 кв. м. здания | Администрация Тигильского муниципального района
13.6 | Реконструкция портопункта в с.Усть-Хайрюзово | 2015-2020 | 2020 | 493.3 | Федеральный бюджет | Сокращение времени простоя морских судов в портопункте; снижение транспортных расходов при доставке грузов и пассажиров; увеличение транспортной доступности для жителей п. Усть-Хайрюзово и поселений Тигильского района |  | 4 швартовочных места | Администрация Тигильского муниципального района
13.7 | Строительство дома-интерната для психически больных в п. Тигиль (в т.ч. проектные работы) | 2017-2019 | 2019 | 500 | Краевой бюджет | Необходимость строительства обусловлена тем, что существующий в п. Тигиль дом-интернат для психически больных расположен в здании с пятой (наивысшей) степенью огнестойкости. Строительство нового корпуса КГАСУ СЗ «Тигильский дом-интернат для психически больных" позволит переселить пациентов в здание, отвечающее требованиям пожарной безопасности | Информация Минсоцразвития: Проведена работа по выбору земельного участка для строительства. | 75 мест | Министерство социального развития и труда Камчатского края
13.8 | Установка ветродизельного комплекса в с.Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального района | 2014-2020 | 2020 | 330 | Внебюджетные средства | Снижение затрат на привозное топливо и повышение надежности электроснабжения потребителей. |  | 2475 кВт | Администрация Тигильского муниципального района; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
14. | Городской округ "поселок Палана"
14.1 | Реконструкция портопункта в пос.Палана | 2015-2020 | 2020 | 325.5 | Федеральный бюджет | Сокращение времени простоя морских судов в портпункте; снижение транспортных расходов при доставке грузов и пассажиров; увеличение трнаспортной доступности для жителей пгт. Палана |  | до 50 тыс тонн/год | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
14.2 | Реконструкция гостиницы "Эльгай" под гостиничный комплекс в пгт. Палана | 2015-2017 | 2017 | 80.393 | Краевой бюджет, местный бюджет | Реконструкция гостиницы. Создание помещения для туристского-информационного центра, сувенирной лавки-мастерской, конференц-зал на 50 мест, бизнес-центра с зоной wi-fi, кафе традиционной кухни. |  | Гостиница: 12 номеров ( 24 места), кофернц-зал: 50 номеров, кафе: 26 посадочных мест. Кол-во рабочих мест: 12-14. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
14.3 | Установка ветродизельного комплекса в городском округе "поселок Палана" | 2014-2020 | 2020 | 257 | Внебюджетные средства | Снижение затрат на привозное топливо и повышение надежности электроснабжения потребителей. |  | 1925 кВт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Межмуниципальные проекты
1 | Строительство коммерческого жилья | 2017-2020 | 2020 | 259.857 | Внебюджетные средства | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края | Информация Минстрой: 1. Ведется строительство многоэтажных жилых домов. В г. Петропавловске-Камчатском: - по ул.Топоркова - два 80-квартирных, один 24-квартирный (ООО "Русский Двор"); - по ул. Ломоносова - 84-квартирный (ООО "Камчатгэсстрой"), 12-квартирный введен в эксплуатацию (ИП Коробков О.В.). В г.Елизово: - в микр. "Северо-Западный" - один 82-квартирный (ООО "Юсас-Строй"). 2. Индивидуальное жилищное строительство: общая площадь введенных в эксплуатацию частных домов населением - 11 838 кв.м. | 7 однотипных блокированных многоквартирных жилых домов (секций), с площадью квартир каждого 450,09 м2 | АО "Корпорация развития Камчатки"; Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа; Администрация Елизовсеого муниципального района
2 | Строительство горнолыжного курорта (гора Морозная, Седло, Авачинский вулкан, сопка Петровская) | 2014-2025 | 2025 | 25621 | Внебюджетные средства | Строительство всесезонного международного горнолыжного курорта на базе следующих площадок: Гора Морозная и Седло; Зона Авачинского вулкана; Хребет Тополовый; Сопка Петровская. На каждой площадке предусмотрено строительство современных гостиничных комплексов, трасс и подъемников, а также сопутствующей инфраструктуры |  | Кол-во рабочих мест: 500. Горнолыжный комплекс "Гора Морозная и Седло": - сервисный центр; - технологическое здание; - паркинг для автомобилей, автобусная остановка; - 2 гостиницы; - 7 подъемников, система освещения и оснежения трасс; - спортивные площадки с искусственным покрытием, каток; - озеро для системы оснежения; - объекты инженерной инфраструктуры; - 55 трасс спуска общей протяженностью 50 км. Горнолыжный комплекс "Авачинский": - сервисный центр; - технологическое здание; - паркинг для автомобилей, автобусная остановка; - гостиничный комплекс на 120 спальных мест; - вертодром; - 5 подъемников, система освещения и оснежения трасс; - объекты инженерной инфраструктуры; - 18 трасс спуска общей протяженностью 13,8 км. Горнолыжный комплекс "Хребет Тополовый": - сервисный центр; - технологическое здание; паркинг для автомобилей, автобусная остановка; - 2 гостиничных комплекса; - вертодром; - 5 подъемников, система освещения и оснежения трасс; - озеро для системы оснежения; - объекты инженерной инфраструктуры; - 29 трасс спуска общей протяженностью 28,5 км. Горнолыжный комплекс "Сопка Петровская": - сервисный центр; - технологическое здание; - паркинг для автомобилей, автобусная остановка; - 2 гостиничных комплекса; - 2 подъемника, система освещения и оснежения трасс; - озеро для системы оснежения; - объекты инженерной инфраструктуры; - 44 трассы спуска общей протяженностью 35 км. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
3 | Строительство лососевых рыбоводных заводов | 2014-2020 | 2020 | 2548 | Внебюджетные средства | Создание, восстановление и увеличение численности популяций тихоокеанских лососей в водных объектах Камчатского края посредством строительства лососевых рыбоводных заводов при максимальном сохранении существующей структуры естественного воспроизводства. В рамках реализации мероприятий рассматривается возможность строительства ЛРЗ на 14 водных объектах. Критерием для их выбора явилась предполагаемая перспективность строительства ЛРЗ с точки зрения привлечения частных инвестиций. В целях решения поставленной задачи будет обеспечена реализация следующих взаимосвязанных мероприятий: 1) формирование перечня потенциальных инвесторов; 2) стимулирование строительства ЛРЗ посредством оказания мер государственной поддержки инвесторов в форме предоставления из краевого бюджета субсидий для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и уплату лизинговых платежей по договорам лизинга. При условии полного завершения запланированных мероприятий и выхода ЛРЗ на проектную мощность выпуск молоди лососей, произведенной на данных ЛРЗ, в естественные водные объекты Камчатского края к 2020 году достигнет 82 615 тыс. штук, уловы тихоокеанских лососей увеличатся примерно на 7-10 тыс. тонн. | Информация Минрыбхоз: Строительство данных инвестиционных объектов является одним из основных мероприятий Подпрограммы № 1 "Развитие Аквакультуры" государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П (далее-Программа), реализация которой началась с 01.01.2014 года. В рамках реализации мероприятий Подпрограммы № 1 в 2014 году Министерством был сформирован примерный Перечень потенциальных инвесторов, заинтересованных в реализации проектов по развитию аквакультуры на территории Камчатского края (далее – Перечень). Специалистами Министерства на постоянной основе проводится актуализация сформированного Перечня путем проведения опроса среди хозяйствующих субъектов Камчатского края, заинтересованных в строительстве лососевых рыбоводных заводов. Результаты актуализации Перечня за отчетный период дают основание прогнозировать достижение к 2020 году запланированных показателей эффективности реализации Программных мероприятий. | При условии полного завершения запланированных мероприятий и выхода ЛРЗ на проектную мощность, выпуск молоди лососей, произведенной на данных ЛРЗ, в естественно водные объекты Камчатского края к 2020 году достигнет 82 615 тыс. штук, уловы тихоокеанских лососей увеличаться примерно на 7-10 тыс. тонн | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
4 | Разработка Крутогоровского месторождения, Соболевский район | 2015-2020 | 2020 | 1500 | Внебюджетные средства | В соответствии с приказом Федерального агентства по недропользованию от 11.08.2017 № 356 аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи каменного угля на месторождении Крутогоровское в Камчатском кра назначен на 15 декабря 2017 года. |  | до 1 млн. тонн угля в год | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
5 | Рудник на месторождении Оганчинское | 2015-2017 | 2017 | 358 | Внебюджетные средства | В рамках инвестиционного проекта планируется строительство рудника на месторождении Оганчинское, объектов обеспечения и инфраструктуры, в т.ч. автодороги от месторождения Оганчинское до дороги с. Мильково - Ага. В 2017 году на Оганчинском месторождении осуществлялись геологоразведочные и добычные работы (золото и попутное серебро). |  | 26 000 тонн руды в год, до 0,2 тонн золота в год | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
6 | Строительство жилых-комплексов с блоком медицинской реабилитации для семей, имеющих детей-инвалидов (колясочников) | 2017-2019 | 2019 | 90 | Краевой бюджет | Мероприятие осуществляется в рамках исполнения п.2.1. Перечня Поручений Губернатора Камчатского края от 12.03.2013 № ПП-38. Реализация проекта позволит обеспечить 50 семей, имеющих детей-инвалидов (колясочников), проживающих в г. Петропавловске-Камчатском и в г. Елизово, жильем, отвечающим нормативным требованиям по доступности и комфорта проживания маломобильных групп населения. |  | 50 жил-ых блоков /11882 кв.м | Министерство социального развития и труда Камчатского края
7 | Эксплуатационная дорога от с.Карымай до Нижне-Квакчинского ГКМ | 2013-2020 | 2020 | 30000 | Внебюджетные средства | Строительство промышленной дороги в целях реализации инвестиционных проектов в сфере горнорудной промышленности |  | - | АО "Газпром"
|  | ВСЕГО: |  | 280612.83
|  | Внебюджетные средства: |  | 166413.116
|  | Бюджетные средства: |  | 88743.653
|  | Бюджетные и внебюджетные средства: |  | 24886.361