## отчет за 2018
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА «АМЕТИСТОВЫЙ», ОБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОВЕРХНОСТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ЗА 2018 г.
Показатели бизнес-плана | Отчетный период |  |  |  |  | Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта) |  | Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарии, в т.ч. указание причин отклонения от графика), информация о предоставлении бухгалтерской отчетности в соответствии с требованием постановления от 16.07.2010 № 321-П
| План | Факт | Отклонение |  |  | План | Факт
|  |  | тыс. руб. | % | причины
1. Основные | [7 empty] | 2 этап строительства - Подземные горные работы. По состоянию на 31 декабря 2018 г. по инвестиционному проекту «Строительство ГОК “Аметистовое”, объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуры» возведены основные здания и сооружения, начаты открытые горные работы, работа золотоизвлекательной фабрики осушествляется в плановом режиме. Завершается строительство вахтового посёлка. В целом в 2018 г. АО "Аметистовое" произведено 3 348 кг. золота. По состоянию на 31 декабря 2018 года: - получены заключения о соответствии на объекты 1, 2, 4, 5 этапов строительства ГОП Аметистовое; - получены разрешения на ввод в эксплуатацию на все объекты 1, 4, 5 этапов и на объект "Склад ГСМ" 2 этапа строительства ГОП Аметистовое; - Выполнены строительно-монтажные работы по объектам: общежитие ИТР (фундаменты и монолитная плита – 100%; металлоконструкции – 100% общестроительные работы - 100%; инженерные сети - 98%); женское общежитие (фундаменты и монолитная плита – 100%; металлоконструкции – 100%; общестроительные работы - 98%; инженерные сети - 98%); административный корпус (фундаменты и монолитная плита – 100%; металлоконструкции – 100%; общестроительные работы - 96%; инженерные сети - 95%); гостиница на 16 мест (фундаменты, монолитная плита – 100%; монтаж металлоконструкций – 100%; общестроительные работы - 93%; инженерные сети - 90%); Санитарно-бытовой комплекс (фундаменты и монолитная плита - 100%; металлоконструкции – 100%, общестроительные работы - 30%, инженерные сети - 25%); Ремонтно-механическая мастерская (фундаменты – 40%); - по объекту «Реконструкция склада ВМ» выполнены земляные работы - 100%; общестроительные работы выполнены (фундаменты – 100%; монтаж металлоконструкций – 100%; Монтаж стоек ограждения – 98%; электромонтажные работы -100%, инженерные сети - 90% ) - по объекту "Полигон складирования отходов ЗИФ" выполнены земляные работы - 100% по устройству полигона и защитного слоя геомембраны; устройство геомембраны - 100%; Отсыпка пионерной дамбы – земляные работы – 90% - завершено строительство антенно-мачтового устройства (Северный участок) - 100% - завершено строительство полевого склада горючего (ПСГ-3000) - 100% Подземные горные работы. Период реализации с 2018 г. до 2029 г. Проектно-изыскательские работы (ПИР): С января по ноябрь 2018 года проведены работы по разработке проектной документации по объекту: «Горно-обогатительное предприятие на месторождении Аметистовое. Подземные горные работы. Восточный участок». В ареле разработаны и приняты заказчиком основные технические решения по указанной проектной документации. 19.12.2018 документация начала процедуру прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Также выполнены работы по корректировке технического проекта разработки месторождения Аметистовое открытыми гоными работами и получен протокол согласования ЦКР-ТПИ Роснедр № 344/18-стп от 29.12.2018 г. Геолого-разведочные и горнокапитальные работы (ГРР и ГКР): В 3 кв. 2018 г. начаты подготовительные работы по строительству приштольневых площадок уч. Восточного подземных горных работ на месторождении Аметистовое. Заключены договоры с поставщиками на горно-шахтное оборудование и товарно-материальные ценности. В 4 квартале 2018 организована работа по подбору персонала, требуемого при производстве подземных горных работ. Реализацию проекта затрудняет острый недостаток инфраструктуры: - Отсутствие круглогодичной автодороги до месторождения, необходимость завоза всех грузов для годичной работы зимником, действующим менее 90 дней в году. - Отсутствие причальной стенки в порту Тиличики и возникающие из-за этого проблемы по рейдовой разгрузке судов. - Сложности с доставкой вахты из-за состояния взлетно-посадочной полосы а/п Тиличики. - Дефицит технических специалистов высокой квалификации для работы на ГОКе Эффект от использования льгот по налогу на имущество организаций в рамках ОЗИП за 2018 г. составил 97 277 тыс .руб. Средства, высвободившиеся в результате использования льготы, были направлены на строительство основных объектов ГОК Аметистовое и геологоразведочные работы с целью прироста запасов золота на месторождении.
1.1. Объем инвестиций, в проект, всего, в т.ч. (тыс. руб.) | 1690537.75 | 846827.22 | -843710.53 | -49.91% | Перенос части горнокапитальных работ и части строительно-монтажных работ на 2019 г. Оплата поставки горно-шахтного оборудования и товарно-материальных ценностей по проведенным в 2018 г. конкурсам была осуществлена в 2019 г. | 20135453.3378 | 19347383
Объем капитальных вложений (тыс. руб.) | 1690537.75 | 846827.22 | -843710.53 | -49.91% |  | 11183777.2706 | 10891089.0895
1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней (тыс. руб.), всего, в т.ч.: | 554474.7507 | 700820 | 146345.2493 | 26.39% |  | 2303783.5493 | 2050513.085
налоговые поступления в консолидированный бюджет Камчатского края, за исключением поступлений в государственные внебюджетные фонды (тыс. руб.) | 242848.1106 | 307012.5 | 64164.3894 | 26.42% |  | 1603010.8453 | 975431.6232
1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке (соглашением), заключенным между Правительством Камчатского края или Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.), в т.ч. | 22880 | 97276.733 | 74396.733 | 325.2% |  | 116101.3108 | 171178.733
1.3.1. объем налоговых льгот, полученных инициатором особо значимого инвестиционного проекта в ходе его реализации по налогу на имущество (тыс. руб.) | 22880 | 97276.733 | 74396.733 | 325.2% | Более поздний ввод в эксплуатацию объектов капстроительства привел к уменьшению суммы накопленной амортизации (по сравнению с планом). Это привело к росту налоговой базы по налогу на имущество, что увеличило объем использования льготы. | 116101.3108 | 171178.733
1.3.2. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
1.3.3. объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П (при наличии) | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055 (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
1.5. Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.) | 0 | 0 |  |  |  | 1200 | 1225
2. Дополнительные (в соотвествии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * заполняется на усмотрение Инвестора