По вопросу 1

О ходе реализации плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае на 2019 год

по состоянию на 01.10.2019

| № п/п | Наименование проекта | Период реализации проекта | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость проекта, млн руб. | Источники финансирования | Информация о ходе реализации проекта за 2019 год (по состоянию на 01.10.2019) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.2 | Строительство горнодобывающего предприятия «Бараньевское», объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуры | 2016-2025 | 2019 | 2 137,00 | Внебюджетные средства | Инвестор – АО «Золото Камчатки», исполнитель – АО «Камчатское Золото». В рамках реализации проекта выполнены следующие работы: - завершено строительство вахтового поселка; - завершено строительство кратковременного склада взрывчатых материалов (ВМ) получено разрешение на его эксплуатацию, - завершены земляные работы по строительству промплощадки ремонтно-складского хозяйства; - ведутся работы по проходке геологоразведочных выработок в рамках опытно-промышленной разработки месторождения; - 29.08.2019 проведены общественные слушания по материалам ОВОС (замечания и разногласия по представленным материалам не выявлены); - готовятся материалы для прохождения Государственной экологической экспертизы. |
| 7.7 | Дожимная компрессорная станция Нижне-Квакчикского месторождения | 2018-2023 | 2019 (частичный .ввод) | 3 306,65 (уточняется) | Внебюджетные средства | Инвестор – ПАО «Газпром», исполнитель – ООО «Газпром добыча Ноябрьск» В рамках реализации проекта выполнены следующие работы: - проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме; - начаты строительно-монтажные работы; - комплектация материально-технических ресурсов со стороны Заказчика составила 42 %, со стороны подрядчика – 0%. |
| 7.8 | Реконструкция установки комплексной подготовки газа (УКПГ) Нижне-Квакчикского месторождения природного газа | 2018-2020 | 2020 | 1 747,46(уточняется) | Внебюджетные средства | Инвестор – ПАО «Газпром», исполнитель – ООО «Газпром добыча Ноябрьск» В рамках реализации проекта выполнены следующие работы: - проектно-изыскательские работы выполнены на 80 %; - ведется комплектация материально-технических ресурсов со стороны - Заказчика (выполнено на 54 %). |
| 7.10 | Дожимная компрессорная станция Кшукского газоконденсатного месторождения | 2015-2019 | 2019 | 1 102,19(уточняется) | Внебюджетные средства | Инвестор – ПАО «Газпром», исполнитель – ООО «Газпром добыча Ноябрьск» В рамках реализации проекта выполнены следующие работы: - проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме; - ведутся строительно-монтажные работы (выполнены на 68,1 %); - комплектация материально-технических ресурсов со стороны Заказчика составила 100 %; со стороны подрядчика – 54 %. |
| 10.1 | Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края | 2013-2029 | 2018 | 13 600,00 | Внебюджетные средства | Исполнитель –АО «СиГМА» Этапы реализации проекта: 1 этап - строительство 1-й очереди ГМК мощностью до 110 тыс. т руды в год, срок - 2019 год; 2 этап - расширение мощности ГМК до 600 тыс. т, срок – 2024 г. В соответствии с условиями лицензионного соглашения к лицензии на пользование недрами на месторождении выполняются: - работы по строительству карьера, автодороги к нему, ЗИФ, 1 очереди вахтового поселка; - опытно-промышленные работы по подбору технологии переработки руды; - готовится к вводу в эксплуатацию площадка складирования кека (1 очередь) и временная пробирно-аналитическая лаборатория. В декабре 2019 года планируется утверждение запасов золота в объеме порядка 38 т. |
| 12.3 | Строительство горно-обогатительного комбината «Аметистовый», объектов обеспечения и инфраструктуры | 2011-2029 | 2015 | 19 769,0 | Внебюдж6етные средства | Инвестор – АО «Золото Камчатки», исполнитель – АО «Аметистовое». Реализуется 2 этап строительства - подземные горные работы (период 2018-2027 гг.) В рамках проектно-изыскательских работ: - по результатам инженерных изысканий выполнены работы по разработке проектной документации по объекту: «Горно-обогатительное предприятие на месторождении Аметистовое. Подземные горные работы. Восточный участок»; - на проектную документацию получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» (от 21.03.2019); - подготовлен технический проект разработки месторождения Аметистовое подземными горными работами на участке Восточный (направлен на согласование в ЦКР-ТПИ Роснедр). В рамках геологоразведочных и горнокапитальных работ: - с 2018 года ведутся подготовительные работы по строительству приштольневых площадок участка Восточного подземных горных работ на м/р Аметистовое; - законтрактовано горно-шахтное оборудование и ТМЦ. - в 2019 году осуществлена приемка вспомогательного оборудования для зарядки взрывчатых веществ; - выполнены работы по зарезке порталов штолен на участке Восточный (промплощадки Восток-1 и Восток-2). В настоящее время ведутся работы по устройству арочной крепи и проходке горных выработок |
| 9.10 | Строительство горно-обогатительного предприятия «Кумроч» | 2016-2028 | 2022 | 21 494,0 | Внебюджетные средства | Инвестор – АО «Золото Камчатки», исполнитель – АО «Быстринская горная компания»». В рамках геологоразведочных работ (ГРР) с 2016 г.: - на участках Южный, Центральный, Северный, Круча выполнен значительный объем буровых работ. - на флангах и в центральной части месторождения, а также на участке Круча продолжаются ГРР. В рамках проектно-изыскательских работ: - выполнен технико-экономический расчет создания инфраструктуры; - в 2017-2018 гг. выполнены технологические исследования руд на участке Круча; - в 2018 году завершено выполнение 1 этапа комплексных инженерных изысканий; - в 2019 году выполняются гидрогеологические исследования на участке Круча. |
| 4 | Разработка Крутогоровского месторождения, Соболевский район | 2015-2043 | - | 36 000,0 | Внебюджетные средства | Инвестор – индийская корпорация Tata Power Company Ltd, исполнитель – ООО «ФИНР». Лицензия на пользование недрами ПТР 00901 ТР с целевым назначением «геологическое изучение, разведка и добыча каменного угля на месторождении Крутогоровское» предоставлена ООО «ФИНР» в январе 2018 года на срок до 22.01.2043. В соответствии с лицензионным соглашением ООО «ФИНР» подготовило проектную документацию на проведение работ по геологическому доизучению участка недр и получило положительные заключения ФГКУ «Росгеолэкспертиза». В соответствии с п. 4.1.2 лицензионного соглашения срок проведения ГИН установлен до 22 января 2025 года. В соответствии с данным проектом работы на участке недр должны начаться не позднее 25 мая 2019 года. Срок ввода месторождения в разработку – не позднее 48 месяцев с даты утверждения технического проекта разработки месторождения. Срок подготовки и утверждения технического проекта разработки месторождения составляет: «не позднее 36 месяцев с даты утверждения результатов государственной экспертизы запасов полезных ископаемых по результатам разведочных работ». ООО «ФИНР» получило статус резидента ТОР «Камчатка». |

По вопросу 1

Предложения для включения в план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в

Камчатском крае на 2020 год

| № п/п | Наименование проекта | Период реализации проекта | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость проекта, млн руб. | Источники финансирования (бюджетные, внебюджетные средства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обустройство Кшукского и Нижнеквакчикского ГКМ. Подключение дополнительных скважин на Кшукском месторождении №№ 4П, 5П, 6П* | 2015-2020 | 2020 | 1 496,70 | Внебюджетные средства |
|  | Строительство горнодобывающего предприятия на базе участка Асачинского месторождения (Основная жила)** | 2003-2027 | 2011 | 6 867,28 | Внебюджетные средства (необходимо дополнить информацией о ходе реализации проекта с 2011 года) |
|  | Строительство горнодобывающего предприятия на базе участка Асачинского месторождения (25 жила)** | 2019-2028 | 2020 | 1 443,49 | Внебюджетные средства |
|  | Строительство горнодобывающего предприятия на базе месторождения Родниковое** | 2020-2034 | 2023 | 12 335,73 | Внебюджетные средства |

*   инвестор: ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

**  инвестор: ЗАО «Тревожное Зарево»